## результат
Результат реализации Программы
«Жилище» Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы
за 2016 год
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и качественные целевые показатели (наименование) | Ед. изм. | Планируемое значение показателя (2016г.) | Достигнутое значение показателя (1 квартал 2015г.) | Достигнутое значение показателя (1 полугодие 2015г.) | Достигнутое значение показателя за 2016г.
1. | Подпрограмма 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий | Годовой объем ввода жилья | тыс.кв.м | 70 | 32.6 | 35.2 | 81.81
| Задача 1. Увеличение объема ввода жилья, в том числе жилья эконом-класса | Годовой объем ввода жилья экономического класса | тыс.кв.м | 39 | 21.3 | 21.6 | 59.71
| Задача 2. Содействие развитию жилищного строительства, в том числе реализации проектов комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства и Договоров о развитии застроенных территорий | Доля годового ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса | % | 45.35 | 65.3374 | 69 | 100
|  | Доля годового ввода малоэтажного жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства | % | 22.8 | 76.0736 | 78.125 | 100
|  | Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья | % | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5
|  | Уровень обеспеченности населения жильем | кв.м. | 30.3 | 29.8 | 29.8 | 30.2
|  | Коэффициент доступности жилья | ед | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.1
|  | Количество пострадавших граждан - соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году | чел | 0 | _ | _ | 0
|  | Количество проблемных объектов, по которым обеспечены права пострадавших граждан - соинвесторов в отчетном году | ед. | 0 | _ | _ | 0
|  | Объем ветхого жилого фонда, вовлеченного в договоры о развитии территории, инвестиционные контракты, мероприятия по переселению, в общем объеме ветхого жилья на территории муниципального образования | % | 90 | _ | _ | 90
2 | Подпрограмма 2 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел | 62 | 0 | 12 | 0
| Задача 1. Координация решения организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Ступинского района Московской области | Площадь расселенных помещений | кв.м. | 0.8 | 0 | 0.09 | 0
|  | Количество расселенных помещений | шт | 26 | 0 | 3 | 0
|  | Удельный вес ликвидированного аварийного жилого фонда в общем объеме аварийного фонда | % | 100% | 15.2 | 15.2 | 0
3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильём молодых семей» | Количество свидетельств, выданных молодым семьям, в т.ч. на погашение ипотечного жилищного кредита | шт | 17 | 0 | 0 | 17
| Задача 1. Координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия | % | 100 | 0 | 0 | 0
4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» | Количество детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | чел | 15 | 0 | 12 | 18
| Задача 1. Координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями | чел | 1 | 0 | 0 | 0
5. | Подпрограмма 5 «Социальная ипотека» | Доля граждан, получивших жилищный ипотечный кредит, в общей численности граждан, желающих получить жилищный ипотечный кредит | % | 0 | 0 | 0 | 0
| Задача 1. Координация финансовых и организационных вопросов по оказанию государственной поддержки отдельным категориям граждан в приобретении (строительстве) жилья. | Количество участников Подпрограммы, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования | чел | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Количество участников Подпрограммы, получивших компенсацию, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту | чел | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Подпрограмма 6 «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» | Количество свидетельств, выданных семьям, имеющим семь и более детей | шт | 1 | 0 | 0 | 2
Задача 1. Координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению жилищных субсидий семьям, имеющим семь и более детей, на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
7 | Подпрограмма 7 | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | чел | 0 | 0 | 0 | 1
«Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»
Задача 1. Координация финансовых и организационных вопросов по обеспечению жилыми помещениями ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.
|  | Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | чел | 1 | 0 | 0 | 1
8. | Подпрограмма 8. "Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий в Ступинском муниципальном районе" | Количество семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий | ед. | 680 | 716 | 702 | 0
| Задача 1. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма очередникам в порядке очередности исходя из даты принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, в порядке и на условиях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации | Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, к общему количеству семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании | % | 8.1 | 0 | 0.1 | 0
Координатор Программы
Начальник Управления строительства и архитектуры
| администрации Ступинского муниципального района |  |  | С.И.Сыроватский

## ОТЧЕТ
Оперативный (квартальный) отчет о выполнении муниципальной программы
«Жилище» Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы
за 2016 год
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | Примечание по источникам финансирования | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 10 приложения № 5 к Порядку
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5
Подпрограмма 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий"
1.1. Строительство объектов жилищного назначения, в том числе эконом-класса. | 3995890 | 4908600 | внебюджет | 122.8% | Введено в эксплуатацию 81,81тыс.кв.м. Жилья
1.2. Мониторинг ввода жилья, в том числе экономического класса.
2.1. Мониторинг строительства (реконструкции) объектов инженерной и социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению и развитию территорий |  |  |  |  | Инвестором-застройщиком получено разрешение на строительство детского сада на 250 мест с бассейном в квартале «Дубки» г.Ступино.
2.2. Мониторинг переселения граждан из ветхих жилых домов в рамках реализации Договоров о развитии застроенной территории
2.4. Содействие в предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет субсидий из бюджета Ступинского муниципального района капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности. |  |  |  |  | Завершено обеспечение оборудованием Пристройки акушерского отделения на 37 коек к существующему зданию родильного дома МУЗ "СЦРКБ" по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Чайковского, вл.7 Роддом открыт
2.9 Организация выполнения проектно-изыскательских работ на строительство общеобразовательной школы на 600 мест с бассейном по адресу: Московская обл. г.Ступино, квартал 23. | 9349.3 | 5107.52 | Средства бюджета СМР | 100%
Подпрограмма 2 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке»
1.1. Переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах. | 34394.78 | 35000 | Средства бюджетов: ФБ, МО, г/п Жилево | 101.8%
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильём молодых семей»
1.1. Формирование и направление в Министерство строительного комплекса Московской области Списка молодых семей - участниц федеральной подпрограммы, подпрограммы Московской области и Подпрограммы по Ступинскому муниципальному району Московской области, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году
1.2. Организация предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. | 18948.6 | 30708 |  | 162.1%
Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»
1.1. Формирование и утверждение списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в установленном порядке
1.2. Организация обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. | 37395 | 30708 |  | 100% | .
Подпрограмма 5 «Социальная ипотека»
1.1. Формирование списка участников Подпрограммы по Ступинскому муниципальному району Московской области.
1.2. Предоставление социальной выплаты на оплату первоначального взноса и погашение основного долга по полученным кредитам граждан - участников Подпрограммы - за счет субсидий из бюджета Московской области бюджету Ступинского муниципального района и средств бюджета Ступинского муниципального района | 0 | 0 |  | _ | Мероприятий на 2016 год не предусмотрено в связи с отсутствием желающих.
Подпрограмма 6 «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»
1.1. Формирование и утверждение Списка семей, имеющих семь и более детей, - участниц Подпрограммы по Ступинскому муниципальному району Московской области, изъявивших желание получить жилищную субсидию в планируемом году.
1.2. Организация предоставления жилищных субсидий семьям, имеющим семь и более детей, на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 35.7 | 9991.61
Подпрограмма 7 «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»
1.1. Формирование списков граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в планируемом году
1.2. Организация предоставления мер социальной поддержки гражданам по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 923 | 1953.4 |  | 211.6%
Подпрограмма 8. "Предоставление жилых помещений гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании"
1.1. Мониторинг ведения учета граждан, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, органами местного самоуправления поселений района.
1.2. Организация предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий в администрациях поселений Ступинского муниципального района. | 25200 | 0 | 0 | 0%
Итого по муниципальной Программе | 4122136.38 | 5022068.53 |  | 121.8%
Координатор Программы
Начальник Управления строительства и архитектуры
администрации Ступинского муниципального района ____________________ С.И.Сыроватский
1.07.2016г