Приложение 6

Оперативный (квартальный) отчет о выполнении муниципальной подпрограммы 2

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

в Ступинском муниципальном районе

программы «Безопасность Ступинского муниципального района» на период 2017 – 2021 годы  
за 2017 год

Муниципальный заказчик отдел по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций

Источник финансирования бюджет Ступинского муниципального района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)** | **Утвержденный объем финансирования на отчетный год,**  **тыс. руб.** | **Исполнено,**  **тыс. руб.** | **Процент финансирования к годовому объему, %** | **Результаты выполнения мероприятий, указанных в графе 3 приложения № 7 к Порядку** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Задача 1. Обеспечение готовности сил и средств Ступинского муниципального звена территориальной подсистемы Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** | **557,8** | **557,8** | 100% | **Увеличение степени готовности сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы Московской областной системы предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера к проведению эвакуационных мероприятий в ЧС** |
| Мероприятие 1.2. Повышение степени готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности | 440,9 | 440,9 | 100% | Проведены Тактико-специальные учения по пропуску паводковых вод в период прохождения весеннего половодья на территории; соревнования санитарных дружин и санитарных постов; соревнования добровольных пожарных дружин; Соревнования «Школа безопасности»; Проведены смотры-конкурсы  на «Лучший учебно-консультационный пункт ГОЧС в Ступинском муниципальном районе»; на «Лучшее оснащение кабинетов, классов по предметам «ОБЖ» и «БЖД» в образовательных учреждениях Ступинского муниципального района» |
| 1.1.6. Обеспечение деятельности Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности | 116,9 | 116,9 | 100% | Повышение профессионального уровня членов комиссии в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, Организован мониторинг за состоянием потенциально опасных объектов, окружающей природной среды, прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Организовано материально-техническое обеспечение комиссии и оперативной группы. |
| **Задача 2.** **Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья** | **200,0** | **200,0** | **100%** | **Снижение гибели и травматизма в местах массового отдыха людей на территории Ступинского муниципального района на водных объектах** |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Ступинского муниципального района | 200,0 | 200,0 | 100% | Разработаны методические рекомендаций для населения по вопросам обеспечения безопасности и правилам поведения на водных объектах; Проведен месячник обеспечения безопасности людей на водных объектах; Проведены агитационно-пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику происшествий на водных объектах. Установлено 86 указателей на водоемах, запрещенных к купанию; 94 указателя запрещающих выход (выезд) на лед. Доведено до населения 60 000 листовок о мерах безопасности на водных объектах в летний и зимней периоды. |
| **Задача 3. Развитие, совершенствование и поддержание в постоянной готовности ЕДДС муниципального района и системы «112»** | **14 163,74** | **14 163,74** | **100%** | **Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории Ступинского муниципального района** |
| 3.1.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «ЕДДС» | 13 663,74 | 13 663,74 | 100% | Содержание и совершенствование аппаратуры «Системы – 112», Фонд оплаты труда личного состава МКУ «ЕДДС», повышение квалификации всего состава МКУ «ЕДДС». |
| 3.1.2. Ремонт помещения МКУ «ЕДДС» (расширение помещения под серверное оборудование, установка перегородки в оперативном зале, кабинет начальника) | 500,0 | 500,0 | 100% | Установлено 4-е пластиковых окна в оперативном зале, в аппаратной и комнате отдыха. Заменено 50 м2 линолеума в помещениях МКУ «ЕДДС». Установлена перегородка в оперативном зале. |
| **Итого по Подпрограмме 2** | **14 921,54** | **14 921,54** | **100%** |  |