Приложение 6

Оперативный (квартальный) отчет о выполнении муниципальной подпрограммы 4

Обеспечение пожарной безопасности на территории Ступинского муниципального района

программы «Безопасность Ступинского муниципального района» на период 2017 – 2021 годы  
за 2017 год

Муниципальный заказчик отдел по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций

Источник финансирования бюджет Ступинского муниципального района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)** | **Утвержденный объем финансирования на отчетный год,**  **тыс. руб.** | **Исполнено,**  **тыс. руб.** | **Процент финансирования к годовому объему, %** | **Результаты выполнения мероприятий, указанных в графе 3 приложения № 7 к Порядку** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Задача 1. Профилактика и ликвидация пожаров на территории Ступинского муниципального района** | **241,0** | **241,0** | **100%** | **Снижение количества пожаров, произошедших на территории Ступинского муниципального района, Снижение количества погибших и травмированных людей на пожарах** |
| Мероприятие 1.1.1. Обеспечение проведения мероприятий по профилактике гибели людей на пожарах (информационные аншлаги, таблички, указатели, наглядная агитация) | 241,0 | 241,0 | 100% | Проведены агитационно-пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику гибели людей на пожарах. Разработаны и доведены до населения 60 000 информационных листовок по пожарной безопасности в помещениях и при лесных пожарах. Установлено 90 аншлагов запрещающих въезд в лесные массивы. |
| **Итого по Подпрограмме 4** | **241,0** | **241,0** | **100%** |  |