Приложение № 7

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Ступинского муниципального района

Форма

оценки результатов реализации подпрограммы

Управление муниципальными финансами на 2014 – 2018 годы

наименование подпрограммы

за 9 месяцев 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Задачи, направленные на достижение цели** | **Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)** | **Планируемое значение показателя** | **Достигнутое значение показателя за отчетный год** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Ступинского муниципального района | Отклонение исполнения бюджета Ступинского муниципального района по доходам без учета безвозмездных поступлений от первоначально утвержденного уровня | % | 7,17 | ≤ 10 | показатель оценивается по итогам исполнения бюджета за год |
| Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета Ступинского муниципального района в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году | % | 31,5 | 2 | 13,1 |
| Доля исполнения расходных обязательств бюджета Ступинского муниципального района в отчетном финансовом году | % | 97,3 | 96 | 96,2 |
| Отношение дефицита бюджета Ступинского муниципального района к доходам бюджета Ступинского муниципального района рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ | % | 0 | ≤ 10 | показатель оценивается по итогам исполнения бюджета за год |
| Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности бюджета Ступинского муниципального района в расходах бюджета Ступинского муниципального района | % | 0 | 0 | 0 |
| Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений Ступинского муниципального района в общем объеме расходов на оплату труда | Да/нет | да | да | Да |
| Доля проведенных контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю от общего количества запланированных | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Повышение эффективности бюджетных расходов Ступинского муниципального района | Удельный вес расходов бюджета Ступинского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ Ступинского муниципального района, в общем объеме расходов бюджета Ступинского муниципального района | % | 75 | ≥ 90 | 99,6 |
| 3. | Совершенствование  системы управления муниципальным долгом Ступинского муниципального района | Снижение долговой нагрузки на бюджет муниципального образования (отношение объема муниципального долга Ступинского муниципального района к годовому объему доходов бюджета Ступинского муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений | % | 28,77 | ≤ 50 | показатель оценивается по итогам исполнения бюджета за год |
| Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Ступинского муниципального района к объему расходов бюджета Ступинского муниципального района (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из федерального и регионального бюджетов | % | 1,4 | ≤ 3 | показатель оценивается по итогам исполнения бюджета за год |

Заместитель руководителя администрации Ступинского муниципального района –

начальник финансового управления Н.А.Козлова

Исп.Кулагина С.А.тел.64-41709

Исп.Королева Н.Н. тел.64-28149