Оперативный (квартальный) отчет о выполнении муниципальной программы (подпрограммы)

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ступинском муниципальном районе» муниципальной программы «Безопасность Ступинского муниципального района на период 2014-2018 г»

наименование программы

за 2016 год

Муниципальный заказчик Отдел по территориальной безопасности администрации Ступинского муниципального района.

Источник финансирования Бюджет Ступинского муниципального района.

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий, указанных в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 10 приложения №5 к порядку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Подпрограмма 1«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ступинском муниципальном районе» |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |
| 1.1. Проведение тактико-специальных учений | 0,0 | - | - | - |
| 1.2. Проведение командно-штабных тренировок | 0,0 | - | - | - |
| 1.3. Материально-техническое сопровождение антитеррористической деятельности | 44,50 | 44,50 | 100% | Исполнено в полном объеме. Муниципальный контракт № 134-А от 01.04.2016г., 152-А от 11.04.2016 года, № 166 А от 29.04.2016 г. |
| 1.4. Проведение районных соревнований на звание «Лучшая народная дружина», «Лучший народный дружинник» | 40,00 | 37,350 | 100% | Исполнено в полном объеме. Муниципальный контракт № 208-А от 01.07.2016 г. |
| 1.5 Информационное освещение в СМИ результатов проведения учений, тренировок и соревнований | 0,00 | - | - | - |
| 1.6. Подготовка (переподготовка) специалистов принимающих участие в противодействии терроризму и экстремизму | 0,0 | - | - |  |
| 1.7. Изготовление и размещение средств наружной рекламы и наглядно-агитационной продукции | 50,0 | 45,00 | 100% | Исполнено в полном объеме. Муниципальный контракт № 207-А от 01.07.2016 г. |
| 1.8. Изготовление печатной продукции по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних | 0,00 | - | - | - |
| 1.9. Проведение семинаров с органами, учреждениями и организациями системы профилактики по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних | 0,00 | - | - | - |
| 1.10. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | 250,00 (230,00) | 50,0 | 22% | В соответствии со сметой расходов г.п. Ступино денежные средства запланированы на финансирование народной дружины в 4 квартале 2016 года в сумме 180 тыс. руб. По другим мероприятиям финансирование бюджетом г.п. Ступино не предусмотрено. |
| 1.11. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения | 353,76 | 0 | 0 | Финансирование мероприятий в бюджете г.п. Ступино не предусмотрено. |
| 2.1. Приобретение и установка системы видеонаблюдения на объектах массового пребывания людей, подведомственных комитету по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью | 258,00 | 258,00 | - | Установка современной системы видеонаблюдения в МБУ РМ «Молодежный центр» «Триумф», МАОУДОД «Детская музыкально-хоровая школа Огонек». |
| 2.2. Установка и обслуживание системы видеонаблюдения (видеокамер и мониторов) на объектах массового пребывания людей, подведомственных Управ Приобретение и установка системы видеонаблюдения на объектах массового пребывания людей,ления образования | 318,00 | 318,00 | 100% | Исполнено в полном объеме. Приобретена и установлена современная система видеонаблюдения в Городищенской средней общеобразовательной школе (постановление администрации Ступинского муниципального района от 16.05.2016г. № 2296-п), на сумму 159,0 тыс. руб. МБОУ ДОД «Детская школа искусств» Ступинского муниципального района, на сумму 159,0 тыс. руб. |
| 2.3. Приобретение и установка периметрального ограждения территорий учреждений, подведомствен-ных Управлению здравоохранения | 0,00 | - | - | - |
| 2.4. Дооборудование подведомствен-ных Управлению образования объектов шлагбаумами, турникетами, декоративными железобетонными конструкциями, средствами принудительной остановки автотранспорта | 0,0 | - | - | - |
| 2.5. Дооборудование подведомственных Управлению образования объектов шлагбаумами, турникетами, декоративными железобетонными конструкциями, средствами принудительной остановки автотранспорта | 0,0 | - | - | - |
| 2.6. Установка автоматизированных систем контроля и управления доступом (СКУД) в учреждениях Управления образования | 90,0 | 90,0 | 100% | Исполнено в полном объеме. Установлено и приобретено СКУД в Мещеринской средней общеобразовательной школе. |
| 2.7.Приобретение и установка системы видеонаблюдения (видеокамер и мониторов) на объектах массового пребывания людей, расположенных на территории сельского поселения | 121,0 | 121,0 | 100% | Исполнено в полном объеме. Установлена система видеонаблюдения в Ивановской средней общеобразовательной школе (постановление администрации Ступинского муниципального района от 16.05.2016г. № 2295-п) |
| 2.8. Приобретение передвижного секционного ограждения | 310,0 | 310,0 | 100% | Исполнено в полном объеме. Приобретено передвижное секционное ограждение МБУК «Дворец культуры»). Постановление администрации Ступинского муниципального района от 31.05.2016г. № 2762-п) |
| 3.1. Проведение конкурсов среди несовершеннолетних и их семей по формированию здорового образа жизни | 0,00 | - | - |  |
| 3.2. Материально-техническое сопровождение Антинаркотической деятельности | 34,50 | 28,540 | 100% | Муниципальный контракт № 156-А от 13.04.2016 года. |
| 3.3. Проведение конкурсов антинаркотической направленности | 0,0 | - | - |  |
| 3.4. Изготовление средств наружной рекламы и наглядно агитационной продукции антинаркотической направленности | 0,0 | - | - |  |
| 3.5. Проведение форумов, семинаров, антинаркотических акций "Скажи наркотикам нет!" | 0,0 | - | - |  |
| Итого по Подпрограмме: | 1266,00 | 1252,39 | 98% |  |
| Средства бюджета г.п. Ступино: | 603,76 (230,00) | 230,00 | 38% | В соответствии со сметой расходов г.п. Ступино денежные средства запланированы на финансирование народной дружины,израсходованы в 4 квартале 2016 года в сумме 180 тыс. руб. По другим мероприятиям финансирование бюджетом г.п. Ступино не предусмотрено. |
| ИТОГО: | 1869,76 (1496,00) | 1482,39 | 79,28% |  |

Начальник отдела по

Территориальной безопасности      ____________________ Ю.А. Королько

подпись

30.12.2016 г.