Оперативный  отчет о выполнении муниципальной программы (подпрограммы)

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ступинском муниципальном районе» муниципальной программы «Безопасность Ступинского муниципального района» на период 2017-2021 г

наименование программы

за 12 месяцев 2017 года

Муниципальный заказчик Отдел по территориальной безопасности администрации Ступинского муниципального района.

Источник финансирования Бюджет Ступинского муниципального района.

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий, указанных в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 10 приложения №5 к порядку |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ступинском муниципальном районе» |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |
| Задача 1. Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма | 191,0 |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.Материально-техническое сопровождение Антитеррористической деятельности. Проведение заседаний Антитеррористической комиссии. | 87,0 | 87,0 | 100 | Выполнены мероприятия в объеме, предусмотренном |
| Мероприятие 1.2.Проведение районных соревнований на звание «Лучшая народная дружина», «Лучший народный дружинник» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.3.Изготовление и размещение средств наружной рекламы и наглядно-агитационной продукции Антитеррористической и Антинаркотической направленности. | 104,0 | 104,0 | 100 | Выполнены мероприятия в объеме, предусмотренном |
| Задача 2. Увеличение количества лиц с диагнозом потребление наркотических средств с вредными последствиями, поставленных на диспансерный учет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.1.Информационно- пропагандистское сопровождение Антинаркотической направленности. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.2Участие в организации и проведении на базе учреждений района Дней профилактики, межведомственных акций «Единый день профилактики» и др.просветительской работы среди подростков и молодежи, в целях формирования законопослушного поведения, развития правосознания, пропаганды здорового образа жизни, профилактики вредных привычек | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.3.Участие в проведение межведомственного профилактического мероприятия «Подросток» | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.4.Оказание содействия ГБУ здравоохранения в проведении профи-лактических осмотров обучающихся с 13 лет в муниципальных общеобразовательных учреждениях с целью раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Задача 3. Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории Ступинского муниципального района Московской области | 250,0 |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.Премирование граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка | 250,0 | 250,0 | 100 | Выполнены мероприятия в объеме, предусмотренном |
| Мероприятие 3.2.Информирование населения о порядке действий при угрозе совершения террористических актов, о возникающих и ликвидированных угрозах террористического и экстремистского характера, а также принятых мерах | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3.3 Осуществление мониторинга состояния антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей и на объектах жизнеобеспечения населения. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.4Участие в подготовке и проведении объектовых тренировок на объектах с массовым пребыванием людей | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3.5 Участие в организации и проведении на базе учреждений района Дней антиэкстремистской направленности, межведомственных акций посвещенных «Дню солидарности в борьбе с терроризмом» и др.просветительской работы среди подростков и молодежи в целях формирования законопослушного поведения, развития правосознания, пропаганды экстремизма и терроризма | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Задача 4. Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей | 353,8 |  |  |  |
| Мероприятие 4.1.Разработка технического задания, проектирование, приобретение оборудования, установка (монтаж) систем видеонаблюдения на объектах с массовым пребыванием людей и их подключение к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" | 353,8 | 353,8 | 100 | Выполнены мероприятия в объеме, предусмотренном |
| Задача 5. Увеличение доли социально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион", в общем числе таковых объектов и мест | 3 137,0 |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.Разработка технического задания, проектирование, приобретение оборудования, установка (монтаж) Муниципального центра хранения видеоданных (МЦВД) и подключение к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" | 2 200,0 | 2 200,0 | 100 | Выполнены мероприятия в объеме, предусмотренном |
| Мероприятие 5.2.Разработка технического задания, проектирование, приобретение оборудования, установка (монтаж) системы видеонаблюдения на объектах с массовым пребыванием людей (МБОУ "СОШ №2", МБОУ "СОШ № 3", МБОУ "СОШ № 8", МБОУ "Лицей №1", д/с № 22 "Журавушка") и подключение к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" | 937,0 | 937,0 | 100 | Выполнены мероприятия в объеме, предусмотренном |
| Всего по Подпрограмме, в том числе: | 3 931,8 | 3 931,8 | 100 |  |
| Средства бюджета Ступинского муниципального | 3 328,0 | 3 328,0 | 100 |  |
| Средства бюджета Ступинского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов | 603,8 | 603,8 | 100 |  |

начальника отдела по

территориальной безопасности      ____________________ И.Н.Баранов

подпись