## Лист1
Результаты реализации муниципальной программы
"Сельское хозяйство Ступинского муниципального района на 2014-2020 годы" за 2017 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | 2017 год (план) | 2017 год (факт) | 2017г. факт к плану, +,-,% | Результаты выполнения мероприятия |  |  |  | Комментарии
[6 empty] | показатель | план 2017 г. | факт 2017 г. | факт 2017 г. к плану, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства»
1 | Развитие отрасли растениеводства
1.1. | Содействие получению несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области ратениеводства | Внебюджетные источники | 26100 | 22225.4 | 85.1548 | производство зерна, т | 23500 | 21000 | 89.3617 | Списано 600 га озимых зерновых посева 2016 года в связи с погодными условиями зимы 2016-2017
[6 empty] | производство овощей, т | 24900 | 24900 | 100
[6 empty] | производство картофеля, т | 33700 | 33700 | 100
[6 empty] | внесение минеральных удобрений, т действ.вещ. | 1378 | 1381 | 100.2177
[6 empty] | проведение работ по известкованию кислых почв, га | 460 | 0 | 0 | сельскохозяйственными предприятиями не проводились работы по известкованию
[6 empty] | уровень интенсивности использования посевных площадей, т зерн.ед. | 1.89 | 1.91 | 101.0582
[6 empty] | объем произведенной сельскохозяйственной продукции на вновь введенных в оборот землях сельскохозяйственного назначения, т зерн.ед. | 2.5 | 2.5 | 100
[6 empty] | вовлечение в сельхозоборот неиспользуемых сельхозугодий, га | 3333 | 3366 | 100.9901 | Продолжается выполнение культуртехнических работ по вводу
|  | Всего по мероприятию | 26100 | 22225.4 | 85.1548 | доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни, % | 90 | 72.1 | 80.1111 | Проводится работа по формированию данных по общей площади пашни для уточнения с Росреестром
1.2. | Содействие получению компенсации части затрат на закупка оригинальных семян и семян высших репродукций | Внебюджетные источники | 850 | 0 | 0 | производство зерна, т | 23500 | 21000 | 89.3617 | Списано 600 га озимых зерновых посева 2016 года в связи с погодными условиями зимы 2016-2017
[6 empty] | производство овощей, т | 24900 | 24900 | 100
[6 empty] | производство картофеля, т | 33700 | 33700 | 100
|  | Всего по мероприятию | 850 | 0 | 0 | площадь, засеваемая элитными семенами, га | 1190 | 1195 | 100.4202
| Всего по задаче 1 | Внебюджетные источники | 26950 | 22225.4 | 82.469
|  | итого по Задаче 1 | 26950 | 22225.4 | 82.469
2 | Развитие отрасли животноводства
2.1. | Содействие получению субсидии на реализуемое молоко | Внебюджетные источники | 58000 | 35933.3 | 61.954 | производство молока, т | 50000 | 46000 | 92 | Показатель не выполнен всвязи с реализацией мероприятий по борьбе с вирусом лейкоза.
[6 empty] | реализация молока сельскохозяйственными предприятиями, т | 44000 | 39075 | 88.8068
|  | Всего по мероприятию | 58000 | 35933.3 | 61.954 | выход телят от 100 коров молочного направления, гол. | 75 | 61 | 81.3333
2.2. | Содействие получению субсидии на организацию и проведение селекционно-племенной работы, содержание маточного поголовья крупного рогатого скота, и выращивание молодняка. | Внебюджетные источники | 7600 | 7553.7 | 99.3908 | выход телят от 100 коров молочного направления, гол. | 75 | 61 | 81.3333 | Показатель не выполнен всвязи с реализацией мероприятий по борьбе с вирусом лейкоза.
[6 empty] | производство скота и птицы на убой (ж.м.), т | 1950 | 1653 | 84.7692
[6 empty] | производство яйца, тыс.шт. | 4000 | 4500 | 112.5
[6 empty] | удельный вес племенного скота в общем поголовье, % | 39.5 | 37 | 93.6709 | Статус племенного репродуктора утрачен ЗАО "Малино" (банкротство)
[6 empty] | численность племенного поголовья коров молочного направления, гол. | 3137 | 2566 | 81.7979
|  | Всего по мероприятию | 7600 | 7553.7 | 99.3908 | реализация племенного молодняка КРС, гол. | 100 | 0 | 0 | Не планируется в связи с решением племенных хозяйств о пополнении собственного основного стада
2.3. | Содействие получению субсидии за реализацию племенного молодняка КРС | Внебюджетные источники | 594 | 0 | 0 | реализация племенного молодняка КРС, гол. | 100 | 0 | 0 | Не планируется в связи с решением племенных хозяйств о пополнении собственного основного стада
|  | Всего по мероприятию | 594 | 0 | 0
| Всего по задаче 2 | Внебюджетные источники | 66194 | 43487 | 65.6963
|  | итого по Задаче 2 | 66194 | 43487 | 65.6963
3 | Техническая и технологическая модернизация производства
3.1. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям грантов в форме субсидий | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 2000 | 2000 | 100 | объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности, ед. | 10 | 10 | 100
[6 empty] | объём инвестиций в основной капитал, млн.руб. | 1817 | 1360.15 | 74.8569 | В связи с принятием решения о предоставления льготного кредита АО СП "Аксиньино" сместились сроки выполнения работ
[6 empty] | объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций МО, млн.руб. | 1762 | 1323.55 | 75.1163
|  | Всего по мероприятию | 2000 | 2000 | 100 | количество реализуемых инвестиционных проектов в сфере АПК, ед. | 1 | 8 | 800
3.2. | Содействие приобретению новой ресурсосберегающей техники и оборудования | Внебюджетные источники | 55000 | 36586 | 66.52 | объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности, ед. | 10 | 10 | 100 | оценивается по результатам года
|  | Всего по мероприятию | 55000 | 36586 | 66.52
| Всего по задаче 3 | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 2000 | 2000 | 100
|  | Внебюджетные источники | 55000 | 36586 | 66.52
|  | итого по Задаче 3 | 57000 | 38586 | 67.6947
4 | Повышение экономической эффективности сельскохозяйственного производства
4.1. | Содействие получению компенсации части затрат на погашение процентной ставки по кредитам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями на срок до 1 года | Внебюджетные источники | 2800 | 447.3 | 15.975 | индекс производства продукции с/х, % | 102 | 100.89 | 98.9118 | Не выполнен из-за снижения производства молока
[6 empty] | индекс производства продукции растениеводства, % | 103 | 103.7 | 100.6796
[6 empty] | индекс производства продукции животноводства, % | 102 | 99.5 | 97.549 | Не выполнен из-за снижения производства молока
[6 empty] | количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, ед. | 1 | 1 | 100
|  | Всего по мероприятию | 2800 | 447.3 | 15.975 | доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, % | 100 | 78 | 78 | Убыточны ЗАО "Малино" (банкротство) и АО "Агрофирма "Красная заря"
4.2. | Содействие получению компенсации части затрат на погашение процентной ставки по кредитам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями на срок от 2 до 10 лет | Внебюджетные источники | 740 | 0 | 0 | индекс производства продукции с/х, % | 102 | 100.89 | 98.9118 | Не выполнен из-за снижения производства молока
[6 empty] | индекс производства продукции растениеводства, % | 103 | 103.7 | 100.6796
[6 empty] | индекс производства продукции животноводства, % | 102 | 99.5 | 97.549 | Не выполнен из-за снижения производства молока
[6 empty] | количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, ед. | 1 | 1 | 100
|  | Всего по мероприятию | 740 | 447.3 | 60.4459 | доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, % | 100 | 78 | 78 | Убыточны ЗАО "Малино" (банкротство) и АО "Агрофирма "Красная заря"
| Всего по задаче 4 | Внебюджетные источники | 3540 | 447.3 | 12.6356
|  | итого по Задаче 4 | 3540 | 0 | 0
| Всего по подпрограмме I | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 2000 | 2000 | 100
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 151684 | 102745.7 | 67.7367
|  | ИТОГО по подпрограмме I | 153684 | 104745.7 | 68.1565
Подпрограмма II «Устойчивое развитие сельских территорий»
1 | Жилищное строительство в сельской местности
1.1. | Строительство жилья в сельской местности | Внебюджетные источники | 20000 | 15000 | 75 | ввод в эксплуатацию жилья в сельской местности, м2 | 0 | 0 | 0 | Оформляются документы по строительству жилого дома в с.Леонтьево
[6 empty] | количество семей граждан, получивших сертификаты на улучшение жилищных условий, ед. | 2 | 2 | 100 | Финансирование мероприятий произведено в рамках выделенных средств федерального бюджета
[6 empty] | количество семей молодых специалистов получивших сертификаты на улучшение жилищных условий, ед. | 3 | 3 | 100
[6 empty] | обеспечение жилой площадью семей граждан, проживающих в сельской местности, м2 | 180 | 180 | 100
|  | Всего по мероприятию | 20000 | 15000 | 75 | обеспечение жилой площадью молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, м2 | 144 | 144 | 100
1.2. | Обеспечение жильём граждан РФ, проживающих в сельской местности, в т.ч молодых семей и молодых специалистов | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 3835.4 | 3835.4 | 100 | ввод в эксплуатацию жилья в сельской местности, м2 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Средства бюджета Московской области | 2556.1 | 2556.1 | 100 | количество семей граждан, получивших сертификаты на улучшение жилищных условий, ед. | 2 | 2 | 100 | Финансирование мероприятий произведено в рамках выделенных средств федерального бюджета
|  | Средства федерального бюджета | 5964.3 | 5964.3 | 100 | количество семей молодых специалистов получивших сертификаты на улучшение жилищных условий, ед. | 3 | 3 | 100
|  | Внебюджетные источники | 5295.4 | 5295.4 | 100 | обеспечение жилой площадью семей граждан, проживающих в сельской местности, м2 | 180 | 180 | 100
|  | Всего по мероприятию | 17651.2 | 17651.2 | 100 | обеспечение жилой площадью молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, м2 | 144 | 144 | 100
| Всего по задаче 1 | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 3835.4 | 3835.4 | 100
|  | Средства бюджета поселений Ступинского муниципального района | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Московской области | 2556.1 | 2556.1 | 100
|  | Средства федерального бюджета | 5964.3 | 5964.3 | 100
|  | Внебюджетные источники | 25295.4 | 20295.4 | 80.2336
|  | Всего по задаче1 | 37651.2 | 32651.2 | 86.7202
2 | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры
2.1. | Проектно-изыскательские работы, строительство и реконструкция учреждений культурно-досугового типа (с.п.Леонтьевское (д.Леонтьево), с.п.Аксиньинское (с.Большое Алексеевское), г.п. Жилёво (с.Киясово) | Средства бюджета поселений Ступинского муниципального района | 4275 | 4275 | 0 | ввод в действие учреждений культурно-досугового типа, мест | 200 | 200 | 100 | введён в эксплуатацию дома культуры д.Леонтьево
|  | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 10529.3 | 10529.3 | 0
|  | Средства бюджета Московской области | 15549 | 15549 | 0
|  | Средства федерального бюджета | 2182.7 | 2182.7 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | Всего по мероприятию | 32536 | 32536 | 0
2.2. | Проектно-изыскательские работы и строительство объектов газификации (г.п.Ступино (д.Тишково), г.п.Жилёво (ул.Донбасская с.Шугарово), с.п.Леонтьевское (д.Красный Котельщик) | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 3000 | 0 | 0 | ввод в эксплуатацию распределительных газовых сетей, км | 0 | 0 | 0 | В текущем году не освоены средства местного бюдета, выделенные на проведение проектных работ по газификации д.Тишково
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0
|  | Всего по мероприятию | 3000 | 0 | 0
| Всего по задаче 2 | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 13529.3 | 10529.3 | 77.8259
|  | Средства бюджета поселений Ступинского муниципального района | 4275 | 4275 | 100
|  | Средства бюджета Московской области | 15549 | 15549 | 100
|  | Средства федерального бюджета | 2182.7 | 2182.7 | 100
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
|  | Всего по задаче 2 | 35536 | 32536 | 91.5579
| Всего по подпрограмме II | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 17364.7 | 14364.7 | 82.7236
|  | Средства бюджета поселений Ступинского муниципального района | 4275 | 4275 | 100
|  | Средства бюджета Московской области | 18105.1 | 18105.1 | 100
|  | Средства федерального бюджета | 8147 | 8147 | 100
|  | Внебюджетные источники | 25295.4 | 20295.4 | 80.2336
|  | Всего по подпрограмме II | 73187.2 | 65187.2 | 89.0691
| Всего по программе | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 19364.7 | 16364.7 | 84.5079
|  | Средства бюджета поселений Ступинского муниципального района | 4275 | 4275 | 100
|  | Средства бюджета Московской области | 18105.1 | 18105.1 | 100
|  | Средства федерального бюджета | 8147 | 8147 | 100
|  | Внебюджетные источники | 176979.4 | 123041.1 | 69.5228
|  | Всего по программе | 226871.2 | 169932.9 | 74.9028