|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативный (квартальный) отчет о выполнении муниципальной программы **«Доступная среда на 2014–2018 годы»** за 4 квартал 2016 года | | | | | | | |
|
| № п/п | Перечень задач и мероприятий программы | Источники финансирования | 2016 год | | | | Результаты выполнения |
| План, тыс.руб | факт **4 кв.** | | % исполнения |
|
| **1.** | **Задача 1. Повышение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для инвалидов и маломобильных групп населения** | | | | | | |
|
| 1.1. | Оснащение учреждений здравоохранения оборудованием с учетом требований беспрепятственного доступа Оборудование наружных и внутренних функциональных зон | Внебюджетные источники | 141 | 117,5 | 83% | |  |
| 1.1.1. | Устройство пандусов, поручней, выделение ступеней контрастным цветом в Ступинской центральной районной клинической больнице (главный корпус, инфекционный корпус №5, родильное отделение №4, детский соматико-инфекционный корпус №6, детская поликлиника, поликлиника для взрослых, женская консультация, офисы врача общей практики (7), амбулатории (4)). | Внебюджетные источники | 10 | 10 | 100% | | Выделение ступеней контрастным цветом |
| 1.1.2. | Звуковое оповещение о номерах этажей в лифтах в Ступинской центральной районной клинической больнице (главный корпус, поликлиника для взрослых) | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0% | |  |
| 1.1.3. | Световое сопровождение номера этажей в Ступинской центральной районной клинической больнице (главный корпус, поликлиника для взрослых, инфекционный корпус, детский соматико-инфекционный корпус №6, детская поликлиника родильное отделение) | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0% | |  |
| 1.1.4. | Тактильное покрытие пандусов и лестничных маршей, пандусов в Ступинской центральной районной клинической больнице(главный корпус, инфекционный корпус №5, родильное отделение №4, детский соматико-инфекционный корпус №6, детская поликлиника, поликлиника для взрослых, женская консультация, офисы врача общей практики (7), амбулатории (4)). | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0% | |  |
| 1.1.5. | Устройство пандусов, поручней, выделение ступеней контрастным цветом, тактильное покрытие пандусов и лестничных маршей, горизонтальное завершение поручней с нетравмирующим окончанием в Малинской районной больнице (детская поликлиника, амбулатории (4)). | Внебюджетные источники | 85 | 85 | 100% | |  |
| 1.1.6. | Устройство пандусов, выделение ступеней контрастным цветом, тактильное покрытие пандусов в Михневской районной больнице. | Внебюджетные источники | 45 | 20 | 44% | | Отсутствие финансирования |
| 1.1.7. | Устройство поручней, выделение ступеней контрастным цветом, тактильное покрытие пандусов и лестничных маршей, горизонтальное завершение поручней с нетравмирующим окончанием в Ступинской стоматологической поликлинике. | Внебюджетные источники | 1 | 2,5 | 250% | |  |
| 1.2. | Оснащение учреждений образования оборудованием с учетом требований беспрепятственного доступа Оборудование наружных и внутренних функциональных зон. | Внебюджетные источники | 76 | 141,2 | 186% | |  |
| 1.2.1. | Приобретение пандусов для зданий образовательных организаций | Внебюджетные источники | 24 | 89,2 | 372% | | Установлен пандус при входе в здание МБОУ СОШ №1; установлен пандус при входе в здание МБОУ СОШ №2, приобретен телескопический пандус и перекатной пандус для использования внутри здания МБОУ СОШ №2, приобретены телескопические пандусы в МАДОУ №23 «ромашка», МАДОУ №16 «Елочка»,МАДОУ Михнеская «Зернышко», МАДОУ Семеновский «Журавлик» |
| 1.2.2. | Установка поручня на ступенях при входе в здания образовательных организаций | Внебюджетные источники | 20 | 20 | 100% | | МАДОУ Семеновский «Журавлик» |
| 1.2.3. | Выделение контрастным цветом ступеней образовательных организаций | Внебюджетные источники | 2 | 2 | 100% | | Контрастная маркировка нанесена на ступени всех образовательных организаций |
| 1.2.4. | Оборудование санузлов Специальной (коррекционной) школы №10 VIII вида специальными кабинами | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0% | |  |
| 1.2.5. | Установка металлического пандуса на лестничном марше 1-3 этаж МБОУ СОШ №9 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0% | |  |
| 1.2.6. | Оборудование мест отдыха и ожидания для детей с ограниченными возможностями здоровья МБОУ ЦДК | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0% | |  |
| 1.2.7. | Расширение дверных проемов в санузлах, кабинетах, классных комнатах образовательных организаций | Внебюджетные источники | 30 | 30 | 100% | |  |
| 1.2.8. | Приобретение специализированной мебели: регулируемые столы и стулья для занятий с детьми-инвалидами в МБОУ ЦДК | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0% | |  |
|
| 1.3. | Оснащение учреждений культуры оборудованием с учетом требований беспрепятственного доступа. Оборудование наружных и внутренних функциональных зон. | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | 0 | 0% | |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0% | |
| Средства бюджета городского поселения Ступино | 0 | 0 | 0% | |
| Внебюджетные источники | 320 | 0 | 0% | |
| 1.3.1. | Устройство пандуса по нормам с поручнями в Ступинском историко-краеведческом музее | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | 0 | 0% | |  |
| 1.3.2. | Устройство пандуса в учреждения культуры Ступинского муниципального района | Внебюджетные источники | 300 | 0 | 0% | | 469,5-субсидия на ремонт входной группы (устройство пандуса) правого входа во Дворец культуры по программе «Культура гп Ступино 2014-2018г.г.» |
| 1.3.3. | Выделение парковочных мест для инвалидов на прилегающих территориях к зданиям, занимаемым учреждениями культуры | Внебюджетные источники | 10 | 0 | 0% | |  |
| 1.3.4. | Графическое обозначение путей движения для маломобильных групп населения в учреждениях культуры | Внебюджетные источники | 10 | 0 | 0% | | Пути движения обозначены |
| 1.3.5. | Приобретение и установка оборудования, способствующего повышению доступности учреждений культуры, в том числе пандусов (кроме стационарных из бетона, асфальта), подъемников, поручней, световых, звуковых систем, тактильных и контрастных устройств и других видов оборудования. | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0% | |  |
| Средства бюджета городского поселения Ступино | 0 | 0 | 0% | |
| 1.4. | Оснащение учреждений спорта оборудованием с учетом требований беспрепятственного доступа. Оборудование наружных и внутренних функциональных зон. | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | 0 | 0% | |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0% | |
| Внебюджетные источники | 2015 | 0 | 0% | |
| 1.4.1. | Ремонт здания МКУ «ФОК СИ» | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | 0 | 0% | |  |
| 1.4.2. | Приобретение переносных (мобильных) металлических пандусов (складных, телескопических и др.) в учреждениях спорта | Внебюджетные источники | 15 | 0 | 0% | |  |
| 1.4.3. | Приобрести специализированное транспортное средство для инвалидов-колясочников | Внебюджетные источники | 2000 | 0 | 0% | |  |
|
| 1.4.4. | Приобретение и установка оборудования, способствующего повышению доступности учреждений спорта, в том числе пандусов (кроме стационарных из бетона, асфальта), подъемников, поручней, световых, звуковых систем, тактильных и контрастных устройств и других видов оборудования. | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0% | |  |
| Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | 0 | 0% | |  |
| 1.5. | Оснащение учреждений торговли и бытового обслуживания оборудованием с учетом требований беспрепятственного доступа. Оборудование наружных и внутренних функциональных зон. | Внебюджетные источники | 550 | 500 | 100% | |  |
| 1.5.1. | Нанесение контрастной маркировки, тактильных наклеек и противоскользящих покрытий в организациях внебюджетной сферы: Ступинское райпо, ООО «Лакмин», ООО Слава», ООО «АЛК-СТ», ООО «Диалог плюс», ООО «Дикси», ООО Леда – Авто», ООО «Леда-СТ», ООО «Атак», ОАО Молочный комбинат «Ступинский» и др. | Внебюджетные источники | 50 | 50 | 100% | |  |
|
| 1.5.2. | Оборудование специальным знаком или разметкой парковочные места для инвалидов в организациях внебюджетной сферы: ИП Бармина И.В., ИП Скачков Н., ООО «Диалог плюс», ООО «Лаванда», ООО «СТК», ООО «Авиатор» и др. | Внебюджетные источники | 100 | 100 | 100% | |  |
| 1.5.3. | Установка пандуса, поручней. Предприятия потребительского рынка: ООО «Строй-Инвест», ООО «Авиатор» и другие. | Внебюджетные источники | 400 | 400 | 100% | |  |
| 1.6. | Выделение парковочных мест для инвалидов. | Внебюджетные источники | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | |  |
| Изготовление опознавательных знаков стоянки для автомобилей инвалидов. Оборудование парковочных мест. |
| 1.7. | Установить светофоры для пешеходов со звуковым сигналом и боратным отсчетом времени на перекрестках | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0% | |
| 1.8. | При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений руководствоваться сводом правил «Доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения» СНиП 35-01-2001в | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0% | |
|  | **Всего по задаче 1:** | Средства бюджета Московской области | **0** | **0** | **0%** | |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | **0** | **0** | **0%** | |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Ступино | **0** | **0** | **0%** | |
|  |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района | **0** | **0** | **0%** | |
|  |  | Внебюджетные источники | **3102** | **758,7** | **24%** | |
|  |  | **Итого:** | **3102** | **758,7** | **24%** | |
| **2.** | **Задача 2. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения** | | | | | | |
| 2.1. | Выполнение муниципального задания по предоставлению услуги "Диагностика и консультирование, оказание коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья" | Средства бюджета Ступинского муниципального района | Средства предусмотрены в муниципальной программе «Образование Ступинского муниципального района на период 2014-2018г», утвержденной постановлением администрации Ступинского муниципального района от 09.08.2013г. №3221-п | | | | 3566,5 млн.руб.- 50% |
| 2.2. | Внедрение эффективных образовательных технологий дистанционного образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья | Средства бюджета Московской области | (план 627,0) 22,0 тыс. - 3% |
| 2.3. | Создание условий для инвалидов с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом, в том числе организация работы муниципального казенного учреждения «Физкультурно-оздоровительный клуб спортсменов-инвалидов» | Средства бюджета Ступинского муниципального района | Средства предусмотрены в муниципальной программе «Физическая культура и спорт Ступинского муниципального района на период 2014-2018г», утвержденной постановлением администрации Ступинского муниципального района от 01.11.2013г. №4281-п | | | |  |
|  | **Всего по задаче 2:** | Средства бюджета Московской области | **0** | **0** | **0%** | |  |
|  |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района | **0** | **0** | **0%** | |  |
|  |  | **Итого:** | **0** | **0** | **0%** | |  |
| **3.** | **Задача 3. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидности и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Московской области** | | | | | | |
| 3.1. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 20 | 20 | 100% | |  |
|  | **Всего по задаче 3:** | **Средства бюджета Ступинского муниципального района** | **20** | **20** | 100% | |  |
|  |  | **Итого:** | **20** | **20** | 100% | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Итого по программе:** | Средства бюджета Московской области | **0** | **0** | **0%** | |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | **0** | **0** | **0%** | |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Ступино | **0** | **0** | **0%** | |
|  |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района | **20** | **0** | **0%** | |
|  |  | Внебюджетные источники | **3102** | **778,7** | **25%** | |
|  |  | **Итого:** | **3122** | **778,7** | **25%** | |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| Начальник отдела содействия социальной защите и общественному здравоохранению | | | |  | О.А.Сухарева | | |
|  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка реализации программы **«Доступная среда на 2014–2018 годы»** за 4 квартал 2016 года | | | | | | |
|  | | | | | | |
| №п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | 2016 год | | |
| план | | факт  4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 1. | Повышение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для инвалидов и маломобильных групп населения | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Московской области | % | 61 | | 61 |
| Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | 51 | | 50 |
| 2. | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | % | 6,2 | | 6,1 |
| Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | 25 | | 25 |
| 3. | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидности и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ступинском муниципальном районе | Доля численности инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидности | % | 65 | | 65 |
|  |  |  |  |  | |  |
| Начальник отдела содействия социальной защите и общественному здравоохранению | | |  | О.А.Сухарева | | |
|  |  |  | | |