Аналитическая записка

Муниципальная программа городского округа Ступино Московской области «Здравоохранение»

Отчет за 1 квартал 2022 года

В 1 квартале 2022 году муниципальная программа «Здравоохранение» была направлена на достижение следующих показателей:

- «Доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения» - приоритетный показатель Рейтинга-45. С целью раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития в 1 квартале прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры 4456 человек. Достигнутое значение показателя – 5 %.

- «Количество прикрепленного населения к медицинским организациям на территории округа» в 1 квартале 2022 года составило 67 324 человека - достигнутое значение показателя – 97 %. Данный показатель является приоритетным показателем Рейтинга - 45.

- Для формирования здорового образа жизни проведено 7 акций, посвященные Всемирным дням здоровья. Постоянно проводятся спортивные, культурные мероприятия. Всего в 1 квартале приняло участие в мероприятиях направленных на укрепление общественного здравоохранения 4 тыс. населения.

- Увеличилось число лиц ведущих здоровый образ жизни - достигнутое значение показателя за 1 квартал – 13,7%.

- «Жилье – медикам, нуждающихся в обеспечении жильем». Для сокращения дефицита медицинских кадров, на основании Порядка, врачам, не имеющим жилья в городском округе Ступино, выплачивается компенсация за аренду жилья. Компенсация производится 8 медицинским работникам. Мероприятие имеет заявительный характер. Достигнутое значение показателя – 100 %.

На реализацию муниципальной программы «Здравоохранение» в 2022 году выделено 8 000,0 тыс. руб. из муниципального бюджета.

Освоено 350 тыс. руб., что составляет – 4,4 %.

Все мероприятия и задачи на 1 квартал 2022 года выполнены.