**Отчет за 12 месяцев 2017г. о выполнении МП «Муниципальное управление Ступинского муниципального района на 2017-2021 гг.»**

**Подпрограммы № 7 «Создание условий для оказания медицинской помощи»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | План, тыс. руб. | | факт,  тыс. руб. | | % исполнения | | Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы | Анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий |
| 2017 | | 12 месяцев 2017 | |
| **1.** | **Задача 1 Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация и проведение профилактиче­ских осмотров на туберкулез | Бюджет Ступинского муниципального района | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | - |
| 1.2 | Создание условий для проведения ежегодной дис­пансеризации взрослого насе­ления | Бюджет Ступинского муниципального района | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | - |
| 1.3 | Организация и проведение меро­приятий приуро­ченных к Всемир­ным дням здоро­вья | Бюджет Ступинского муниципального района | 50,0 | 50,0 | | | | 100 | Изготовлены и размещены:  программы,  информационный баннер, афиши, флайеры, информационные буклеты | - |
| 1.4 | Организация профилактических городков приуро­ченных ко Дню го­рода | Бюджет Ступинского муниципального района | 50,0 | 56,7  Перераспределение средств:  из п.3.2 подпрограммы взята сумма в размере 6.7 | | | | 100 | Закуплены и вручены грамоты, сертификаты, цветы, многофункциональное устройство, лазерный принтер | - |
| 1.5 | Открытие трех фельдшерских акушерских пунк­тов в д. Киясово, д. Карпово, д. Су­ково | Бюджет Ступинского муниципального района | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |  |
|  | **Всего по задаче 1** | **Бюджет Ступин­ского му­ниципаль­ного района** | **100,0** | **106,7** | | | | **100** | **-** | **-** |
| **2.** | **Задача 2 Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Профилактика немедицинского потребления нар­котических средств обучаю­щимися в обще­образовательных организациях | Бюджет Ступинского муниципального района | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 2.2 | Создание условий по снижению смертности от до­рожно-транспорт­ных происшествий | Бюджет Ступинского муниципального района | 0 | | 0 | | 0 | | *0* | *-* |
| 2.3 | Обеспечение жильем медицин­скихработников государственных учреждений здра­воохранения му­ниципального об­разования | Бюджет Ступинского муниципального района | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
|  | **Всего по задаче 2** | **Бюджет Ступин­ского му­ниципаль­ного района** | **0** | | **0** | | **0** | | 0 | - |
| **3** | **Задача 3 Социальная поддержка медицинских работников, повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Установление до­полнительных га­рантий и мер со­циальной под­держки | Бюджет Ступинского муниципального района | 10 325,6 | | 8 093,9 | 78,4 | | | - Компенсация расходов на оплату стоимости проезда от места жительства к месту работы и обратно – 46 чел.  - Компенсация на питание – 64 чел.  - Компенсационные выплаты средним медицинским работникам, обслуживающих детские дошкольные учреждения – 51 чел.  - Компенсация расходов по арендной плате за найм жилого помещения – 6 чел. | - |
| 3.2 | Организация и проведение Дня медицинского ра­ботника | Бюджет Ступинского муниципального района | 106,7 | | 99,9 Перераспределение средств:  в п.1.4 подпрограммы добавлена сумма в размере 6.7 | 100 | | | Закуплены и вручены грамоты, сертификаты, цветы, многофункциональные устройства, принтер | - |
|  | **Всего по задаче 3** | **Средства бюджета Ступинского муниципального района** | **10432,3** | | 8 193,8 | **78,54** | | | **-** | **-** |
|  | **ИТОГО по подпрограмме** | **Средства бюджета Ступинского муниципального района**  **Внебюджетные источники** | **10532,3** | | 8 300,5 | **78,80** | | |  |  |

**Координатор подпрограммы**

**начальник управления содействия социальной**

**защите и общественному здравоохранению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Никитин**

ФОРМА

оперативного (квартального) отчета о выполнении муниципальной подпрограммы

"Создание условий для оказания медицинской помощи» муниципальной программы "Муниципальное управление Ступинского муниципального района на 2017-2021 годы"

за **12 месяцев 2017г**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Задачи,  направленные на  достижение цели** | **Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)** | **Планируемое значение показателя** | **Достигнутое значение показателя за отчетный период** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний | **Показатель 1** Доля населения, которым проведены профилактические осмотры на туберкулез | процент | 67,2 | 67,2  (80590 чел) | 69  (82693 чел) |
| **Показатель 2** Доля взрослого населения муниципального образования, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения | процент | 23 | 23  (22276 чел) | 22,9  (22181чел.) |
| **Показатель 3** Ввод в эксплуатацию ФАПов | Шт. | 3 | 3 | 0 |
| **Показатель 4** Число лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической направленности | тыс. чел | 15 | 15,2 | 16,5 |
| 2. | Создание условий для оказания медицинской помощи населению | **Показатель 5**  Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, прошедших профилактические осмотры с целью раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств от количества обучающихся с 13 лет в общеобразовательных организациях, подлежащих профосмотрам | процент | 100 | 100  (1500 чел.) | 100  (1579 чел.) |
| **Показатель 6**  Смертность от дорожно-транспортных происшествий | Кол-во случаев на 100 тыс.населения | 8,5 | 8,5 | 16 |
| **Показатель 7** Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения муниципального образования, обеспеченных жилыми помещениями | процент | 50 | 55 | 100 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Социальная поддержка медицинских работников, повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника | **Показатель 8** Обеспеченность населения врачами | на 10 тыс. населения | 28,2 | 28,5 | 29,01 |
| **Показатель 9** Дефицит медицинских кадров в лечебных учреждениях муниципального образования | процент | 43 | 42,8 | 42,4 |

**Координатор подпрограммы**

**начальник управления содействия социальной**

**защите и общественному здравоохранению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Никитин**