# Информация о ходе исполнения подпрограммы «Территориальное развитие Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы» муниципальной программы «Муниципальное управление на 2014-2018 годы» в 2016 году

Подпрограммой «Территориальное развитие Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы» предусмотрено решение следующих задач:

1. Обеспечение согласованности документов территориального планирования Ступинского муниципального района и документов территориального планирования и градостроительного зонирования городских и сельских поселений Ступинского муниципального района

Для решения данной задачи предусмотрены мероприятия:

- по внесению изменений в Схему территориального планирования Ступинского муниципального района

- по подготовке к утверждению местных нормативов градостроительного проектирования Ступинского муниципального района, изменений в них, изменений в нормативы градостроительного проектирования городских и сельских поселений

- по подготовке к принятию решения об утверждении генеральных планов городских и сельских поселений Ступинского муниципального района, изменений в них

- по подготовке к принятию решения об утверждении правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Ступинского муниципального района, изменений в них

2. Обеспечение разработки архитектурно-планировочной концепции по формированию привлекательного облика города Ступино, по созданию и развитию пешеходных зон и улиц

Для решения данной задачи предусмотрены мероприятия:

- по созданию проекта по формированию привлекательного облика города Ступино, в части создания и развития пешеходных зон и улиц

# Оценка результатов реализации подпрограммы
«Территориальное развитие Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы»
 муниципальной программы «Муниципальное управление на 2014-2018 годы»
за 2016 года

| №№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. изм. | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя | Достигнутое значение показателя за отчетный год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение согласованности документов территориального планирования Ступинского муниципального района, документов территориального планирования и градостроительного зонирования городских и сельских поселений Ступинского муниципального района | 1. Наличие утвержденных документов территориального планирования Ступинского муниципального района (Схема территориального планирования Ступинского муниципального района) | да/ нет | да | да | да |
|  |  | 2. Количество утвержденных генеральных планов городских и сельских поселений Ступинского муниципального района, в том числе: | шт. | 5 | 6 | 6 |
|  |  | 2.1. Количество утвержденных генеральных планов городских поселений Ступинского муниципального района | шт. | 2 | 3 | 3 |
|  |  | 2.2. Количество утвержденных генеральных планов сельских поселений Ступинского муниципального района | шт. | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 3. Количество утвержденных правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Ступинского муниципального района, в том числе: | шт. | 5 | 6 | 6 |
|  |  | 3.1. Количество утвержденных правил землепользования и застройки городских поселений Ступинского муниципального района | шт. | 2 | 3 | 3 |
|  |  | 3.2. Количество утвержденных правил землепользования и застройки сельских поселений Ступинского муниципального района | шт. | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Обеспечение разработки архитектурно-планировочной концепции формирования привлекательного облика города Ступино, создания и развития пешеходных зон и улиц города Ступино | 2.1. Наличие в городском поселении Ступино Ступинского муниципального района архитектурно-планировочной концепции по формированию привлекательного облика города Ступино, создания и развития пешеходных зон и улиц города Ступино | да/ нет | нет | да | да |

По Подпрограмме проведена следующая работа:

| Мероприятия | Выполнение |
| --- | --- |
| По задаче 1. Обеспечение согласованности документов территориального планирования Ступинского муниципального района и документов территориального планирования и градостроительного зонирования городских и сельских поселений Ступинского муниципального района |  |
| Подготовка к утверждению изменений в Схему территориального планирования Ступинского муниципального района (далее – СТП) | Схема территориального планирования Ступинского муниципального района разработана и утверждена решением Совета депутатов Ступинского муниципального района от 17.11.2011г. №316/25. Внесение изменений в Схему территориального планирования Ступинского муниципального района (далее – СТП) не предусмотрено государственной программой «Архитектура и градостроительство Подмосковья на 2014-2018 годы». |
| Подготовка к утверждению местных нормативов градостроительного проектирования (далее - МНГП) Ступинского муниципального района, изменений в них и местные нормативы градостроительного проектирования городских и сельских поселений Ступинского муниципального района | МНГП городских и сельских поселений подлежат актуализации в соответствии с законодательством. Утверждены в новой редакции МНГП городского поселения Малино, городского поселения Ступино, городского поселения Жилево , сельского поселения Леонтьевское. МНГП городского поселения Михнево в новой редакции не разработаны, подготовка и утверждение МНГП городских поселений относится к полномочиям городских поселений и не передана в район по соглашениям. Подготовка и утверждение МНГП сельских поселений с 01.01.2015г. относится к полномочиям муниципального района. МНГП сельского поселения Аксиньинское в новой редакции не разработаны. Планируется разработка на 2017г. МНГП сельского поселения Семеновское разработаны, размещены на сайте, но не утверждены. |
| Подготовка к принятию решения об утверждении генеральных планов городских и сельских поселений Ступинского муниципального района, изменений в них | Генеральные планы городских поселений Ступино, Малино, Михнево, сельских поселений Аксиньинское, Леонтьевское, Семеновское утверждены. Генеральный план городского поселения Жилёво не утверждён. Государственной программой «Архитектура и градостроительство Подмосковья на 2014-2018 годы» предусмотрена в 2016 году подготовка проекта генерального плана городского поселения Жилёво. Разработчик проекта Генерального плана ГУП «НИиПИ градостроительства» в соответствии с государственным контрактом (Генеральный план ГП Жилёво разработан ,согласованы 1,2,3 этапы, проект размещен Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области на ФГИС ТП (Федеральная государственная информационная система территориального планирования. Подготовлен проект постановления о проведении публичных слушаний в каждом населенном пункте городского поселения Жилево.) 06.10.2015г. на Градостроительном Совета МО согласовано внесение изменений в генеральный план городского поселения Михнево Ступинского муниципального района Московской области за счет внебюджетных источников. Администрацией Ступинского муниципального района (постановление №5280-п от 27.11.2015г.) администрации городского поселения Михнево было поручено представить информацию по обеспечению финансирования разработки проекта внесения изменений в генеральный план городского поселения Михнево. Администрация Ступинского муниципального района неоднократно обращалась в городское поселение Михнево по данному вопросу. В результате администрация городского поселения Михнево не найдя внебюджетных источников была вынуждена обратиться в Главное управления архитектуры и градостроительства Московской области с просьбой о включении в Программу «Архитектура и градостроительство Московской области». Был получен ответ о включении в Программу на 2018г. На градостроительном Совете МО согласовано внесение изменений в генеральный план городского поселения Ступино: - Собраны исходные данные для подготовки внесения изменений генплан гп Ступино. - Подготовлено, согласовано и утверждено техническое задание - Заполнены анкеты по структуре и количеству существующих и планируемых рабочих мест, с учётом разрешённых, утверждённых проектов планировки территории и градостроительных планов земельных участков, выданных разрешений на строительство, решений по изменению категории и вида разрешённого использования земельных участков. Составлен перечень предприятий с указанием сферы деятельности (построенных, находящихся в стройке, планируемых) и рабочих мест с их структурой. - Подготовлен перечень утверждённой и реализуемой документации по планировке территории в части мест приложения труда и жилой застройки - Проанализировано количество выданных разрешений на строительство объектов, предусматривающих наличие мест приложения труда, жилого назначения и объектов в стройке. - Проведён анализ существующей и планируемой численности населения, с учетов выданных разрешений на строительство и утверждённой документации по планировке территории. - Подготовлен перечень земельных участков (при участии органов местного самоуправления и Министерства имущественных отношений Московской области) с указанием свободных земельных участков муниципальной, неразграниченной государственной, и федеральной собственности. - Выполнена актуализация показателей 1 этапа проекта генерального плана (существующее положение). Соответствующие материалы направлены разработчику проекта генплана. - В ноябре 2016г. в администрацию Ступинского муниципального района поступили на согласование материалы 2 этапа проекта генерального плана (ТЭО). |
| Подготовка к принятию решения об утверждении правил землепользования и застройки (далее – ПЗЗ) городских и сельских поселений Ступинского муниципального района, изменений в них | Правила землепользования и застройки (далее – ПЗЗ) городских поселений Ступино, Малино, Михнево, сельских поселений Аксиньинское, Леонтьевское, Семеновское утверждены. ПЗЗ городского поселения Жилёво не утверждёны. Государственной программой «Архитектура и градостроительство Подмосковья на 2014-2018 годы» предусмотрено внесение изменений в ПЗЗ городских поселений Ступино, Малино, Михнево, сельских поселений Аксиньинское, Леонтьевское, Семеновское (в текстовой части), подготовка ПЗЗ городского поселения Жилево. Разработаны и находятся на согласовании в ЦИОГВ проекты технических заданий на подготовку внесения изменений в ПЗЗ. По внесению изменений в ПЗЗ в 2016 году проведена следующая работа: - Проведён анализ ПЗЗ на предмет изменений в структуре землепользования с момента утверждения ПЗЗ, несоответствия ПЗЗ генеральным планам поселений, несоответствия новому Классификатору видов разрешённого использования. - Подготовлены технические задания - Проведены публичные слушания по проектам ПЗЗ поселений с 22 по 30 ноября 2016г. - Советом депутатов Ступинского муниципального района в декабре утверждены внесения изменений в ПЗЗ городских и сельских поселений. |
| По задаче 2. Обеспечение разработки архитектурно-планировочной концепции по формированию привлекательного облика города Ступино, по созданию и развитию пешеходных зон и улиц |  |
| Создание проекта по формированию привлекательного облика города Ступино, в части создания и развития пешеходных зон и улиц | - Администрацией городского поселения Ступино проведены конкурсные процедуры в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключен муниципальный контракт с ООО "Проектная мастерская-9" на выполнение работ по разработке проектной документации по формированию пешеходной улицы в г.Ступино - 09.07.2015г. разработанный проект пешеходной улицы одобрен на Художественном Совете в Главархитектуре Московской области. - В рамках реализации проекта пешеходной улицы разрабатываются проекты оформления фасадов помещений в 1-ых этажах жилых домов с прилегающим благоустройством, в едином стиле. - В 2016 году выполнено благоустройство и мощение тротуарной плиткой участков пр.Победы 4562 кв.м, оформлением входов в нежилые помещения 1-ых этажей жилых домов, с элементами безбарьерной среды по ул.Андропова. Администрациями поселений намечается размещение пешеходных зон в ГП Жилево, ГП Малино. Администрация ГП Михнево сообщила о существующей пешеходной зоне, однако, данная зона требует современного обустройства. |

И.о.заместителя руководителя Ступинского
муниципального района Московской области					С.И.Сыроватский