Информация

о ходе выполнения мероприятий Программы «Комплексное

развитие систем коммунальной инфраструктуры Ступинского

муниципального района на 2012-2015 годы» за 2012 год

Одним из приоритетов жилищно-коммунальной политики является обеспечение комфортных условий проживания граждан а, следовательно, главное требование для объектов коммунальной инфраструктуры - их устойчивая и надежная работа.

Самой актуальной проблемой на сегодняшний день является повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, построенного в основном в 70-х-80-х годах.

Стоимость основных  фондов коммунального комплекса муниципальных предприятий Ступинского муниципального района оценивается величиной более 1,3 млрд.руб. В соответствии с нормативом отчислений на капитальный ремонт (4-5% от стоимости основных фондов) ежегодно в объекты технической коммунальной инфраструктуры должно вкладываться  не менее 60-ти млн.руб.

В результате хронического недоремонта современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры района характеризуется значительной степенью износа основного и вспомогательного оборудования (средний процент износа составляет от 40% до 60%).

Следствием сложившейся ситуации являются потери энергоносителя при его транспортировке по инженерным сетям, повышение вероятности случаев технологических сбоев.

В создавшихся условиях вопросы технической политики, внедрение новых технологий и материалов, энергосбережения отодвигаются на последний план.  Основная причина недостаточного финансирования ремонтных работ и модернизации оборудования состоит в том, что тарифы на коммунальные ресурсы являются экономически обоснованными отчасти формально. Это и  искусственное ограничение роста тарифов на коммунальные услуги для населения, при значительном росте стоимости энергоресурсов и конечно самый главный фактор - низкий уровень доходов населения. Коммунальный комплекс ежегодно требует серьезных капитальных вложений  для своего функционирования.

Для решения указанных проблем  Постановлением руководителя администрации Ступинского муниципального района от 21.06.2012г. за № 402/34 года утверждена «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ступинского муниципального района на 2012-2015 годы».

| ## Выполнение программных мероприятий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | ### Наименование муниципального образования | Всего запланировано на 2012 год, млн. руб. | Освоено в 2012 году, млн. руб. | % выполнения |
| 1 | ### 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего по Ступинскому району: в том числе по муниципальным образованиям |  | 1099,8 | 619,8 | 56% |
| 1 | ### Ступинский муниципальный район | 5,08 | 5,02 | 99 |
| 2 | г.п.Ступино | 153,5 | 92,57 | 60,3 |
| 3 | г.п. Жилево | 810,5 | 489,8 | 60,4 |
| 4 | г.п.Михнево | 100,4 | 7,5 | 0,07 |
| 5 | г.п.Малино | 11,4 | 11,3 | 98,8 |
| 6 | ## с.п.Леонтьевское | 14,6 | 13,2 | 90,4 |
| 7 | с.п.Семеновское | 4,00 | 0,4 | 0,09 |
| 8 | с.п.Аксиньинское | 0,3 | 0,3 | 100 |

# Ступинский муниципальный район

В соответствии с запланированными Программными мероприятиями на 2012 год, администрацией Ступинского муниципального района была проведена работа по организации разработки схемы внешнего электроснабжения: проведен аукцион, в результате которого  заключен контракт с ООО «Электроцентр»  г.Москва на общую сумму 5,200 млн. руб. к 5,800 запланированным. На настоящее время 1-й этап работы по разработке схем выполнен на сумму 1млн.700 тыс., продолжается работа по 2-му этапу – согласование в соответствующих министерствах и ведомствах, которая будет закончена до 20 декабря 2012 года.

Управлением ЖКХ, топлива и энергетики подготовлен проект решения  Совета депутатов Ступинского муниципального района «О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ступинского муниципального района на 2012-2015 годы» для рассмотрения на очередном Совете депутатов, в связи с увеличение объемов финансирования в 2012 году на общую сумму 30,968 млн.руб. на реконструкцию кабельной линии 10кВ от РП-12 до ТП-69 и реконструкцию ТП-69  в с. Лужники. Работы на указанных объектах ведутся согласно графика и будут завершены  до 20.12.2012г.

Городское поселение Ступино

По разделу Программы «Инженерные сети и объекты теплоснабжения»

запланировано 102 млн.руб. освоено 81,3 млн.руб. или 80%

В полном объеме реализованы следующие мероприятия:

- строительство тепловых сетей кв. «Надежда» длиной 125пм Д200мм (1,350 млн. руб. внебюджетные средства;

- модернизация тепловой магистрали по ул.Первомайская от ТК-8 до ТК-16 длиной 500пог.м. Д300мм (15 млн. внебюджетные средства);

-  замена   тепловой магистрали №1 от узла учета до ТК-1 длиной 500пог.м. Д600, финансовые средства  на реализацию данного мероприятия в размере 36,697 млн. руб. были выделены по программе Московской области «Жилище» на ремонт объектов теплоснабжения, в соответствии с мероприятиями утвержденной Программой комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры в Ступинского муниципального района на 2012-2015 годы».

-   проведена реконструкция тепловой магистрали №2 с заменой труб Д600 на Д700мм в ППУ изоляции от ТК-512 до ТК-91  - реконструировано 277пог.м., вместо 250п.м. стоимость работ составила   20,0 млн.руб.  вместо запланированных 25-ти млн.руб.  (внебюджетные средства).

Всего реконструировано и построено 1402 пог. м. тепловых сетей.

В городском поселении также организованы работы по разработке схемы теплоснабжения поселения,  проводится аукцион. Объявленная цена разработки – 250 тыс. руб., вместо запланированных 4,2 млн. руб, предусмотренных программой за счет средств  бюджета.

Не выполнена в соответствии с Программой замена 400 п.м. участка теплосети по ул.Андропова от ТК-239 до ТК-274, на сумму 11,00 млн. руб.   по причине  отсутствия финансовых средств в бюджете г/п Ступино..

По разделу «Инженерные сети и объекты водоснабжения»

запланировано 4,8 млн.руб. запланированные на 2012 год мероприятия не выполнены:

- не начато строительство  водопровода от ВЗУ №1 до ул.Заречная в с.Старая Ситня - 125м на сумму 250 тыс. руб. (согласно программе строительство рассчитано на 4 года –  по 250тыс.руб.из внебюджетных средств);

- не произведена замена водопровода по ул.Андропова от ВК-2 до ВК-15 на полипропиленовые трубы  длиной 150м, Д300мм по причине отсутствия средств в  бюджете поселения (1,5 млн.руб.).

По разделу  «Инженерные сети и объекты водоотведения»

запланировано 46,7 млн.руб. освоено 10 млн.руб. или 21%

Выполнены 2 мероприятия из 7-ми запланированных:

- в полном объеме выполнена реконструкция самотечных коллекторов 1-ой очереди мик-р-на «Дубки» 450 пм Д40мм на 8,00 млн. руб.

-  выполнено строительство  коллектора ливневой канализации квартала «Дубки» протяженностью 101 пог.м. Д400мм из запланированных 1200 пм Д300мм. на 2 млн.руб.

Не реализованными остаются мероприятия по следующим объектам строительства:

- ливневого канализационного коллектора от Юго-западного микрорайона до ул. Бахарева-Чайковского;

- коллектора промышленной зоны г. Ступино;

- отвод дождевых и талых вод р. Креминченка в районе промышленной зоны

за счет внебюджетных средств на общую сумму 10,7млн.руб. и реконструкция очистных сооружений г.Ступино, запланированная на 2012 год за счет бюджетных средств поселения (10 млн.руб.).

# Городское поселение Жилево

По разделу Программы «Инженерные сети и объекты теплоснабжения»

запланировано 173,8 млн.руб. освоено 85 млн.руб. или 49%

- модернизация газотранспортной, газораспределительной сети – 50% от запланированного объема на 2012 год в сумме 79 млн.руб.;

- прокладка тепловых сетей для ДОУ на 80 и 120 мест – в полном объеме -100%. В сумме 5,7 млн.руб.

За счет бюджетных средств выполнена замена парового подогревателя в котельной с. Шугарово (100%) в сумме 0,3 млн.руб.

По разделу «Инженерные сети и объекты водоснабжения»

запланировано 148,4 млн.руб. освоено 75,5 млн.руб. или 51%

- строительство в Новом Ступино 4931 пм внутриплощадочных водопроводных сетей – 45% от запланированного объема на 2012 год на сумму 56 млн.руб.;

- закончено строительство водозаборного узла «Колычево» с бурением 3-х артезианских скважин на сумму 19,5 млн.руб.

По разделу  «Инженерные сети и объекты водоотведения»

запланировано 287,3 млн.руб. освоено 144,4 млн.руб. или 50%

- строительство канализационных насосных станций в Новом Ступино – 82% от запланированного объема на 2012 год в сумме 3,7 млн.руб.;

- строительство очистных сооружений хозбытовых и ливневых стоков – 80% в сумме 38 млн.руб.;

- строительство внешних инженерных сетей водоотведения – 81% от запланированного объема в сумме 18,7 млн.руб. ;

- строительство внутридворовых  сетей хозбытовых и ливневых стоков, включая установку смотровых колодцев – 40%. в сумме 84 млн.руб.

Ремонт  очистных сооружений в с.Шугарово в размере  0,7 млн. руб. не выполнен из-за отсутствия финансовых средств.

По разделу «Инженерные сети и объекты электроснабжения»

запланировано 201 млн.руб. освоено 184,8 млн.руб. или 92%

- прокладка  внешних инженерных сетей электроснабжения, включая установку распределительных пунктов , установка распределительных пунктов, РТП и ТП  в сумме 143,6 млн.руб.;

- прокладка внутриплощадочных сетей электроснабжения в сумме 41,2 млн.руб.

Не выполнено строительство подстанции, запланированное в 2012 году.

# Городское поселение Михнево

По разделу « Инженерным сетям и объекты теплоснабжения» на 2012 год было запланировано 3,5 млн.руб., освоено 7,5 млн.руб.  Перевыполнен запланированный объем по Программе на 2012 год за счет   выполнения  мероприятия по замене 450 пм  теплотрассы с 2014 года на 2012-й:

- произведен капитальный ремонт трубопроводов по ул Библиотечная в пос. Михнево  общей протяженностью 810 пм, диаметром от 100 до 300мм по Программе МО «Жилище» на общую сумму 7,5 млн. руб.

По разделам «Инженерные сети и объекты водоснабжения» и «Инженерные сети и объекты водоотведения» запланированные финансовые средства на текущий год не освоены.

# Городское поселение Малино

По разделу « Инженерным сетям и объекты теплоснабжения»

запланировано 11,4 млн.руб. освоено 11,3 млн.руб. или  98,8%, снижение объема – результат проведенного аукциона.

- выполнена замена оборудования химводоподготовки в котельных п.Малино и д.Дубнево;

-   произведены работы по замене емкости горячего водоснабжения объемом 100 м3;

- капитальный ремонт технологических трубопроводов котельной с заменой 2-х водонагревателей и 14-ти насосов горячего водоснабжения. Работы произведены на общую сумму 11,3 млн. руб.

# Сельское поселение Леонтьевское

По разделу « Инженерным сетям и объекты теплоснабжения»

запланировано 14,6 млн.руб. освоено 13,2 млн.руб. или 90,4%

-  произведена замена оборудования химводоподготовки и произведена замена емкости горячего водоснабжения объемом 100м3 в котельной д. Леонтьевское;

#### - произведена  замена оборудования химводоподготовки и капитальный ремонт ГРУ котельной д.Алфимово

#### -   произведена замена  1380 пм тепловых сетей в д. Леонтьевское диаметром от 89 до 108мм: от ТК-8 до ТК-14 и до дома №8 по ул.Новая – 972пм d108мм, от ТК-16 до ТК-17 по ул.Новая – 408пм диаметром от 89 до 108мм.

# Сельское поселение Семеновское

По разделу « Инженерным сетям и объекты теплоснабжения»

запланировано 0,7 млн.руб. программные мероприятия не выполнены.

Запланированные программные мероприятия по объектам и сетям теплоснабжения из внебюджетных средств не выполнены  по причине их отсутствия у предприятия МУП «ПТО ЖКХ» ГПС: 400 тыс. руб. - на установку узла учета тепловой энергии на системах отопления и ГВС на выходе из котельной (контроль КПД котельной) и 700 тыс. руб. на замену 180пм теплосети по ул.Мира в с.Ивановское.

По разделу  «Инженерные сети и объекты водоснабжения»

запланировано 2,6млн.руб. освоено  0,4млн.руб. или 13%

- произведены подготовительные работы к реконструкции ВЗУ в с.Хатунь по диагностике и промывке скважины:

По разделу «Инженерные сети и объекты водоотведения»

запланировано 0,3 млн.руб.программные мероприятия не выполнены.

# Сельское поселение Аксиньинское

По разделу «Инженерные сети и объекты водоснабжения»

запланировано 0,3млн.руб. освоено 0,3 млн.руб. или 100%

- выполнен капитальный ремонт  канализационных колодцев в количестве17 шт. в с. Мещерино.

Заявочная кампания на 2013-2014г.г.

Управлением ЖКХ, топлива и энергетики, в соответствии с утвержденной «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ступинского муниципального района на 2012-2015 годы», в июле месяце текущего года, за подписью Главы Ступинского муниципального района, в Министерстве Строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства правительства Московской области были размещены заявки на 2013-2014 годы на включение муниципальных образований Ступинского района в региональные инвестиционные программы по капитальному ремонту объектов тепло- и водоснабжения (в программу МО «Жилище») – 144 млн. 650 тыс. руб, отдельно – по реконструкции, модернизации и строительству котельных – до 2015 года – на 242,6 млн. руб.  и водоснабжения и водоотведения (в программу «Чистая вода Подмосковья на 2012-2015 годы») – на 1458,57 млн.руб. Общие заявки по Ступинскому муниципальному району подтверждены заявками от поселений.

Начальник управления ЖКХ,

топлива и энергетики                                                                                А.Н.Медведева

Необходимый объем финансирования  капитального ремонта

объектов тепло- и водоснабжения поселений Ступинского муниципального района

для подготовки к отопительному сезону 2013-2014г.г.

| №п/п | ## Ступинский муниципальный район |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование поселений | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |
|  |  | объекты теплоснабжения | объекты водоснабжения | объекты водоотведения | Всего |
| 1. | городское поселение Ступино | 41 495,0 | 4 000,0 | - | 45 495,0 |
| 2. | городское поселение Жилево | 9 900,0 | - | - | 9 900,0 |
| 3. | городское поселение Малино | 34 260,0 | - | - | 34 260,0 |
| 4. | сельское поселение Семеновское | 2 840,0 | 600,0 | 850,0 | 4 290,0 |
| 5. | сельское поселение Леонтьевское | 30 347,0 | 558,0 | - | 30 905,0 |
| 6. | сельское поселение Аксиньинское | 15 400,0 | 4 200,0 | 200,0 | 19 800,0 |
|  | Итого: | 134 242,0 | 9 358,0 | 1050,0 | 144 650,0 |