Приложение

Оперативный (квартальный) отчет о выполнении муниципальной подпрограммы III

Осуществление мероприятий по  мобилизационной подготовке на территории Ступинского муниципального района

программы «Безопасность Ступинского муниципального района» на период 2014 – 2018 годы
за  3 квартала 2016 год

Муниципальный заказчик отдел по мобилизационной работе

Источник финансирования бюджет Ступинского муниципального района

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий, указанных в графе 3 приложения № 7 к Порядку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Поддержание органов администрации Ступинского МР в готовности к функционированию в условиях военного времени | 70,3 | 43,2 | 61,5% | Органы администрации Ступинского МР к функционированию в условиях военного времени готовы |
| Мероприятие 1.2. Обучение и повышение квалификации работников мобилизационных органов, руководителей и должностных лиц органов местного самоуправления Ступинского МР, связанных с мобилизационной работой. | 27,1 | 0 | 0% | Мероприятие спланировано на 4 квартал 2015 года |
| Мероприятие 1.3. Материально-техническое обеспечение мобилизационной работы | 43,2 | 43,2 | 100% | Обеспечение спланировано ежемесячно в соответствии с нормами обеспечения |
| Задача 2. Поддержание в готовности городского защищенного пункта управления Главы Ступинского муниципального района к функционированию в условиях военного времени | 313,5 | 234,8 | 75% | Городской защищенный пункт управления Главы Ступинского муниципального района к функционированию в условиях военного времени готов |
| Мероприятие 2.1. Содержание и развитие системы связи (телекс ГЗПУ, слуги спецсвязь) | 40,9 | 30,7 | 75% | Обеспечение спланировано ежемесячно в соответствии с нормами обеспечения |
| Мероприятие 2.2. Содержание и развитие системы жизнеобеспечения ГЗПУ | 272,1 | 204,0 | 75% | Обеспечение спланировано ежемесячно в соответствии с нормами обеспечения |
| Задача 3. Обеспечение разработки и ведения мобилизационных планов экономики Ступинского муниципального района, муниципальных предприятий и учреждений Ступинского муниципального района | 398,7 | 398,7 | 100% | Разработанные документы мобилизационных планов экономики обеспечивают выполнение мобилизационных мероприятий |
| Мероприятие 3.2.Материально-техническое обеспечение разработки и ведения мобилизационных планов экономики Ступинского муниципального района, муниципальных предприятий и учреждений Ступинского муниципального района | 398,7 | 398,7 | 100% | Обеспечение спланировано ежемесячно в соответствии с нормами обеспечения |
| Итого по Подпрограмме III | 782,0 | 676,68 | 86,5% |  |