Оперативный отчет об исполнении мероприятий подпрограммы

«Развитие потребительского рынка и услуг на территории

Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы»

программы «Предпринимательство Ступинского муниципального района  на период 2014-2018 годов» за 2016 год.

| Наименование мероприятия | План тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Развитие современных форматов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, качественное улучшение инфраструктуры потребительского рынка ростом числа крупных современных торговых объектов. |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Ввод (строительство) новых современных мощностей инфраструктуры потребительского рынка и услуг, в том числе ориентированных на обслуживание социально незащищенных категорий граждан Ступинского муниципального района. | (Внебюджетные источники) | 291,7 млн. руб. | - | За текущий период на территории Ступинского муниципального района: 1.введена в эксплуатацию 2 очередь торгового центра Ступинского РАЙПО по ул. Горьког,20, общей площадью 5,6 тыс. кв. м. 2. начали торговую деятельность сеть супермаркетов «Магнит», 3. открылись следующие предприятия потребительского рынка и услуг: - «Автозвук, ул Чайковского, 58, 40 кв м 1 р.м., - «Студия Мебель», ул Чайковского, 58, 60 кв м 1 р.м., - «Сантехника», ул Чайковского, 58, 150 кв м 1 р.м., -«Развивающий центр», ул Чайковского,58, 80 кв м 3 р.м, - «Продукты», Приокский пер, 7, 60 кв м 2 р.м., -кулинария, ул. Чайковского, 58, 90 кв м 4 р м. - «Эконом одежда», ул. Чайковского, 58, 35 кв.м. 2 р.м. -«Одежда для будущих мам и детей», пр. Победы,д.29 30 кв.м, 1 р.м, -«Одежда для будущих мам и детей», пр. Победы, д.22 20 кв.м, 1 р.м. Городское поселение Малино: -«Пятерочка», ул.Промышленная д. 4, 170 кв.м./110кв.м., 2 р.м. - «Продукты», д. Дубнево, ул. Новые дома 60 кв.м., 3 р.м. Городское поселение Михнево: -«Строй дом Олимп», 1000 кв.м., 12 р.м. Городское поселение Жилево: -«Саморезик», ул. Вокзальная, д. 3, 20 кв.м., 1 р.м., -с. Верзилово, ,пр. Преображенский,д.8, 12 кв. м., 1 р.м. -с. Шугарово, ул. Вокзальная, д.3, 15 кв.м., 1 р.м. Сельское поселение Аксиньино: -«Молоток», с. Бол. Алексеевское, ул. Центральная, д.22, 1728 кв.м., 12 р.м., - с. Бол. Алексеевское, ул. Центральная,д. 22, 16 кв.м., 2 р.м., -с. Бол. Алексеевское, ул. Центральная, д. 5, 35 кв.м., 2 р.м. Городское поселение Михнево: - кафе «Prima-piana», ул. Советская, д.17, 40 п.м., 4 р. м. Городское поселение Ступино: -суши-бар «Сан Сей», пр. Победы, д.31, 23 п.м., 4р.м., -кафетерий «Престиж», ул. Куйбышева, д.44, 12п.м., 2 р.м., -кафе «Престиж», ул. Куйбышева, д. 44, 25 п.м., 4 р.м. Городское поселение Ступино: -парикмахерская, пр. Победы, 22, 2 кресла +маникюрный салон, 3 р.м. -парикмахерская, «Ля руж», пр. Победы, 63а. 6 р.м. Городское поселение Михнево: -Салон красоты, «Шоколад» (парикмахерская + косметолог), ул. Московская, 4р.м. В 2016 году произошло увеличение торговых площадей на 4,2 кв.м. и составляет по Ступинскому муниципальному району – 111,9 тыс. кв.м. Обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1000 жителей Ступинского муниципального района по состоянию на 01.07.2016г. составляет 621 кв.м., что выше установленного норматива по Ступинскому муниципальному району. |
| Всего по задаче 1 | - | - | - |  |
| Задача 2. Создание условий для обеспечения бесперебойного и качественного насыщения потребительского спроса граждан, в т.ч. проживающих в сельских населенных пунктах Ступинского муниципального района. |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. Согласование проведения ярмарок с участием производителей сельскохозяйственной продукции на территории Ступинского муниципального района. | -(внебюджетные источники) | - | - | На территории Ступинского муниципального района проведено 361 ярмарка, что соответствует нормативу 51,57 ярмарок на одну площадку. |
| Мероприятие 2.2. Предоставление частичной компенсации фактически произведенных поставщиками транспортных расходов по доставке товаров в сельские населенные пункты. | 608,0 | 608,0 | 100% | Произведена оплата частичной компенсации фактически произведенных поставщиками транспортных расходов по доставке товаров в сельские населенные пункты из бюджетов Московской области и Ступинского муниципального района. |
| Всего по задаче 2 | 608,0 | 608,0 | 100 % |  |
| Задача 3. Развитие похоронного дела. |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. Содержание кладбищ. | 30204,9 | 8284,0 | 36,5 | Направлены межбюджетные трансферты в виде субвенций из бюджета Ступинского муниципального района в бюджеты сельских поселений Ступинского муниципального района. |
| Всего по задаче 3 | 30204,9 | 8284,0 | 36,5 |  |
| ИТОГО по подпрограмме | 30812,9 | 8892,0 | 34,7 |  |

Начальник отдела потребительского рынка и услуг

администрации Ступинского муниципального района                                                                                              Е.Л. Лаврененко