**Отчет за 9 месяцев 2016г. о выполнении МП «Муниципальное управление 2014-2018 годы»**

**Подпрограммы № 7 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению»**

**на 2014-2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | План, тыс. руб. | | факт,  тыс. руб. | | % исполнения | | Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы | Анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий |
| 2016 | | 9 месяцев 2016 | |
| **1.** | **Задача 1 Развитие системы профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация работы кабинетов отказов от курения | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | 0 | | | | 0 | - | - |
| 1.2 | Ежеквартальный мониторинг распространенности табакокурения | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | 0 | | | | 0 | - | - |
| 1.3 | Проведение тематических лекций и занятий о вреде табака в подростково-молодежных клубах и школах | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | 0 | | | | 0 | - | - |
| 1.4 | Организация и проведение мероприятий к Всемирному дню отказа от курения | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | 0 | | | | 0 | - | - |
| 1.5 | Организация проведения ежегодной диспансеризации взрослого и детского населения | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | 0 | | | | 0 | - |  |
| 1.6 | Организация работы клубов общественного здоровья | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 50 | 50 | | | | 100% | Закуплены и вручены грамоты, цветы и памятные подарки членам муниципальных клубов общественного здоровья | - |
| 1.7 | Организация и проведение мероприятий приуроченных к Всемирным дням здоровья | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | 0 | | | | 0 | - | - |
| 1.8 | Организация профилактических городков приуроченных к Дню города | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 50 | 49,8 | | | | 99,6% | - | - |
| 1.9 | Организация и проведение Всемирного дня трезвости |  | 0 | 0 | | | | 0 | - | - |
| 1.10 | Проведение лекций в школах, подростковых клубах о вреде алкоголя |  | 0 | 0 | | | | 0 | - | - |
|  | **Всего по задаче 1** | **Средства бюджета Ступинского муниципального района** | **100** | **99,8** | | | | **99,8%** | **-** | **-** |
| **2.** | **Задача 2 Создание условий для оказания медицинской помощи населению** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Строительство пристройки акушерского отделения на 37 коек к существующему роддому | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | | 0 | | 0 | |  |  |
| 2.2 | Открытие трех мобильных фельдшерских акушерских  Пунктов в д.Киясово, д.Карпово, д.Суково | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | | 0 | | 0 | | *-* | *-* |
| 2.3 | Открытие офисов ОВП | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | | 0 | | 0 | | - | - |
| 2.4 | Строительство поликлиники в г.п.Михнево | Внебюджетные источники | 0 | | 0 | | 0 | | - | - |
|  | **Всего по задаче 2** | **Средства бюджета Ступинского муниципального района**  **Внебюджетные средства** | **0** | | **0** | | **0** | | - | - |
| **3** | **Задача 3 Социальная поддержка медицинских работников, повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Выплаты компенсаций за проезд, питание, сохранение среднего заработка | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 10 382,3 | | 5 281,9 | 51% | | | - | - |
| 3.2 | Проведение смотров-конкурсов на лучшее структурное подразделение с вручением грантов | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | | 0,0 | 0,0% | | | - | - |
| 3.3 | Организация и проведение дня медицинского работника | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 50,0 | | 48,3 | 96,6% | | |  | - |
| 3.4 | Проведение конкурса «лучший по профессии среди медицинских сестер» | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | | 0,0 | 0,0% | | | - | - |
| 3.5 | Обеспечение жильем врачей | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | | 0 | 0 | | | - | - |
| 3.6 | Обеспечение жильем среднего медицинского персонала | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0 | | 0 | 0 | | | - | - |
|  | **Всего по задаче 3** | **Средства бюджета Ступинского муниципального района** | **10432,3** | | **5330,2** | **51%** | | | **-** | **-** |
|  | **ИТОГО по подпрограмме** | **Средства бюджета Ступинского муниципального района**  **Внебюджетные источники** | **10532,3** | | **5430,0** | **51,5%** | | |  |  |

**Координатор Программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Сухарева**

**Начальник отдела содействия социальной**

**защите и общественному здравоохранению**

ФОРМА

оперативного (квартального) отчета о выполнении муниципальной программы

"Создание условий для оказания медицинской помощи населению Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы"

муниципальной программы "Муниципальное управление 2014-2018 годы"

за **9 месяцев 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Задачи,  направленные на  достижение цели** | **Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)** | **Планируемое значение показателя** | **Достигнутое значение показателя за отчетный период** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Развитие системы профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни | **Показатель 1** Доля распространенности потребления табака среди взрослого населения | процент | 37,00 | 29,05 | 30,0 |
| **Показатель 2** Доля распространенности потребления табака среди детей и подростков | процент | 25,8 | 25 | 24,9 |
| **Показатель 3** Увеличение продолжительности жизни населения | лет | 69,5 | 73 | 72 |
| **Показатель 4** Число лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической направленности | абс. число (тыс. чел.) | 9 | 12 | 11 |
| **Показатель 5** Снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) | литров на душу населения | 10,11 | 8,23 | 6,9 |
| 2. | Создание условий для оказания медицинской помощи населению | **Показатель 6**  Материнская смертность | случаи | 0 | 0 | 0 |
| **Показатель 7**  Доля вторых родов | процент | 0 | 37,3 | 46,9 |
| **Показатель 8** Доля третьих и последующих родов | процент | 0 | 16,8 | 13,3 |
| **Показатель 9** Открытие офисов ОВП | единица | 0 | 0 | 0 |
| **Показатель 10** Ввод в эксплуатацию ФАПов | единица | 0 | 3 | 0 |
| **Показатель 11** Смертность от дорожно-транспортных происшествий | Кол-во случаев на 100 тыс.населения | 0 | 16,1 | 11,5  (7 сл.смерти от ДТП по данным ЗАГС) |
| 3 | Обеспеченность населения врачами | **Показатель 12** Обеспечение жильем врачей | Доля от нуждающихся | 0 | 40% | 72% |
| **Показатель 13** Соотношение врачей и среднего медицинского персонала | соотношение | 1/2,7 | 1/2,7 | ½,7 |
| **Показатель 14** Обеспеченность населения врачами | на 10 тыс. населения | 26,8 | 28,3 | 28,2 |
| **Показатель 15** Обеспечение жильем среднего медицинского персонала | Доля от нуждающихся | 0 | 20% | 10% |
|  |  | **Показатель 16** Дефицит медицинских кадров в лечебных учреждениях муниципального образования | % | - | 42,5 | 43,0 |

Координатор Программы

Начальник отдела содействия социальной

защите и общественному здравоохранению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Сухарева