Приложение №2

Результаты реализации муниципальной программы Ступинского муниципального района

«Энергетическая эффективность и развитие энергетики на территории

Ступинского муниципального района на 2017-2021 годы»

за 2017 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение целей | Количественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Едини ца измерения | Базовое значение показате ля на начало реализа ции программ мы | Планируемое значение показате ля 2017 год | Достигнутое значение показате ля за 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы» Задача 1 Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 кв. м общей площади | т.у.т./ кв.м | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
|  |  | Доля зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) | % | 98,6 | 100 | 100 |
|  |  | Доля зданий, строений, сооружений, занимаемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Доля муниципальных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений представивших информацию в информационные системы в области энергосбережения | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Количество энергосервисных договоров заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 2 | 2 | 0 |
|  | Задача 2 Совершенствование механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности | % | 1,39 | 4,17 | 4,17 |
|  |  | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | ед. | 0,042 | 4,83 | 4,83 |
|  |  | Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | 58,39 | 73,1 | 64,2 |
|  |  | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 9,2 | 9,1 | 9,1 |
|  |  | доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 9,0 | 8,9 | 8,9 |
|  |  | Удельный расход электроэнергии, используемой для производства воды 1 куб. м | тыс. кВт·ч/ тыс. куб. м | 1,3 | 1,2 | 1,3 |
|  |  | Количество многоквартирных домов, соответствующих нормальному классу энергетической эффективности и выше (А,B, C, D) | ед. | 21,53 | 25,00 | 25,00 |
|  | Задача 6 Модернизация систем наружного освещения | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВтч/ кв.м | 2,21 | 2,15 | 2,15 |
|  |  | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | % | 73,7 | 82,14 | 82,14 |
|  |  | Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения | % | 14,93 | 13,45 | 13,45 |
|  |  | Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам, в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей | % | 79,99 | 95 | 95,31 |
|  |  | Доля улиц, проездов, набережных, площадей, прошедших светотехническое обследование, в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей | % | 6,34 | 50 | 6,34 |
|  |  | Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения | % | 85 | 100 | 98 |
|  |  | Доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением | % | 72,5 | 77 | 77 |
|  |  | Доля приборов учета энергетических ресурсов в общем объеме приборов учета энергетических ресурсов, охваченных автоматизированными системами контроля учета энергетических ресурсов | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А,B, C, D) | % | 21,53 | 25,00 | 25,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электроэнергетики в Ступинском муниципальном районе на 2014-2018 годы» Задача 1 Повышение пропускной способности электрических сетей и повышение надежности энергоснабжения | Снижение количества отключений эл.энергии в год | ед. отключений | 19 | 18 | 15 |
|  |  | Снижение доли потерь электроэнергии в электрических сетях в общем объеме потребления | % | 17 | 15 | 15 |
|  |  | Увеличение генерирующей мощности | МВт | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Увеличение трансформаторной мощности | МВА | 278 | 0 | 0 |

Заместитель главы администрации                                                                                                                    А.С. Туманов

Котова И.В. 642-36-77.