Приложение

Оперативный (квартальный) отчет о выполнении муниципальной подпрограммы 6

Осуществление мероприятий по  мобилизационной подготовке на территории Ступинского муниципального района

программы «Безопасность Ступинского муниципального района» на период 2017 – 2021 годы
за 4 квартал 2017 года

Муниципальный заказчик отдел по мобилизационной работе

Источник финансирования бюджет Ступинского муниципального района

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб. | Исполнено, тыс. руб. | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий, указанных в графе 3 приложения № 7 к Порядку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Поддержание органов администрации Ступинского МР в готовности к функционированию в условиях военного времени | 198,3 | 198,3 | 100% | Органы администрации Ступинского МР к функционированию в условиях военного времени готовы |
| Мероприятие 1.2. Обучение и повышение квалификации работников мобилизационных органов, руководителей и должностных лиц органов местного самоуправления Ступинского МР, связанных с мобилизационной работой. | 32,0 | 0 | 0% | В связи с предстоящим переформированием ОМСУ Ступинского муниципального района в Городской округ, обучение в 2017 году проводится не будет |
| Мероприятие 1.3. Материально-техническое обеспечение мобилизационной работы | 166,3 | 166,3 | 100% | Мероприятия выполняются в установленные мунпрограммой сроки |
| Задача 2. Поддержание в готовности городского защищенного пункта управления Главы Ступинского муниципального района к функционированию в условиях военного времени | 325,6 | 325,6 | 100% | Городской защищенный пункт управления Главы Ступинского муниципального района к функционированию в условиях военного времени готов |
| Мероприятие 2.1. Содержание и развитие системы связи (телекс ГЗПУ, слуги спецсвязь) | 44,0 | 44,0 | 100% | Обеспечение спланировано ежемесячно в соответствии с нормами обеспечения |
| Мероприятие 2.2. Содержание и развитие системы жизнеобеспечения ГЗПУ | 188,600 | 188,600 | 100% | Обеспечение спланировано ежемесячно в соответствии с нормами обеспечения |
| Мероприятие 2.3. Материально-техническое обеспечение технических средств ГЗПУ | 93,0 | 93,0 | 100% | Обеспечение спланировано ежемесячно в соответствии с нормами обеспечения |
| Задача 3. Обеспечение разработки и ведения мобилизационных планов экономики Ступинского муниципального района, муниципальных предприятий и учреждений Ступинского муниципального района | 372,0 | 372,0 | 100% | Разработанные документы мобилизационных планов экономики обеспечивают выполнение мобилизационных мероприятий |
| Мероприятие 3.2.Материально-техническое обеспечение разработки и ведения мобилизационных планов экономики Ступинского муниципального района, муниципальных предприятий и учреждений Ступинского муниципального района | 372,0 | 372,0 | 100% | Мероприятия выполняются в установленные мунпрограммой сроки |
| Итого по Подпрограмме 6 | 895,9 | 895,9 | 100% |  |