**Аналитическая записка к оперативному отчету 2022 год**

**муниципальной программы городского округа Ступино Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»**

**План на 2022 год** – **157 516,4 тыс. руб.**

**Выполнено за 2022 год** – **145 379,1 тыс. руб. – 92,29 %**, в том числе по источникам финансирования:

Средства бюджета Московской области:

План на 2022 год – 4 230,0 тыс. руб.

Выполнено– 2 949,5 (69,73 %);

Средства бюджета городского округа:

План на 2022 год – 153 286,4 тыс. руб.

Выполнено– 142 429,5 тыс. руб. (92,92 %)

**Подпрограммы I «Профилактика преступлений и иных правонарушений»**

Денежные средства были выделены на установку современной системы видеонаблюдения и оказания услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион», обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности (материальное стимулирование народных дружинников и казаков), проведение мероприятий по профилактике терроризма, развитие похоронного дела на территории Московской области.

**Основное мероприятие 02 «**Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности» - выполнено на 100 %;

**Основное мероприятие 03** «Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории муниципального образования Московской области» выполнено на 59,54 % - экономия средств по результатам конкурсных процедур, изготовлена наглядная агитация;

**Основное мероприятие 04 «**Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» - выполнено на 54,44 % - оплата производится поэтапно, согласно данным Системы Контроля Оказания Услуг (СКОУ) по итогам квартала;

**Основное мероприятие 07** «Развитие похоронного дела на территории Московской области» - выполнено на 98,81%.

**Подпрограмма II «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области».**

План на 2022г. – 54 840,69 тыс. руб., в т.ч. из средств местного бюджета городского округа Ступино 54 840,69 тыс. руб. Израсходовано 53 423,04 тыс. руб. Степень исполнения мероприятий – 97,41%.

В рамках основного мероприятия 01 «Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий муниципального образования Московской области» был заключен муниципальный контакт «На содержания и организацию деятельности аварийно-спасательного формирования на территории городского округа Ступино». Профинансировано на сумму 51 426,27 тыс.руб.

В рамках основного мероприятия 02 «Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области» было выделено финансирование на аккредитацию пляжа, нового спасательного поста на воде, установление аншлагов на сумму 1 996,77 тыс. руб.

**Подпрограмма III «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»**

План на 2022г. – 2 063,98 тыс. руб., в т.ч. из средств местного бюджета городского округа Ступино 2 063,98 тыс. руб. Израсходовано 1 916,49 тыс. руб. Степень исполнения мероприятий – 92,85 %.

Заключен муниципальный контракт на обеспечение зоной действия оповещения на территории городского округа Ступино Московской области.

**Подпрограмма IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»**

План на 2022г. – 6 736,13 тыс. руб., в т.ч. из средств местного бюджета городского округа Ступино 6 736,13 тыс. руб. Израсходовано 6 032,74 тыс. руб.

Степень исполнения мероприятий – 89,55%.

В рамках основного мероприятия 01 «Повышение степени пожарной безопасности» были заключены следующие контракты:

1. МК от 15.09.2022 №170-А «Поставка и установка элементов питания АДПИ» срок исполнения – 25.10.2022
2. МК от 06.06.2022 №83-А «Создание противопожарных минерализованных полос» срок исполнения – 31.10.2022
3. МК от 27.06.2022 №102-А «Услуги по созданию площадок с твердым покрытием, для установки пожарных автомобилей» срок исполнения – 15.10.2022

**Подпрограмма V «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»**

План на 2022г. – 528,70 тыс. руб., в т.ч. из средств местного бюджета городского округа Ступино 528,70 тыс. руб. Израсходовано 528,70 тыс. руб.

Степень исполнения мероприятий – 100 %.

Заключен муниципальный контракт от 26.04.2022 №60-А «Поставка кроватей металлических для нужд гражданской обороны» срок исполнения – 11.05.2022

**Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма»**

План на 2022г. – 2 096 тыс. руб., в т.ч. из средств бюджета Московской области 2 096 тыс. руб. Израсходовано 1 622,20 тыс. руб. Степень исполнения мероприятий – 77,4%.

Были проведены мероприятия и заключены муниципальные контакты «На содержания и организацию деятельности аварийно-спасательного формирования на территории городского округа Ступино».

Все мероприятия, муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», Подпрограммы I «Профилактика преступлений и иных правонарушений» направлены на создание и развитие сегмента системы «Безопасный регион», повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей, обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности, снижение общего количества преступлений, совершенных на территории городского округа Ступино Московской области, развитие похоронного дела на территории Московской области, Подпрограммы II «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области» направлены на осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и территории муниципального образования Московской области, Подпрограммы III «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области» направлены на создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях ЧС и военных конфликтах, Подпрограммы IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области» направлены на повышение степени пожарной безопасности, Подпрограммы V «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» направлены на организацию накопления, хранения, освежения и обслуживания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны, Подпрограммы VI «Обеспечивающая подпрограмма» направлены на материальное стимулирование сотрудников аварийно-спасательной службы.