**Аналитическая записка**

**Муниципальная программа городского округа Ступино Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»**

**Оперативный (квартальный) отчет за 2020 год**

**План на 2020 год** – **67 261,6 тыс. руб.**

**Выполнено за 2020 год** – **55 299, 0тыс. руб. – 82,2 %**, в том числе по источникам финансирования:

Средства Федерального бюджета – 0,00 тыс. руб. (не предусмотрено финансирование в 2020 году)

Средства бюджета Московской области:

План на 2020 год – 4 391,0 тыс. руб.

Выполнено в 2020 году – 4 303,63 тыс. руб. – 98,0 %

Средства бюджета городского округа:

План на 2020 год – 62 870,6 тыс. руб.

Выполнено в 2020 году – 50 995,37 тыс. руб. – 81,1 %

Денежные средства были выделены на установку современной системы видеонаблюдения и оказания услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион, обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности (материальное стимулирование народных дружинников и казаков), проведение мероприятий по профилактике терроризма, развитие похоронного дела на территории Московской области.

Заключен муниципальный контракт: «Оказание услуг для администрации городского округа Ступино по предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной и общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» на сумму 3695,824 тыс. рублей (срок действия контракта с 11.11.2019 года до 31.12.2021 года).

Заключен муниципальный контракт: «Обслуживание, модернизация и развитие системы «Безопасный регион» на сумму 71 тыс. рублей (срок действия контракта с 20.02.2020 года до 31.01.2021 года).

Заключен муниципальный контракт: «Обслуживание, модернизация и развитие системы «Безопасный регион» на сумму 3495,545 тыс. рублей (срок действия контракта с 17.03.2020 года до 31.12.2022 года).

Заключен муниципальный контракт: «Обслуживание, модернизация и развитие системы «Безопасный регион» на сумму 14249,088 тыс. рублей (срок действия контракта с 29.06.2020 года до 31.12.2022 года).

Заключен муниципальный контракт: «Обслуживание, модернизация и развитие системы «Безопасный регион» на сумму 230,0 тыс. рублей (срок действия контракта со 02.06.2020 до 31.12.2020 года).

МКУ «Благоустройство» для содержания кладбищ в 2020 заключены следующие муниципальные контракты:

МК 63/ЗУ-20 «Оказание услуг по вывозу и подбору крупногабаритного мусора с территории кладбищ городского округа Ступино в 2020 году» подрядчик ООО «ЭКО ЛАЙТ» исполнение 100% на сумму 1 98 304,00 рублей, объем 2368 м3;

МК 8 «Поставка песка на кладбища городского округа Ступино» поставщик ООО «СТК Альянс» исполнение 38,2% на сумму 199450,00рублей, объем 63,46м3;

МК 9 «Выполнение работ по устройству ограждений кладбищ городского округа Ступино» подрядчик ООО «СК Новый Век» исполнение 100% на сумму 1783243,88, Михнево-1404м2, Белопесоцкое 216м2, Лужники 1056м2.

МК 79/ЗР-20 «Выполнение работ по устройству контейнерных и парковочных площадок на кладбищах городского округа Ступино Московской области» ООО «Энергия-СТ» исполнено на 100% сумма 467068,39рублей, д.Каменищи, д.Починки, д.Гредюкино, д.Привалово, с. Лужники;

МК 81-А «На оказание услуг по приведению инвентаризации мест захоронений (обновление и сопровождение информационно - справочных баз данных)» на кладбищах городского округа Ступино подрядчик ИП Анисимова, инвентаризация проведена на 38 кладбищах исполнение 100% на сумму 2 600000;

МК 202-А «Оказание услуг по транспортировке умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы в границах территории городского округа Ступино Московской области» подрядчик АНО «Центр «Ритуал» исполнение 100% субвенция Московской области на 1 585,666.

Все мероприятия, муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», Подпрограммы I «Профилактика преступлений и иных правонарушений» направлены на создание и развитие сегмента системы «Безопасный регион», повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей, обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной направленности, снижение общего количества преступлений, совершенных на территории городского округа Ступино Московской области.

Целевые показатели, характеризующие достижение целей реализации муниципальной программы за 2020 год выполнены.

Сметой расходов бюджета городского округа Ступино Московской области на 2020 год предусмотрены средства на финансирование всех мероприятий направленных на обеспечение безопасности, включенных в Программу.