ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы 
"Физическая культура и спорт Ступинского муниципального района" на период 2014-2018 г.г.

за III квартал 2016 года

Работа в области создания условий для развития массовой физической культуры и спорта была направлена на выполнение задач по привлечению жителей района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганде здорового образа жизни, достижению спортивных результатов, развитию материально-технической базы.

На развитие физической культуры и спорта из всех источников финансирования было направлено 170,00млн. руб., что на 6% больше аналогичного периода 2015г.

Проведен капитальный ремонт 2 площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаутом) в г. Ступино, 3 хоккейных коробок (стадион «Металлург», с. Старая Ситня, с. Ситне-Щелканово) в рамках государственной программы «Спорт Подмосковья». По результатам областного конкурса на лучшую организацию работы по внедрению ВФСК ГТО Ступинский муниципальный район стал одним из призеров – площадка для выполнения испытаний комплекса ГТО будет установлена в 4 квартале.

Проведены общерайонные соревнования среди производственных коллективов и учебных заведений по лыжным гонкам (приз открытия сезона по лыжным гонкам, первенство Ступинского муниципального района, на приз В.Ф.Полякова, мемориал контр-адмирала С.Н.Беляева, приз закрытия сезона), зимнее первенство района по футболу,  первенство  по волейболу и баскетболу среди мужских и женских команд сельских коллективов физкультуры, первенство по хоккею с шайбой среди сельских коллективов, командный чемпионат Ступинского муниципального района по шахматам, , первенство района по стрельбе из пневматической винтовки, первенство района по настольному теннису среди сельских коллективов физкультуры и производственных коллективов, Универсиада в рамках фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна 2016г.», Первенство Ступинского муниципального района по городошному спорту, турнир по футболу на Приз открытия сезона, Первенство района по футболу, Кубок по футболу, первомайская легкоатлетическая эстафета, соревнования по видам спорта среди спортсменов-инвалидов и др.

Также проведены открытые межрегиональные соревнования: открытый турнир Московской области "Мартовская капель" по художественной гимнастике, Открытый Кубок по баскетболу среди мужских команд, открытые соревнования по легкоатлетическому кроссу «Весенний кросс» и «Осенний кросс», VI открытый региональный фестиваль силовых видов спорта «Пересвет», Открытый летний фестиваль «StreetWorkout» Ступинского муниципального района, Велогонка «Crosscountry».

Впервые прошли открытые соревнования по функциональным видам спорта (Triatlonindoor, ФК «Ураган»), «Призовой турнир ГТО» (ФК «Bestfitness»).

Среди детей и подростков проведены соревнования: зимняя и летняя Спартакиады среди молодежи призывного и допризывного возраста, Спартакиада школьников городской и сельской зоны по 6 видам спорта, соревнования по футболу на приз клуба «Кожаный мяч», Спартакиада городских лагерей дневного пребывания. На спортивных сооружениях в дни школьных каникул проводились различные турниры по видам спорта.

Организованы и проведены спортивные мероприятия, посвященные праздникам: Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, Масленица, День молодежи, День физкультурника. Проведено 377 спортивных мероприятия по видам спорта (2015г. – 376).

Организовано выполнение видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» (ВФСК ГТО) среди учащихся I-VI ступеней;проведен «Единый день ГТО» (07 апреля), муниципальный этап «Летнего фестиваля ГТО». В системе АИС ГТО зарегистрировалось около 8 тысяч человек. 75 выпускников 11 классов 138 учащихся присвоены знаки отличия комплекса ГТО.

С 01 июля начат прием нормативов у взрослого населения. 13 августа в рамках Всероссийского Дня физкультурника и в рамках районной Спартакиады совместно с Министерством физической культуры и спорта Московской области, Дирекцией спортмероприятий было проведено выездное тестирование, в котором приняли участи более 500 жителей Ступинского района.

В детско-юношеских муниципальных спортивных школах занимается 3668 человек. (2015 год – 3600). Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась  с 29% до 33,85%.

Подготовлено 352 спортсменов массовых разрядов (в 2015г.-348), 8 кандидатов в мастера спорта и спортсменов 1-го разряда (2015 год –25), 2 мастера спорта и 1 заслуженный мастер спорта (2015 год -  5 мастера спорта).

Лучшие спортсмены и сборные команды Ступинского муниципального района приняли участие в соревнованиях на первенство Московской области, России и международных турнирах - 266 соревнования разного уровня (2015г. - 264). Сборная команда Ступинского муниципального района завоевала II место на XI летних сельских спортивных играх Московской области, спортсмены Ступинского района приняли участие во Всероссийских сельских играх в Саратове. Женская юниорская команда по «Русской лапте» завоевала 1 место на Кубке области. Ступинские спортсмены стали победителями Кубка им. генерала И. В. Болдина и победителями Чемпионата Московской области по регби. Завоевали серебро и бронзу в командном Чемпионате Мира по шашкам в  Болгарии, золото и серебро на Чемпионате России по русским шашкам и 6 золотых, серебряных и бронзовых медалей на Всероссийских соревнованиях. Во Всероссийских теннисных турнирах 2 серебра. На Кубке Д.Я. Берлина по стритболу 2 вторых место у девушек 1980 и 1981-1985г.г. Во Всероссийском турнире по дзюдо 3 место. На фестивале спорта инвалидов Московской области 1 место. В Легкой атлетике (Первенство среди инвалидов Московской области) 5 золотых медалей, 3 серебряных, 2 бронзовые. На Чемпионате среди инвалидов Московской области 4 золотых медали, 2 бронзы. В соревнованиях по легкой атлетике «Специальная олимпиада» Московской области 2 золотых медали, 6 серебряных, 1 бронзовая.

На летних Олимпийских играх 2016 в Рио-де-Жанейро приняли участие ступинчанки Белякова Екатерина (бронзовый призер по боксу в категории до 60 кг) и  Якушина Ярослава.

На территории Ступинского муниципального района проводились: чемпионат Московской области по спортивной гимнастике, чемпионат Молодежной хоккейной лиги России по хоккею с шайбой, турнир городов России «Мартовская капель» по художественной гимнастике, первенства Московской области по волейболу (мужчины, дети), баскетболу (мужчины, дети), хоккею (девушки, юноши), теннису, Зимний турнир Московской области по футболу, посвященный памяти В.И.Гуляева, всероссийский турнир по теннису, первенство России среди женских команд по баскетболу (1 лига).

ПОКАЗАТЕЛИ  ПРЕЗИДЕНТА

| № | Наименование показателя оценки эффективности | Контрольное значение по МО | Фактический показатель за 9 месяцев 2016г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 21,4% | 33,85% |
| 2. | Обеспеченность спортивными сооружениями - спортивными залами - плоскостными сооружениями - плавательными бассейнами | 34,2 % 73,1% 12,2% | 37,7 % 84,1% 18,87% |
| 3. | Удельный вес детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере физическая культура и спорт | 20% | 25,3% |

Показатель «Рейтинг-56»  - «Доля эффективно используемых плоскостных спортивных сооружений» - составляет 92,38%. Ведется постановка на баланс 8 действующих площадок: в г.п. Ступино-4шт, г.п. Жилево-1шт., с.п. Леонтьевское-1шт., г.п. Михнево-2шт.; прием на баланс 1 новой площадки ГТО по адресу г. Ступино ул. Чайковского вл. 3/10-в 4 квартале 2016 г., что позволит достичь 100% показателя «Рейтинг-56» до конца 2016г.

Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, в сфере физической культуры и спорта к  средней заработной плате учителей в Московской области составляет  - 86,5% (47056,8 руб.) Целевое значение на 2016г.-90%. Исполнение в 4 квартале 2016г.

| № | Мероприятия по реализации Программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием сроков исполнения | Источники финансирования | План на год | План на 9 месяцев | Факт за 9 месяцев | Ответственный за выполнение мероприятия Программы | Результаты выполнения мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по Программе |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 163118,10 | 118129,12 | 94570,75 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 61286,90 | 45881,20 | 38446,53 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 28324,29 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 29808,18 | 20676,69 | 18655,41 |  |  |
|  |  |  | Всего по Программе: | 282537,47 | 184687,01 | 151672,69 |  |  |
| Задача 1. Вовлечение жителей Ступинского муниципального района в систематические занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 Вовлечение жителей Ступинского муниципального района в систематические занятия физической культурой и спортом |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 329,90 | 314,10 | 66,40 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 227,70 | 191,70 | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего по задаче 1: | 557,60 | 505,80 | 67,00 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий по видам спорта среди различных групп населения | Разработка и утверждение положений проведения соревнований и оповещение участников о проведении соревнований-за 10 дней до дня соревнований,составление смет, подведение итогов в течение 1-2 дней | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 279,90 | 264,10 | 66,40 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью, управление образования, городские и сельские поселения | Увеличение числа жителей Ступинского муниципального района, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом, до 40%, в т.ч. проведение ежегодно на территории Ступинского муниципального района не менее 400 официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального, межрегионального, областного, Всероссийского и международного уровня |
|  |  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 192,10 | 156,10 | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего по мероприятию 1: | 472,00 | 420,20 | 67,00 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Единовременное поощрение за выигранные мероприятия спортсменам, членам спортивных сборных команд Ступинского муниципального района и их тренерам, в том числе чемпионам и призерам областных, всероссийских и международных соревнований | Приказ по комитету по итогам текущего года | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 50,00 | 50,00 | 0,00 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью | Награждение победителей и призеров соревнований по итогам года |
|  |  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 35,60 | 35,60 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего по мероприятию 2: | 50,00 | 50,00 | 0,00 |  |  |
| Задача 2. Развитие спортивной инфраструктуры на территории Ступинского муниципального района, в т.ч. Укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 Развитие спортивной инфраструктуры на территории Ступинского муниципального района, в т.ч. Укрепление материально-технической базы |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 155650,20 | 112589,21 | 90322,62 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 59918,11 | 44770,30 | 37975,53 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 28324,29 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 29808,18 | 20676,69 | 18655,41 |  |  |
|  |  |  | Всего по задаче 2: | 273700,78 | 178036,20 | 146953,56 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг ДЮСШ и СДЮСШОР | Приказ по комитету об установлении объемов муниципальных заданий УДО | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 140021,10 | 103070,01 | 82849,71 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью, муниципаль-ные детско-юношеские спортивные школы: ДЮСШ «Дружба», СДЮСШОР по теннису, СДЮСШОР им. В.М.Боброва, ДЮСШ «Ока», ДЮСШ «Прогресс-Смена», ДЮСШ «Малино» | Развитие детско-юношеского спорта, увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в УДО не менее, чем на 1% в год |
|  |  |  | в т.ч. льготы Совета депутатов по выплате сторожам и водителям | 170,60 | 128,30 | 103,16 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области на повышение заработной платы работника муниципальных учреждений физической культуры и спорта с 1 мая и с 1 сентября 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 52900,00 | 39675,00 | 34537,25 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (платные услуги) | 28662,80 | 19591,31 | 17984,03 |  |  |
|  |  |  | Всего по мероприятию 1: | 221754,50 | 162464,62 | 135474,14 |  |  |
| 2.1.1. | Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги "Организация обучения по программам дополнительного образования детей" | Приказ по комитету об установлении объемов муниципальных заданий УДО | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью, муниципаль-ные детско-юношеские спортивные школы: ДЮСШ «Дружба», СДЮСШОР по теннису, СДЮСШОР им. В.М.Боброва, ДЮСШ «Ока», ДЮСШ «Прогресс-Смена», ДЮСШ «Малино» | Развитие детско-юношеского спорта, увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в УДО не менее, чем на 1% в год |
|  |  |  | в т.ч. льготы Совета депутатов по выплате сторожам и водителям | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области на повышение заработной платы работника муниципальных учреждений физической культуры и спорта с 1 мая и с 1 сентября 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (платные услуги) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего по мероприятию 1: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.2. | Содержание физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом в г.Ступино, ул. Чайковского, влад. 3/10 |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью, СДЮСШОР им. В.М. Боброва | Увеличение показателя обеспеченности спортивными залами на 2,5% |
| 2.1.3. | Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 25472,38 | 17400,58 | 12894,04 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью, муниципаль-ные детско-юношеские спортивные школы: ДЮСШ «Дружба», СДЮСШОР им. В.М.Боброва, ДЮСШ «Ока», ДЮСШ «Прогресс-Смена» | Развитие детско-юношеского спорта, увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в УДО не менее, чем на 1% в год |
|  |  |  | в т.ч. льготы Совета депутатов по выплате сторожам и водителям | 170,60 | 128,30 | 103,16 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (платные услуги) | 28662,80 | 19531,31 | 17984,03 |  |  |
|  |  |  | Всего по мероприятию : | 54305,78 | 37060,19 | 30981,22 |  |  |
| 2.1.4. | Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта" |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 70766,19 | 53624,82 | 42993,01 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью, муниципаль-ные детско-юношеские спортивные школы: ДЮСШ «Дружба», СДЮСШОР по теннису, СДЮСШОР им. В.М.Боброва, ДЮСШ «Ока», ДЮСШ «Прогресс-Смена» | Развитие детско-юношеского спорта, увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в УДО не менее, чем на 1% в год |
|  |  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 52900,00 | 39675,00 | 34537,25 |  |  |
|  |  |  | Всего по мероприятию : | 123666,19 | 93299,82 | 77530,26 |  |  |
| 2.1.5. | Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта" |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 2434,88 | 1818,42 | 1330,49 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью, ДЮСШ «Прогресс-Смена» | Развитие детско-юношеского спорта, увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в УДО не менее, чем на 1% в год |
|  |  |  | Всего по мероприятию : | 2434,88 | 1818,42 | 1330,49 |  |  |
| 2.1.6. | Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан» | Приказ по комитету об установлении объемов муниципальныхзаданий спортивных клубов | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 41347,65 | 30226,19 | 25632,17 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью, СДЮСШОР им. В.М. Боброва (малая и большая ледовые арены, ФОК с универсальным спортивным залом) | Увеличение количества занимающихся в спортивных клубах по месту жительства не менее 1% в год |
|  |  |  | Всего по мероприятию : | 41347,65 | 30226,19 | 25632,17 |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2 Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» | Приказ по комитету об установлении объемов муниципальныхзаданий спортивных клубов | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью | Увеличение количества занимающихся в спортивных клубах по месту жительства не менее 1% в год |
|  |  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего по мероприятию 2: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2.1. | Функционирование спортивных клубов по месту жительства в соответствии с уставами клубов (СК «Михнево», СК «Ступино») | В соответсвии с уставом учреждений | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью, СК «Михнево», СК «Ступино» | Увеличение количества занимающихся в спортивных клубах по месту жительства не менее 1% в год |
|  |  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 3 Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан» | Приказ по комитету об установлении объемов муниципальныхзаданий спортивных клубов | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 7746,90 | 5724,40 | 4319,37 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью | Увеличение количества занимающихся в спортивных клубах по месту жительства не менее 1% в год |
|  |  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 6686,90 | 4999,80 | 3407,78 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (платные услуги) | 671,38 | 671,38 | 671,38 |  |  |
|  |  |  | Всего по мероприятию 3: | 15105,18 | 11395,58 | 8398,53 |  |  |
| 2.3.1. | Функционирование спортивных клубов по месту жительства в соответствии с уставами клубов (СК «Михнево», СК «Ступино») | В соответсвии с уставом учреждений | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 7746,90 | 5724,40 | 4319,37 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью, СК «Михнево», СК «Ступино» | Увеличение количества занимающихся в спортивных клубах по месту жительства не менее 1% в год |
|  |  |  | в т.ч. льготы Совета депутатов по выплате сторожам и водителям | 16,40 | 12,31 | 10,93 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 6686,90 | 4999,80 | 3407,78 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники (платные услуги) | 671,38 | 671,38 | 671,38 |  |  |
| 2.4. | Мероприятие 4 Функционирование спортивной базы «Березка» |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 4830,20 | 3622,80 | 3104,06 | СДЮСШОР им. В. М. Боброва | Повышение качества оказания муниципальных услуг |
|  |  |  | Всего по мероприятию 4: | 4830,20 | 3622,80 | 3104,06 |  |  |
| 2.5. | Мероприятие 5 Строительство физкультурно-оздоровительно-го комплекса с универсальным спортивным залом в г.Ступино, ул. Чайковского, влад. 3/10 | В соответствии с утвержденным проектом и сметной документацией | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью, ДЮСШ «Ока» | Увеличение показателя обеспеченности спортивными залами на 0,4% |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего по мероприятию 5: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.6. | Мероприятие 6 Проектирование реконструкции и расширения центрального спортивного ядра МБОУ ДОД ДЮСШ "Ока" (стадион "Металлург") |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью, ДЮСШ «Ока» | Укрепление материально-технической базы спортсооружений |
|  |  |  | Всего по мероприятию 6: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.7. | Мероприятие 7 Строительство пристройки гимнастического зала к зданию плавательного бассейна ДЮСШ «Дружба» | В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью, УСКРИ, ДЮСШ «Дружба» | Увеличение показателя обеспеченности спортивными залами на 0,2% |
|  |  |  | Всего по мероприятию 7: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.8. | Мероприятие 8 Строительство второго крытого катка СДЮСШОР им. В.М.Боброва | По программе Московской области | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью, УСКРИ, СДЮСШОР им.В.М.Боброва | Увеличение количества занимающихся ледовыми видами спорта (хоккей, фигурное катание) |
|  |  |  | Всего по мероприятию 8: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.9. | Мероприятие 9 Ремонт спортсооружений | В соответствии со сметной документацией. Проведение процедуры торгов | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью, детско-юношеские спортивные школы, спортивные клубы | Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего по мероприятию 9: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.9.1. | Ремонт кровли здания над гимнастическим залом МБОУ ДОД ДЮСШ "Дружба" | В соответствиис утвержденной проектно-сметной документацией | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью, ДЮСШ «Дружба» | Укрепление материально-технической базы спортсооружений |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.9.2. | Ремонт кровли здания МК СУ "ФОК СИ" | В соответствиис утвержденной проектно-сметной документацией | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью, МК СУ "ФОК СИ" | Укрепление материально-технической базы спортсооружений |
| 2.9.3. | Ремонт кровли здания МКОУ ДОД ДЮСШ "Прогресс-Смена" | В соответствиис утвержденной проектно-сметной документацией | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по КФКСРМ, ДЮСШ "Прогресс-Смена" | Укрепление материально-технической базы спортсооружений |
| 2.9.4. | Ремонт кровли здания МБОУ ДОД "СДЮСШОР по теннису" | В соответствиис утвержденной проектно-сметной документацией | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по КФКСРМ, "СДЮСШОР по теннису" | Укрепление материально-технической базы спортсооружений |
| 2.9.5. | Ремонт кровли здания МКУ СК "Михнево" | В соответствиис утвержденной проектно-сметной документацией | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по КФКСРМ, МБУ СК "Михнево" | Укрепление материально-технической базы спортсооружений |
| 2.9.6. | Монтаж ввода холодного водоснабжения и узла учета МБОУДОД ДЮСШ "Дружба" | В соответствиис утвержденной проектно-сметной документацией | Внебюджетные источники | 474,00 | 474,00 | 0,00 | Комитет по КФКСРМ, МБУ СК "Михнево" | Укрепление материально-технической базы спортсооружений |
| 2.9.7. | Реконструкция и строительство футбольных полей в п. Ситне-Щелканово, п. Михнево, г. Ступино | В соответствиис утвержденной проектно-сметной документацией | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по КФКСРМ, МБУ СК "Михнево", МКСУ "ФОК СИ", МБУ "СТК"Ступино" | Укрепление материально-технической базы спортсооружений |
| 2.10. | Мероприятие 10 Ремонтные работы в зданиях учреждений по физической культуре и спорту | Дефектные ведомости, утвержденные сметы | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью, муниципальные спортивные учреждения, городские и сельские поселения | Укрепление материально-технической базы спортсооружений |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего по мероприятию 10: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.11. | Мероприятие 11 Капитальный ремонт основания и приобретение оборудования для многофункциональных хоккейных коробок и площадок для занятия силовой гимнастикой (воркаутом) |  | Средства бюджета Московской области | 28324,29 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью, ДЮСШ, городские и сельские поселения | Уровень обеспеченности населения объектами спорта, в т.ч. по показателям Президента: Спортивными залами Плоскостными сооружениями Плавательными бассейнами |
|  |  |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 2880,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 235,71 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего по мероприятию 11: | 31440,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.12. | Мероприятие 12 Ремонт здания СТК «Ступино |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью, СТК «Ступино» | Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом г.п.Ступино |
|  |  |  | Всего по мероприятию 12: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.13. | Мероприятие 13 Оснащение спортивных сооружений спортивным оборудованием и инвентарем для проведения соревнований |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 172,00 | 172,00 | 49,49 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью, муниципальные спортивные учреждения, городские и сельские поселения | Укрепление материально-технической базы спортсооружений |
|  |  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 95,50 | 95,50 | 30,50 |  |  |
|  |  |  | Всего по мероприятию 13: | 267,50 | 267,50 | 79,99 |  |  |
| 2.14. | Мероприятие 14 Приобретение спортивной формы и спортивного инвентаря для МБОУДОД СДЮСШОР им. В.М. Боброва |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью, муниципальные спортивные учреждения, городские и сельские поселения | Укрепление материально-технической базы спортсооружений |
|  |  |  | Всего по мероприятию 14: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.15. | Мероприятие 15 Обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью, детско-юношеские спортивные школы, спортивные клубы | Развитие спортивной инфраструктуры |
|  |  |  | Всего по мероприятию 15: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.16. | Мероприятие 16 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом в с.п. Семеновское | В соответствии с утвержденным проектом и сметной документацией | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью, администрация с.п. Семеновское | Увеличение показателя обеспеченности спортивными залами на 0.3% |
|  |  |  | Всего по мероприятию 16: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.17. | Мероприятие 17 Строительство универсального спортивного плоскостного спортсооружения для выполнения нормативов ВФСК ГТО | В соответствии с утвержденным проектом и сметной документацией | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью | Увеличение доли граждан, выполняющих нормативы ВФСК ГТО |
|  |  |  | Всего по мероприятию 17: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.18. | Мероприятие 18 Приобретение и установка оборудования для скейт-парка | В соответствии с утвержденным проектом и сметной документацией | Средства бюджета г.п. Ступино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью,СТК "Ступино" | Укрепление материально-технической базы спортсооружений |
|  |  |  | Всего по мероприятию 18: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Задача 3. Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3 Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 6237,70 | 4692,31 | 3946,89 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью, МКСУ «ФОК СИ» | Увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 9,5 % от общего числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; |
|  |  |  | Всего по задаче 3: | 6237,70 | 4692,31 | 3946,89 |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1 Формированиемуниципального задания на оказание муниципальной услуги «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» для муниципального физкультурно-оздоровительно-го клуба спортсменов-инвалидов (ФОК СИ), организация соревнований среди спортсменов инвалидов по наиболее доступным для них видам спорта | В соответствии с уставом клуба | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью, МКСУ «ФОК СИ» | Увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 9,5 % от общего числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; |
|  |  |  | Всего по мероприятию 1: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2. | Формированиемуниципального задания на оказание муниципальной услуги «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан» для муниципального физкультурно-оздоровительно-го клуба спортсменов-инвалидов (ФОК СИ), организация соревнований среди спортсменов инвалидов по наиболее доступным для них видам спорта | В соответствии с уставом клуба | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 6237,70 | 4692,31 | 3946,89 | Комитет по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью, МКСУ «ФОК СИ» | Увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 9,5 % от общего числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; |
| Задача 4. Развитие спорта высших достижений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Задача 4 Развитие спорта высших достижений |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 900,30 | 533,50 | 234,84 | Комитет по КФКСРМ, детско-юношеские спортивные школы | Подготовка мастера спорта - не менее 1 чел., КМС и спортсменов 1 спортивного разряда - не менее 40 чел., спортсменов массовых разрядов - не менее 3000 чел. Ежегодно |
|  |  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 1141,09 | 919,20 | 470,40 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего по задаче 4: | 2041,39 | 1452,70 | 705,24 |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 1 Участие в областных, всероссийских, международных соревнованиях | Итоги протоколов соревнований для присвоения разрядов в течении 3 месяцев после соревнований | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 670,10 | 306,40 | 226,92 | Комитет по КФКСРМ, детско-юношеские спортивные школы | Увеличение ежегодно количества спортсменов-разрядников не менее чем на 1% по сравнению с предыдущим годом |
|  |  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 989,89 | 768,00 | 470,40 |  |  |
|  |  |  | Всего по мероприятию 1: | 1659,99 | 1074,40 | 697,32 |  |  |
| 4.2. | Мероприятие 2 Оснащение сборных команд района спортивной формой и инвентарем для участия в областных, всероссийских и международных соревнованиях | В соответствии с требованиями регламентов проведения соревнований по видам спорта | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 230,20 | 227,10 | 7,93 | Комитет по КФКСРМ, детско-юношеские спортивные школы | Обеспечение спортсменов, сборных команд спортивной формой и инвентарем. |
|  |  |  | Средства бюджета г.п. Ступино | 151,20 | 151,20 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего по мероприятию 2: | 381,40 | 378,30 | 7,93 |  |  |