**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

**по выполнению муниципальной программы городского округа Ступино Московской области «Управление имуществом и муниципальными финансами»**

***за 9 месяцев 2023 года***

1. **Подпрограммы 1 «Эффективное управление имущественным комплексом»**

Выполнение показателей реализации мероприятий подпрограммы:

По объективным причинам не достигли плановых значений показатели:

1. «Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов», план -20, факт - 0

Сформированы пакеты документов на проведение торгов по 2 земельным участкам, для направления в центр торгов.

2. «Предоставление земельных участков многодетным семьям», факт составляет – 94%. Причиной не полного исполнения показателя является отказ многодетных семей от предлагаемых земельных участков. Количество оформленных земельных участков значительно превышает количество необеспеченных участками очередников.

3. «Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на ГКУ по результатам МЗК, фактическое исполнение составило 25%. Большой объем проверок земель с/х назначения в количестве 14 тыс. Исполнение планируется в 4 квартале

Выполнение мероприятий подпрограммы:

Мероприятия исполнены на 62,3%

Бюджет городского округа: план 45199,4 тыс.руб., факт составил 28162,6 тыс.руб.- 62,3 % (обязательства составляют88,7%)

Бюджет Московской области: план 21396,0 тыс. руб., факт составил 11882,9 тыс.руб. – 55,5% (обязательства составляют96%)