Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа Ступино  
Московской области  
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**«КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ»**

**1. Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области - председатель комитета культуры и молодежной политики - Калинина Ю.Ю. | | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Комитет культуры и молодежной политики администрации городского округа Ступино Московской области | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2027 годы | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание условий для сохранения историко-культурного наследия | | | | | | |
| 2. Сохранение, изучение, пополнение музейных коллекций и обеспечение условий для доступа населения к музейным ценностям. | | | | | | |
| 3. Улучшение качества оказания услуг населению, увеличение числа посетителей библиотек. | | | | | | |
| 4. Реализация прав жителей городского округа Ступино на участие в культурной жизни городского округа Ступино. | | | | | | |
| 5. Создание условий, способствующих наиболее полному раскрытию потенциала художественного образования как мощного средства духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. | | | | | | |
| 6. Повышение конкурентоспособности туристского рынка городского округа Ступино, удовлетворяющего потребностям российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах | | | | | | |
| 7. Реализация прав жителей городского округа Ступино на участие в культурной жизни городского округа Ступино | | | | | | |
| 8. Сохранение и приумножение Архивного фонда Российской Федерации | | | | | | |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Муниципальные заказчики программы | | | | | | |
| 1. Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» | Комитет культуры и молодежной политики администрации городского округа Ступино Московской области | | | | | | |
| 2. Подпрограмма II «Развитие музейного дела» | Комитет культуры и молодежной политики администрации городского округа Ступино Московской области | | | | | | |
| 3. Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела» | Комитет культуры и молодежной политики администрации городского округа Ступино Московской области | | | | | | |
| 4. Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» | Комитет культуры и молодежной политики администрации городского округа Ступино Московской области | | | | | | |
| 5. Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» | Комитет культуры и молодежной политики администрации городского округа Ступино Московской области | | | | | | |
| 6. Подпрограмма VI «Развитие образования в сфере культуры» | Комитет культуры и молодежной политики администрации городского округа Ступино Московской области | | | | | | |
| 7. Подпрограмма VII «Развитие туризма» | Комитет культуры и молодежной политики администрации городского округа Ступино Московской области | | | | | | |
| 8. Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма» | Комитет культуры и молодежной политики администрации городского округа Ступино Московской области | | | | | | |
| 9. Подпрограмма IX «Развитие архивного дела» | Архивный отдел администрации городского округа Ступино Московской области | | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм муниципальной программы | 1. Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия (далее – ОКН) и создание условий для их активного включения в хозяйственный и культурный оборот, разработка и утверждение территорий и зон охраны ОКН, реставрация и приспособление ОКН | | | | | | |
| 2. Подпрограмма II «Развитие музейного дела». Приобретение культурных ценностей, реставрация музейных предметов, создание музейных выставок и экспозиций, приобретение фондового, реставрационного и экспозиционного оборудования, проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий в муниципальных музеях Московской области | | | | | | |
| 3. Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела». Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование книжных фондов актуальными изданиями, развития литературного творчества и популяризации чтения | | | | | | |
| 4. Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии». Обеспечение функций муниципальных театрально-концертных учреждений Московской области, проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий, творческих проектов муниципального значения в сфере культуры | | | | | | |
| 5. Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры». Модернизация материально-технической базы учреждений культуры для создания комфортных условий развития народного творчества, творческой самореализации граждан и предоставления услуг населению в сфере культуры | | | | | | |
| 6. Подпрограмма VI «Развитие образования в сфере культуры». Реализации прав граждан на получение профессионального образования, обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в подведомственных образовательных организациях, укрепление материально-технической базы образовательных организаций сферы культуры | | | | | | |
| 7. Подпрограмма VII «Развитие туризма». Развитие рынка туристских услуг и создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма, повышение качества туристского продукта, развитие туристской инфраструктуры и формирование комфортной инвестиционной среды в Московской области | | | | | | |
| 8. Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма». Обеспечение эффективного выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры и туризма | | | | | | |
| 9. Подпрограмма IX «Развитие архивного дела». Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в муниципальных архивах Московской области, оказание муниципальных услуг и выполнение работ в сфере архивного дела | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 78 771,30 | | 7 937,80 | 70 539,20 | 294,30 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 486 329,10 | | 218 892,10 | 249 126,30 | 6 270,70 | 6 020,00 | 6 020,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 2 989 195,00 | | 640 388,10 | 642 190,80 | 568 999,70 | 568 808,20 | 568 808,20 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе по годам: | 3 554 295,40 | | 867 218,00 | 961 856,30 | 575 564,70 | 574 828,20 | 574 828,20 |
| **Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»** | | | | | | | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Подпрограмме I, в том числе по годам: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма II «Развитие музейного дела»** | | | | | | | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | | 86 345,00 | 17 269,00 | 17 269,00 | 17 269,00 | 17 269,00 | 17 269,00 |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Подпрограмме II, в том числе по годам: | | 86 345,00 | 17 269,00 | 17 269,00 | 17 269,00 | 17 269,00 | 17 269,00 |
| **Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела»** | | | | | | | |
| Средства федерального бюджета | | 890,20 | 297,00 | 298,90 | 294,30 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 718,90 | 233,30 | 234,90 | 250,70 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | | 309 260,40 | 61 925,30 | 61 926,60 | 61 930,50 | 61 739,00 | 61 739,00 |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Подпрограмме III, в том числе по годам: | | 310 869,50 | 62 455,60 | 62 460,40 | 62 475,50 | 61 739,00 | 61 739,00 |
| **Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»** | | | | | | | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | | 1 789 334,00 | 357 866,80 | 357 866,80 | 357 866,80 | 357 866,80 | 357 866,80 |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Подпрограмме IV, в том числе по годам: | | 1 789 334,00 | 357 866,80 | 357 866,80 | 357 866,80 | 357 866,80 | 357 866,80 |
| **Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»** | | | | | | | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 400 913,30 | 200 675,80 | 200 237,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | | 121 326,30 | 60 674,20 | 60 652,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Подпрограмме V, в том числе по годам: | | 522 239,60 | 261 350,00 | 260 889,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма VI «Развитие образования в сфере культуры»** | | | | | | | |
| Средства федерального бюджета | | 77 881,10 | 7 640,80 | 70 240,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 54 639,90 | 11 994,00 | 42 645,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | | 663 832,30 | 137 233,40 | 141 056,90 | 128 514,00 | 128 514,00 | 128 514,00 |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Подпрограмме VI, в том числе по годам: | | 796 353,30 | 156 868,20 | 253 943,10 | 128 514,00 | 128 514,00 | 128 514,00 |
| **Подпрограмма VII «Развитие туризма»** | | | | | | | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Подпрограмме IX, в том числе по годам: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма»** | | | | | | | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | | 19 097,00 | 5 419,40 | 3 419,40 | 3 419,40 | 3 419,40 | 3 419,40 |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Подпрограмме VII, в том числе по годам: | | 19 097,00 | 5 419,40 | 3 419,40 | 3 419,40 | 3 419,40 | 3 419,40 |
| **Подпрограмма IX «Развитие архивного дела»** | | | | | | | |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 30 057,00 | 5 989,00 | 6 008,00 | 6 020,00 | 6 020,00 | 6 020,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Подпрограмме VIII, в том числе по годам: | | 30 057,00 | 5 989,00 | 6 008,00 | 6 020,00 | 6 020,00 | 6 020,00 |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.**

Городской округ Ступино Московской области (далее – городской округ) обладает разветвленной системой учреждений культуры, которая включает в себя 26 учреждений клубного типа, 23 библиотеки, 2 учреждения музейного типа, 1 концертную организацию, 4 учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры, 2 парка культуры и отдыха. Ежегодно работниками учреждений культуры проводится более 7 тыс. культурно-досуговых мероприятий, ориентированных на сохранение национальных ценностей, сложившихся в ходе исторического развития материальной и духовной культуры городского округа, в которых принимает участие более 500 тыс. человек.

На территории городского округа функционирует 4 учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры:

МБУДО «Ступинская детская музыкальная школа», МАУДО «Михневская детская музыкальная школа», МАУДО «Мещеринская детская школа искусств», МАУДО «Ступинская детская школа искусств». Общая площадь занимаемых помещений 6703,50 кв.м., Общее число учащихся по состоянию на 01.01.2022 составило 2126 учащихся. Общая численность работников в учреждениях дополнительного образования сферы культуры 203 человека, из них 135 педагогов.

Дети, обучающиеся в учреждениях дополнительного образования, активно участвуют в конкурсах и фестивалях различного уровня, так в период 2021-2022 учебного года приняли участие более 1030 учеников, заняли призовые места 755 учащихся. Ежегодно в детских музыкальных школах проводится порядка 140 концертов, ученики школ принимают активное участие в мероприятиях.

Деятельность организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства занимают особое место в культурной жизни городского округа Ступино, а оказываемые ими услуги, востребованы жителями.

На территории городского округа функционирует учреждение музейного типа имеющее в составе два структурных подразделения: «Ступинский историко-краеведческий музей» и художественная галерея «Ника». Деятельность данных учреждений направлена на сохранение культурного наследия, повышение образовательного и культурного уровня населения, воспитание патриотизма.

Общая площадь выставочных помещений составляет 1010,0 кв.м. («Ступинский историко-краеведческий музей» - 478,0 кв.м., художественная галерея «Ника» - 346,0 кв.м, МБУК «Дворец культуры» - 186 кв. м), общая площадь для хранения фонда составляет 109,3 кв.м. («Ступинский историко-краеведческий музей» - 79,3 кв.м, художественная галерея «Ника» - 30 кв.м).

Фонд учреждений, включая научно-вспомогательный, составляет более 25 000 единиц. Общее число посетителей учреждения музейного типа постоянно растет и ежегодно увеличивается более чем на 5%. В 2022 году число посетителей составило более 26 тыс. человек, что на 30% выше 2021 года.

Ежегодно сотрудниками учреждений музейного типа проводится порядка 330 экскурсий, индивидуальных и коллективных, лекций, организуется не менее 35 выставочных проектов, в том числе выставки по обмену. Среди наиболее значимых такие проекты как «Ночь в музее», «Ступинский вернисаж», многочисленные выставки из государственных музеев, интеллектуальные баталии, персональные выставки Ступинских художников, экспозиции и лекции по истории края.

Также планируется расширение ассортимента и объемов дополнительных услуг (в том числе платных) предоставляемых посетителям. Количество выставочных проектов увеличится в 3 раза.

В настоящее время на территории городского округа расположено 208 памятников истории и культуры, в том числе усадебные ансамбли, памятники церковного зодчества (данные объекты не находятся в собственности городского округа). Большинство памятников нуждается в проведении ремонтно-реставрационных работ. При отсутствии финансовой поддержки их состояние ухудшится.

Городской округ в настоящее время обладает разветвленной системой учреждений культуры.

Уровень фактической обеспеченности городского округа от нормативной потребности составляет:

клубами и учреждениями клубного типа – 155,0 процентов;

парками культуры и отдыха – 66,6 процентов;

библиотеками – 70 процентов.

Большое внимание уделяется творческому развитию подрастающего поколения, выявлению и поддержке молодых талантов, специально для этого проводятся открытый конкурс детского и юношеского творчества «Ступинские звездочки», литературные конкурсы, встреча главы с одаренными детьми. Юные таланты, наравне с взрослыми, принимают участие во всех праздничных мероприятиях.

Каждый год проходят праздники и творческие мероприятия, такие, как фестиваль самодеятельного творчества среди работников предприятий «Таланты Ступинской земли», «Фестиваль оркестров русских народных инструментов», «Автотьинские встречи», «Троицкий пирог», День города Ступино и Дни сел и поселков и многое другое.

C 2012 года проходит «Танцевальная мозаика Ступинского апреля», посвященная Международному дню танца и объединяющая любителей танцевального искусства и хореографии различных направлений. В рамках данного хореографического фестиваля проходит открытый фестиваль фламенко «La Plata».

Ежегодно проводится конкурс «Лучший руководитель муниципальной организации культуры».

Согласно действующему законодательству архивное дело - это деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан в сфере организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.

По состоянию на 01.01.2023г. объем Архивного фонда Московской области и других архивных документов, находящихся на хранении в **Архивном отделе**администрации городского округа Ступино Московской области, насчитывал 317 фондов, 84 906 единиц хранения, из них 1 749 единиц хранения образовались в деятельности территориальных органов федеральных органов государственной власти и федеральных организаций, 51 741 единиц хранения – отнесены к собственности Московской области, 31 416 единиц хранения – к муниципальной собственности.

В среднем ежегодно на хранение в архив принимается порядка 2 000 единиц хранения. В список организаций – источников комплектования **Архивного отдела**администрации городского округа Ступино Московской области включено 30 организаций, в результате деятельности которых образуются документы, имеющие историческое, научное, социальное, экономическое и культурное значение.

За последнее время особое внимание уделялось материально-техническому оснащению Архивного отдела. Помещение Архивного отдела оборудовано автоматической охранной, пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой с выходом на пульт охранной организации, автоматической системой порошкового пожаротушения, установлены кондиционеры. Общая площадь помещений Архивного отдела составляет 298,0 кв.м. В помещении имеется 6 архивохранилищ, современными системами безопасности, стационарными и передвижными стеллажами 1203 п.м., высокопроизводительным сканирующим оборудованием.

Архивный отдел администрации городского округа Ступино Московской области проводит работу по созданию электронного фонда пользования наиболее востребованных архивных фондов. По состоянию на 01.12.2022 создан электронный фонд пользования на 8 531 единиц хранения, что составляет 10,1 процентов от общего объема архивных документов, находящихся на хранении в архиве.

Сохраняется тенденция ежегодно роста числа пользователей архивной информацией. В среднем ежегодно архивным отделом исполняется порядка 2400 социально-правовых и тематических запросов граждан и юридических лиц, запросов органов государственной власти и органов местного самоуправления.

**2.1. Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы позволит:

1) развить уникальную атмосферу единого культурного пространства городского округа, привлечь новых творческих личностей и создать условия для реализации их талантов, создать условия для решения общественно значимых задач по улучшению социально-культурного пространства городского округа Ступино.

2) увеличить общее количество посетителей муниципальных музеев городского округа, и количество выставочных проектов, реализуемых на территории округа, а также реализовать меры государственной поддержки народных художественных промыслов Московской области путем организации выставок и научно-практических мероприятий; повысить количество посетителей; обеспечить соответствие фондовых помещений в Ступинском историко-краеведческом музее нормативным требованиям по сохранности предметов; провести модернизацию системы предоставления музейных услуг, в том числе в электронном вид; повысить качество работы по учету музейных предметов, в том числе работы по публикации в Государственном каталоге музейного фонда Российской Федерации; повысить доступность учреждений для людей с ограниченными возможностями.

3) увеличить роста числа посетителей библиотек Московской области

4) позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, внедрить современные информационные и творческие технологии в культурную деятельность, создать систему широкой информированности населения о культурной жизни области и установить устойчивую обратную связь. Это приведет к созданию единого культурного и информационного пространства городского округа; повышению многообразия и богатства творческих процессов в пространстве культуры; расширению сферы охвата услугами культуры жителей округа. Культурно-массовые мероприятия также могут стать способом привлечения туристов в округ.

Модернизация материально-техническую базу муниципальных учреждений в сфере культуры, создать новые учреждения, повысить уровень нормативной обеспеченности учреждениями сферы культуры, сформировать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, а также благоприятные условия для улучшения культурно-досугового обслуживания населения.

Все это приведет к созданию единого культурного пространства региона, повышению многообразия и богатства творческих процессов.

5) повышение доступности культурных услуг для всех категорий и групп населения, в том числе путем внедрения дистанционных культурных услуг; централизация и структурирование бюджетных расходов, расширение участия внебюджетного сектора культуры в реализации государственной культурной политики.

6) сохранить и усовершенствовать систему общедоступного дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

* повысить качество образовательных услуг;
* повысить уровень предпрофессиональной подготовки одаренных детей;
* повысить доход от платных услуг учреждений;
* повысить образовательный уровень и уровень компетенции педагогических работников;

повысить статус работника культуры, привлечь молодые кадры

**3. Показатели муниципальной программы «Культура и туризм»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Ответственный за достижение показателя | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий Подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Создание условий для сохранения историко-культурного наследия | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах | Отраслевой показатель | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения | 1, 02.02 |
| 1.2 | Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация | Отраслевой показатель | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения | 1, 02.01 |
| 1.3 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования на которые установлены информационные надписи | Отраслевой показатель | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения | 1, 01.01 |
| 2. | Сохранение, изучение, пополнение музейных коллекций и обеспечение условий для доступа населения к музейным ценностям. | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Цифровизация музейных фондов | Отраслевой показатель | ед. | 50 | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения | 2, 01.01 |
| 3. | Улучшение качества оказания услуг населению, увеличение числа посетителей библиотек. | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Макропоказатель подпрограммы.  Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | Отраслевой показатель | чел. | 45 600 | 45 800 | 50 000 | 51 500 | 53 700 | 54 220 | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения | 3, 01.02 |
| 3.2. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) | Соглашение с ФОИВ | % | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения | 3, 01.03 |
| 3.3. | Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту | Региональный проект «Культурная среда Подмосковья» | ед. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения | 3, А1.01 |
| 4. | Реализация прав жителей городского округа Ступино на участие в культурной жизни городского округа Ступино. | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Число посещений культурных мероприятий | Указ ПРФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» | тыс.ед. | 1045,817 | 1134,038 | 1302,760 | 1417,814 | 1546,286 | 1682,980 | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения | 2, 01.02 2, 01.03 2, 03.01 2, 03.02 2, 03.03 3, 01.02 3, 01.03 3, 02.01 3, 02.02 3, А1.01 4, 01.02 4, 01.03 4, 01.04 4, 04.02 4, 05.01 4, 05.02 4, 05.03 4, 05.04 4, 06.02 5, 01.01 5, А1.01 5, А1.02 5, А1.03 6, 02.01 6, 02.02 6, А1.01 6, А1.02 6, А1.03 6, 04.02 |
| 4.2. | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) | Региональный проект «Творческие люди Подмосковья» | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения | 4, А2.03 |
| 4.3. | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности | Региональный проект «Творческие люди Подмосковья» | ед. | 49 | 65 | 82 | 98,33 | 114,83 | 135,2 | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения | 4, 01.02. |
| 5. | Реализация прав жителей городского округа Ступино на участие в культурной жизни городского округа Ступино. | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | Региональный проект  «Культурная среда Подмосковья» | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения | 5, А1.01 |
| 5.2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | Региональный проект  «Культурная среда Подмосковья» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения | 5, А1.03 |
| 5.3. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области | Отраслевой показатель | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения | 5, 01.01 |
| 6. | Создание условий, способствующих наиболее полному раскрытию потенциала художественного образования как мощного средства духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | Отраслевой показатель | % | 15,3 | 15,4 | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 15,8 | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения | 6, 01.01,  6, 02.01 6, 02.02 |
| 6.2. | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | % | 15 | 15,5 | 16 | 16,18 | 16,52 | 17 | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения | 6, 01.01 |
| 6.3. | Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | Федеральный проект «Культурная среда Подмосковья» | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения | 6, А1.03 |
| 6.4. | Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Региональный проект «Культурная среда Подмосковья» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения | 6, А1.01 |
| 6.5. | Количество оснащенных образовательных организаций в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами | Региональный проект «Культурная среда Подмосковья» | ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения | 6, А1.02 |
| 7. | Сохранение и приумножение Архивного фонда Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | Отраслевой показатель | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Архивный отдел | 9, 01.01 9, 01.02 9, 02.01 9, 02.02 |
| 7.2. | Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | Отраслевой показатель | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Архивный отдел | 9, 01.02 9, 02.01 |
| 7.3. | Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | Отраслевой показатель | % | 10,1 | 10,15 | 10,2 | 10,25 | 10,31 | 10,37 | Архивный отдел | 9, 01.02 9, 01.03 9, 02.01 |

**4. Методика расчета значений показателей муниципальной программы «Культура и туризм»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах | процент | Д=(Кр/Кобщ/)х100 Д – доля ОКН по которым проведены работы по сохранению от общего числа объектов в собственности ОМСУ, нуждающихся в работах по сохранению Кр – -количество ОКН в собственности муниципального образования по которым проведены работы  Кобщ --количество ОКН в собственности муниципального образования нуждающихся в работах по сохранению Базовое значение - оценка 2022 года | Определяется ОМСУ | Годовая |
| 2 | Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация | единиц | Кб+n Кб – базовый кооф – количество проектной документации, разработанной в рамках муниципальной программы n - количество проектной документации разработанных в рамках муниципальной программы в текущем году Базовое значение - оценка 2022 года | Определяется ОМСУ | Годовая |
| 3 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования на которые установлены информационные надписи | процент | ДН=(Н/Кб)х100 Дн– доля ОКН на которые установлены информационные надписи от общего числа объектов в собственности ОМСУ Кб – базовый кооф. -количество ОКН в собственности муниципального образования Н --количество ОКН в собственности муниципального образования на которые установлены информационные надписи Базовое значение - оценка 2022 года | Определяется ОМСУ | Годовая |
| 4 | Цифровизация музейных фондов | единиц | Плановое значение - плановое количество музейного фонда планируемого к переводу в электронный вид в отчетном году (не нарастающим итогом) Итоговое значение - фактическое количество музейного фонда переведенного в электронный вид в отчетном году (не нарастающим итогом) | Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации | Годовая |
| 5 | Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | человек | Число пользователей библиотек Базовое значение - оценка 2022 года | Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» | Годовая |
| 6 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) | процент | Б =Бт.г/Б2017\*100, где: Б – количество посещений библиотек по отношению к 2017 году; Бт.г. – количество посещений библиотек в текущем году, ед.; Б2017 – количество посещений библиотек в 2017 году, ед. Базовое значение - оценка 2022 года | Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденная приказом Росстата от 18.10.2021 № 713 | Годовая |
| 7 | Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту | единиц | Количество библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата Базовое значение - оценка 2022 года | Распоряжение Министра культуры Московской области "Стандарты деятельности библиотек" | Годовая |
| 8 | Число посещений культурных мероприятий | тыс. ед. | В соответствии с методикой, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 03.04.2021 № 542 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» I(t) = A(t) + B(t) + C(t) + D(t) + E(t) + F(t) + G(t) + H(t) + J(t) + K(t) + L(t) + M(t) + N(t),где:I(t) - суммарное число посещений культурных мероприятий;A(t) - число посещений библиотек;B(t) - число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа и иных организаций;C(t) - число посещений музеев;D(t) - число посещений театров;E(t) - число посещений парков культуры и отдыха;F(t) - число посещений концертных организаций и самостоятельных коллективов;G(t) - число посещений цирков;H(t) - число посещений зоопарков;J(t) - число посещений кинотеатров;K(t) - число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, которое определяется по данным счетчика «Цифровая культура» (Единое информационное пространство в сфере культуры). В разрезе субъекта Российской Федерации учитывается число обращений к цифровым ресурсам данного субъекта;L(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств;M(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых профессиональными образовательными организациями;N(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых образовательными организациями высшего образования;t - отчетный периодБазовое значение - оценка 2022 года | Источниками информации служат данные организаций, подтвержденные отчетами билетно-кассовых систем, бухгалтерии, данными общедоступных интернет-сервисов, сводные данные Министерства культуры Московской области, Министерства образования Московской области, Министерства благоустройства Московской области, иных государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, курирующих деятельность организаций (учреждений), которые проводят культурные мероприятия, в том числе:АИС «Статистическая отчетность отрасли» - автоматизированная информационная система Министерства культуры Российской Федерации;АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» - автоматизированная информационная система Министерства культуры Российской Федерации;ЕАИС - единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах Министерства культуры Российской Федерации;ЕГИС «Информационно-аналитическая система» - единая государственная информационная система Министерства просвещения Российской Федерации;ИАС «Мониторинг» - информационная аналитическая система Министерства науки и высшего образования Российской Федерации | Ежеквартально |
|
| 9 | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) | единиц | Количество лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры. Ведомственные данные Базовое значение - оценка 2022 года | Формируется на основании итогов конкурсного отбора, результаты которого утверждаются распоряжением Министерства культуры и туризма Московской области | Годовая |
| 10 | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности | единиц | Количество граждан Московской области, зарегистрированных на единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) DOBRO.RU и принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности по направлению «Культура и искусство» Базовое значение - оценка 2022 года | Формируется на основании информации, размещенной в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) DOBRO.RU | Годовая |
| 11 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | единиц | Δ М+ Δ КДУ + Δ ЦКР = расчет показателя за отчетный год Где: Δ М - количество объектов музейного типа, отремонтированных в отчетном году; Δ КДУ - количество объектов культурно-досуговых учреждений, отремонтированных в отчетном году; Δ ЦКР - количество центров культурного развития, отремонтированных в отчетном году Базовое значение - оценка 2022 года | Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655 | Годовая |
| 12 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | единиц | Δ КЗ + Δ АК = расчет показателя за отчетный год Δ КЗ - количество кинозалов, получивших оборудование в текущем году; Δ АК- количество организаций культуры, получивших специализированный автотранспорт в текущем году Базовое значение - оценка 2022 года | Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-656 | Годовая |
| 13 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области | процент | Ддо = Nипо/ Nоко\*100%,  где:  Ддо - доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и до-полнительного образования сферы культуры в Московской области;  Nипо - количество доступных для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения приоритет-ных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сфе-ры культуры;  Nоко - общее количество приори-тетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области Базовое значение - оценка 2022 года | Реестр приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, а также результаты проведенной паспортизации объектов культуры в Московской области | Годовая |
| 14 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | процент | Дд = Кддо/ Кд х 100%,где:Дд - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры Кддо – количество детей, охваченных дополнительным образованием сферы культурыКд - численность детей в возрасте от 5 до 18 летБазовое значение - оценка 2022 года | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств» | Годовая |
| 15 | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств | процент | Ддпп = Кдпп/ Кддо 100%, где: Ддпп - доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств  Кдпп – количество детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств Кддо – количество детей, обучающихся в детских школах искусств по видам искусств за счет бюджетных средств | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств» | Ежеквартально |
| 16 | Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | единиц | ΔДШИ - количество реконструируемых и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств в текущем году | Отчеты муниципальных образований | Годовая |
| 17 | Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | единиц | Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в текущем году Базовое значение - оценка 2022 года | Отчеты муниципальных образований | Годовая |
| 18 | Количество оснащенных образовательных организаций в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами | единиц | Количество оснащенных образовательных организаций в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами в текущем году Базовое значение - оценка 2022 года | Отчеты муниципальных образований | Годовая |
| 19 | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | процент | Дну = Vну/ Vаф х 100%, где: Дну - доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве; Vну - количество архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение; Vаф - количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве Базовое значение - оценка 2022 года | Паспорт муниципального архива Московской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом по форме, утвержденной Регламентом государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации (утвержден приказом Государственной архивной службы России от 11.03.1997 № 11 «Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации») | Годовая |
| 20 | Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | процент | Даф = Vа /Vоб х 100%,  где: Даф - доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве; Vа – количество архивных фондов, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд»; Vоб – общее количество архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве Базовое значение - оценка 2022 года | Статистическая форма № 1 «Показатели основных направлений и результатов деятельности государственных/муниципальных архивов», утвержденная приказом Росархива от 12.10.2006 № 59 «Об утверждении и введении в действие статистической формы планово-отчетной документации архивных учреждений «Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 20\_\_ год»; форма № 8 «Информация о работе в ПК «Архивный фонд», утвержденная распоряжением Главного архивного управления Московской области от 15.10.2021 № 100-р | Ежеквартально |
| 21 | Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | процент | Дэц = Vэц / Vоб х 100%,  где: Дэц - доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования; Vэц – общее количество документов, переведенных в электронно-цифровую форму; Vоб – общее количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования Базовое значение - оценка 2022 года | Отчет муниципального архива о выполнении основных направлений развития архивного дела в Московской области на очередной год; форма № 9 «Информация о создании фонда пользования описей дел и архивных документов в электронном виде, в том числе о переводе описей дел в электронный вид; оцифровке архивных документов», утвержденная распоряжением Главного архивного управления Московской области от 15.10.2021 № 100-р | Ежеквартально |

**5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком программы.**

С целью контроля реализации Программы ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы готовит и предоставляет муниципальному заказчику Подпрограммы отчет о реализации мероприятия за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев до 5 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, за год – до 13 января года, следующего за отчетным периодом, по формам и в порядке, установленном Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Ступино Московской области (далее – Порядок), утвержденным постановлением администрации городского округа Ступино Московской области.

Муниципальный заказчик подпрограммы представляет муниципальному заказчику программы отчет о реализации подпрограммы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, данных за год – до 15 января года, следующего за отчетным периодом, по формам и в порядке, установленном Порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа Ступино Московской области.

**6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе**

**реализации мероприятий муниципальной программы**

Отчёты о реализации Программы формирует комитет культуры и молодежной политики администрации городского округа Ступино Московской области в соответствии с Порядком, утверждённым постановлением администрации городского округа Ступино Московской области.

7. Паспорт подпрограммы I «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области - председатель комитета культуры и молодежной политики - Калинина Ю.Ю. | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет культуры и молодежной политики администрации городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2027 годы | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по подпрограмме I**,  в том числе по годам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**7.1. Перечень мероприятий подпрограммы I «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| **1.** | **Основное мероприятие 01 Государственная охрана объектов культурного наследия (местного муниципального значения)** | **2023-2027** | **Итого** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа Ступино Московской области** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 Установка на объектах культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования информационных надписей | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведены работы по установке на объектах культурного наследия, находящихся в собственности Московской области, информационных надписей и обозначений, (шт.) |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Основное мероприятие 02 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования** | **2023-2027** | **Итого** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа Ступино Московской области** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. | Мероприятие 02.01 Разработка проектной документации по сохранению объектов культурного наследия находящихся в собственности муниципальных образований | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат не предусмотрен |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Мероприятие 02.02 Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципальных образований | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения, находящихся в федеральной собственности и собственности Московской области, (шт.) |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**7.2. Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограммы I «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер основного мероприятия | Номер мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 01 | 01 | Проведены работы по установке на объектах культурного наследия, находящихся в собственности Московской области, информационных надписей и обозначений | шт. | Проведены работы по установке на объектах культурного наследия, находящихся в собственности Московской области, информационных надписей и обозначений |
| 1 | 02 | 02 | Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения, находящихся в федеральной собственности и собственности Московской области | шт. | Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения, находящихся в федеральной собственности и собственности Московской области |

**8. Паспорт подпрограммы II «Развитие музейного дела»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области - председатель комитета культуры и молодежной политики - Калинина Ю.Ю. | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет культуры и молодежной политики администрации городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2027 годы | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 86 345,00 | 17 269,00 | 17 269,00 | 17 269,00 | 17 269,00 | 17 269,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по подпрограмме II**, в том числе по годам: | 86 345,00 | 17 269,00 | 17 269,00 | 17 269,00 | 17 269,00 | 17 269,00 |

**8.1. Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие музейного дела»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1** | **Основное мероприятие 01  Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев** | **2023-2027** | **Итого** | **86 345,00** | **17 269,00** | | | | | **17 269,00** | **17 269,00** | **17 269,00** | **17 269,00** |  |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа Ступино Московской области** | **86 345,00** | **17 269,00** | | | | | **17 269,00** | **17 269,00** | **17 269,00** | **17 269,00** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – музеи, галереи | 2023-2027 | Итого | 86 345,00 | 17 269,00 | | | | | 17 269,00 | 17 269,00 | 17 269,00 | 17 269,00 | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 86 345,00 | 17 269,00 | | | | | 17 269,00 | 17 269,00 | 17 269,00 | 17 269,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), (%) |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
|  | 100,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**8.2. Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограммы II «Развитие музейного дела»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер основного мероприятия | Номер мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 01 | 01 | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ) | % | Размещение отчетности учреждений на интернет сайте bus.gov.ru |

**9. Паспорт подпрограммы III «Развитие библиотечного дела»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области - председатель комитета культуры и молодежной политики - Калинина Ю.Ю. | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет культуры и молодежной политики администрации городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2027 годы | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 890,20 | 297,00 | 298,90 | 294,30 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 718,90 | 233,30 | 234,90 | 250,70 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 309 260,40 | 61 925,30 | 61 926,60 | 61 930,50 | 61 739,00 | 61 739,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по подпрограмме III**,  в том числе по годам: | 310 869,50 | 62 455,60 | 62 460,40 | 62 475,50 | 61 739,00 | 61 739,00 |

**9.1. Перечень мероприятий подпрограммы III «Развитие библиотечного дела»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1** | **Основное мероприятие 01 Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области** | **2023-2027** | **Итого** | **310 572,50** | **62 158,60** | | | | | **62 460,40** | **62 475,50** | **61 739,00** | **61 739,00** |  |
| **Средства федерального бюджета** | **890,20** | **297,00** | | | | | **298,90** | **294,30** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Московской области** | **718,90** | **233,30** | | | | | **234,90** | **250,70** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа Ступино Московской области** | **309 260,40** | **61 925,30** | | | | | **61 926,60** | **61 930,50** | **61 739,00** | **61 739,00** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки | 2023-2027 | Итого | 308 695,00 | 61 739,00 | | | | | 61 739,00 | 61 739,00 | 61 739,00 | 61 739,00 | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 308 695,00 | 61 739,00 | | | | | 61 739,00 | 61 739,00 | 61 739,00 | 61 739,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек и структурных подразделений осуществляющих библиотечную деятельность (включая число посещений КИБО), тыс. ед. |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
|  | 402,965 | 377,779 | 386,174 | 394,569 | 402,965 | 470,126 | 619,447 | 694,608 | 768,769 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02.  Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа |  | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат не предусмотрен |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 01.03Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) | 2023-2027 | Итого | 2 174,50 | 716,60 | | | | | 721,40 | 736,50 | 0,00 | 0,00 | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
| Средства федерального бюджета | 890,20 | 297,00 | | | | | 298,90 | 294,30 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 718,90 | 233,30 | | | | | 234,90 | 250,70 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 565,40 | 186,30 | | | | | 187,60 | 191,50 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальные библиотеки Московской области (юридические лица), обновившие книжный фонд, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **3.** | **Основное мероприятие А1 Федеральный проект «Культурная среда»** |  | **Итого** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа Ступино Московской области** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. | Мероприятие А1.01 Создание модельных муниципальных библиотек |  | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Созданы модельные муниципальные библиотеки (нарастающий итог) |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**9.2. Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограммы III «Развитие библиотечного дела»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер основного мероприятия | Номер мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | 01 | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек и структурных подразделений осуществляющих библиотечную деятельность (включая число посещений КИБО) | тыс. ед. | Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденная приказом Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры» |
| 2 | 1 | 03 | Муниципальные библиотеки Московской области (юридические лица), обновившие книжный фонд | ед. | Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» |
| 2 | А1 | 01 | Созданы модельные муниципальные библиотеки (нарастающий итог) | ед. | Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» |

**10. Паспорт подпрограммы IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области - председатель комитета культуры и молодежной политики - Калинина Ю.Ю. | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет культуры и молодежной политики администрации городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2027 годы | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 1 789 334,00 | 357 866,80 | 357 866,80 | 357 866,80 | 357 866,80 | 357 866,80 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по подпрограмме IV**,  в том числе по годам: | 1 789 334,00 | 357 866,80 | 357 866,80 | 357 866,80 | 357 866,80 | 357 866,80 |

**10.1. Перечень мероприятий подпрограммы IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  | 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1** | **Основное мероприятие 01 Обеспечение функций театрально-концертных учреждений, муниципальных учреждений культуры Московской области** | **2023-2027** | **Итого** | **559 815,00** | **111 963,00** | | | | | **111 963,00** | **111 963,00** | **111 963,00** | **111 963,00** |  |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа Ступино Московской области** | **559 815,00** | **111 963,00** | | | | | **111 963,00** | **111 963,00** | **111 963,00** | **111 963,00** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - театрально-концертные организации | 2023-2027 | Итого | 559 815,00 | 111 963,00 | | | | | 111 963,00 | 111 963,00 | 111 963,00 | 111 963,00 | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 559 815,00 | 111 963,00 | | | | | 111 963,00 | 111 963,00 | 111 963,00 | 111 963,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Численность зрителей, посетивших концертные организации и самостоятельные коллективы государственной и муниципальной форм собственности, тыс. чел. |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
|  | 159,285 | 153,903 | 155,697 | 157,491 | 159,285 | 167,895 | 185,070 | 198,680 | 210,855 |
| 1.2. | Мероприятие 01.02 Мероприятия в сфере культуры | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведены праздничные и культурно-массовые мероприятия, фестивали, конкурсы, (ед.) |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
|  | 70 | 18 | 17 | 17 | 18 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| **4.** | **Основное мероприятие 04 Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений** | **2023-2027** | **Итого** | **1 167 289,00** | **233 457,80** | | | | | **233 457,80** | **233 457,80** | **233 457,80** | **233 457,80** |  |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа Ступино Московской области** | **1 167 289,00** | **233 457,80** | | | | | **233 457,80** | **233 457,80** | **233 457,80** | **233 457,80** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1. | Мероприятие 04.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения | 2023-2027 | Итого | 1 167 289,00 | 233 457,80 | | | | | 233 457,80 | 233 457,80 | 233 457,80 | 233 457,80 | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 1 167 289,00 | 233 457,80 | | | | | 233 457,80 | 233 457,80 | 233 457,80 | 233 457,80 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа, являющихся юридическими лицами или обособленными подразделениями юридических лиц, тыс. чел. |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
|  | 536,858 | 503,965 | 515,81 | 527,655 | 536,858 | 626,335 | 820,288 | 916,764 | 1016,24 |
| **6.** | **Основное мероприятие 06 Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха** | **2023-2027** | **Итого** | **62 230,00** | **12 446,00** | | | | | **12 446,00** | **12 446,00** | **12 446,00** | **12 446,00** |  |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа Ступино Московской области** | **62 230,00** | **12 446,00** | | | | | **12 446,00** | **12 446,00** | **12 446,00** | **12 446,00** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6.1. | Мероприятие 06.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | 49 730,00 | 9 946,00 | | | | | 9 946,00 | 9 946,00 | 9 946,00 | 9 946,00 | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 49 730,00 | 9 946,00 | | | | | 9 946,00 | 9 946,00 | 9 946,00 | 9 946,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | |  |  |  |  |
| Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха, тыс. чел. |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
|  | 0,031 | 0,0303 | 0,0306 | 0,0309 | 0,0312 | 0,032 | 0,040 | 0,043 | 0,047 |
| 6.2. | Мероприятие 06.02 Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | 12 500,00 | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 12 500,00 | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведены праздничные и культурно-массовых мероприятия, фестивали, конкурсы |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
|  | 112,50 | 108,75 | 110,00 | 111,25 | 112,50 | 115,00 | 118,25 | 121,50 | 124,75 |

**10.2. Методика определения результатов выполнения мероприятий IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер основного мероприятия | Номер мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 01 | 01 | Численность зрителей, посетивших концертные организации и самостоятельные коллективы государственной и муниципальной форм собственности | тыс. чел. | Формы 9-НК и 12-НК организаций, подведомственных Министерству культуры Московской области, внутриведомственная отчетность учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры Московской области |
|  | 01 | 02 | Проведены праздничные и культурно-массовые мероприятия, фестивали, конкурсы | ед. | Отчеты по муниципальному заданию о проведенных мероприятиях |
| 2 | 04 | 01 | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа, являющихся юридическими лицами или обособленными подразделениями юридических лиц | тыс. чел. | Форма федерального статистического наблюдения 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», утвержденная приказом Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры» |
| 3 | 06 | 01 | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | тыс. чел. | Форма федерального статистического наблюдения № 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 30.12.2015 № 356 «Об утверждении статистического инструментария для организации Миникультуры России Федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»; журнал учета работы парков |
| 4 | 06 | 02 | Проведены праздничные и культурно-массовых мероприятия, фестивали, конкурсы | ед. | Отчеты по муниципальному заданию о проведенных мероприятиях |

**11. Паспорт подпрограммы V «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области - председатель комитета культуры и молодежной политики - Калинина Ю.Ю. | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет культуры и молодежной политики администрации городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2027 годы | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 400 913,30 | 200 675,80 | 200 237,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино | 121 326,30 | 60 674,20 | 60 652,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по подпрограмме V**,  в том числе по годам: | 522 239,60 | 261 350,00 | 260 889,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**11.1. Перечень мероприятий подпрограммы V «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1** | **Основное мероприятие 01. Создание доступной среды** | **2023-2027** | **Итого** | **2 452,00** | **600,00** | | | | | **1 852,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Московской области** | **1 716,40** | **420,00** | | | | | **1 296,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа Ступино Московской области** | **735,60** | **180,00** | | | | | **555,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.  Создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры | 2023-2027 | Итого | 2 452,00 | 600,00 | | | | | 1 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 716,40 | 420,00 | | | | | 1 296,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 735,60 | 180,00 | | | | | 555,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оборудованы в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекты организаций культуры, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Основное мероприятие А1. Федеральный проект «Культурная среда»** | **2023-2027** | **Итого** | **519 787,60** | **260 750,00** | | | | | **259 037,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Московской области** | **399 196,90** | **200 255,80** | | | | | **198 941,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа Ступино Московской области** | **120 590,70** | **60 494,20** | | | | | **60 096,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. | Мероприятие А1.01.  Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий муниципальных объектов культуры | 2023-2027 | Итого | 519 787,60 | 260 750,00 | | | | | 259 037,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 399 196,90 | 200 255,80 | | | | | 198 941,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 120 590,70 | 60 494,20 | | | | | 60 096,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитально отремонтированы объекты культурно-досуговых учреждений муниципальных образований Московской области, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

**11.2. Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограммы V «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер основного мероприятия | Номер мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 01 | 01 | Оборудованы в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекты организаций культуры | ед. | Источниками для расчета показателя являются сведения, полученные по результатам проведенной паспортизации муниципальных приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных граждан. |
| 2 | А1 | 01 | Капитально отремонтированы объекты культурно-досуговых учреждений муниципальных образований Московской области | ед. | Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 №Р-655 |

**12. Паспорт подпрограммы VI «Развитие образования в сфере культуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области - председатель комитета культуры и молодежной политики - Калинина Ю.Ю. | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет культуры и молодежной политики администрации городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2027 годы | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 77 881,10 | 7 640,80 | 70 240,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 54 639,90 | 11 994,00 | 42 645,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 663 832,30 | 137 233,40 | 141 056,90 | 128 514,00 | 128 514,00 | 128 514,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по подпрограмме VI** ,  в том числе по годам: | 796 353,30 | 156 868,20 | 253 943,10 | 128 514,00 | 128 514,00 | 128 514,00 |

**12.1. Перечень мероприятий подпрограммы VI «Развитие образования в сфере культуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1** | **Основное мероприятие 01 Обеспечение функций муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры** | **2023-2027** | **Итого** | **642 570,00** | **128 514,00** | | | | | **128 514,00** | **128 514,00** | **128 514,00** | **128 514,00** |  |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа Ступино Московской области** | **642 570,00** | **128 514,00** | | | | | **128 514,00** | **128 514,00** | **128 514,00** | **128 514,00** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1 | Мероприятие 01.01  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры | 2023-2027 | Итого | 642 570,00 | 128 514,00 | | | | | 128 514,00 | 128 514,00 | 128 514,00 | 128 514,00 | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 642 570,00 | 128 514,00 | | | | | 128 514,00 | 128 514,00 | 128 514,00 | 128 514,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), процент. |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
|  | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **3.** | **Основное мероприятие А1.  Федеральный проект «Культурная среда»** | **2023-2027** | **Итого** | **153 783,30** | **28 354,20** | | | | | **125 429,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Средства федерального бюджета** | **77 881,10** | **7 640,80** | | | | | **70 240,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Московской области** | **54 639,90** | **11 994,00** | | | | | **42 645,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа Ступино Московской области** | **21 262,30** | **8 719,40** | | | | | **12 542,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. | Мероприятие А1.01 Государственная поддержка отрасли культуры (в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для оснащения образовательных организаций в сфере культуры) | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, (ед.) |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Мероприятие А1.02 Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры | 2023-2027 | Итого | 14 710,00 | 14 710,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 7 355,00 | 7 355,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 7 355,00 | 7 355,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оснащены муниципальные организации дополнительного образования в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств музыкальными инструментами, (ед.) |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Мероприятие А1.03 Государственная поддержка отрасли культуры (в части модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта) | 2023-2027 | Итого | 139 073,30 | 13 644,20 | | | | | 125 429,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
| Средства федерального бюджета | 77 881,10 | 7 640,80 | | | | | 70 240,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 47 284,90 | 4 639,00 | | | | | 42 645,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 13 907,30 | 1 364,40 | | | | | 12 542,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств, (ед.) |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

**12.2. Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограммы VI «Развитие образования в сфере культуры»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер основного мероприятия | Номер мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 01 | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ) | % | Отчет исполнения муниципального задания |
| 2 | А1 | 01 | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | ед. | Сведения о обеспеченности музыкальными инструментами по видам инструментов детских школ искусств |
| 3 | А1 | 02 | Оснащены муниципальные организации дополнительного образования в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств музыкальными инструментами | ед. | Количество учреждений дополнительного образования в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств оснащенных музыкальными инструментами |
| 4 | А1 | 03 | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств | ед. | Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 №Р-655 |

**13. Паспорт подпрограммы VII «Развитие туризма»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области - председатель комитета культуры и молодежной политики - Калинина Ю.Ю. | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет культуры и молодежной политики администрации городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2027 годы | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по подпрограмме VII**,  в том числе по годам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**13.1. Перечень мероприятий подпрограммы VII «Развитие туризма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1** | **Основное мероприятие 01. Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма** | **2023-2027** | **Итого** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения** |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа Ступино Московской области** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.  Организация и проведение ежегодных профильных конкурсов, фестивалей для организаций туристской индустрии | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат не предусмотрен |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**14. Паспорт подпрограммы VIII «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области - председатель комитета культуры и молодежной политики - Калинина Ю.Ю. | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет культуры и молодежной политики администрации городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2027 годы | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 19 097,00 | 5 419,40 | 3 419,40 | 3 419,40 | 3 419,40 | 3 419,40 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по подпрограмме VIII**,  в том числе по годам: | 19 097,00 | 5 419,40 | 3 419,40 | 3 419,40 | 3 419,40 | 3 419,40 |

**14.1. Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1** | **Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления** | **2023-2027** | **Итого** | **19 097,00** | **5 419,40** | | | | | **3 419,40** | **3 419,40** | **3 419,40** | **3 419,40** |  |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа Ступино Московской области** | **19 097,00** | **5 419,40** | | | | | **3 419,40** | **3 419,40** | **3 419,40** | **3 419,40** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Мероприятия в сфере культуры | 2023-2027 | Итого | 19 097,00 | **5 419,40** | | | | | **3 419,40** | **3 419,40** | **3 419,40** | **3 419,40** | Комитет культуры и молодежной политики, подведомственные учреждения Управление потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства Отдел содействия социальной защите и здравоохранению |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 19 097,00 | 5 419,40 | | | | | 3 419,40 | 3 419,40 | 3 419,40 | 3 419,40 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**15. Паспорт подпрограммы IX «Развитие архивного дела»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области - председатель комитета культуры и молодежной политики - Калинина Ю.Ю. | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет культуры и молодежной политики администрации городского округа Ступино Московской области | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2027 годы | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 30 057,00 | 5 989,00 | 6 008,00 | 6 020,00 | 6 020,00 | 6 020,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего по подпрограмме IX**,  в том числе по годам: | 30 057,00 | 5 989,00 | 6 008,00 | 6 020,00 | 6 020,00 | 6 020,00 |

**15.1. Перечень мероприятий подпрограммы IX «Развитие архивного дела»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **2.** | **Основное мероприятие 02 Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах** | **2023-2027** | **Итого** | **30 057,00** | **5 989,00** | | | | | **6 008,00** | **6 020,00** | **6 020,00** | **6 020,00** |  |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Московской области** | **30 057,00** | **5 989,00** | | | | | **6 008,00** | **6 020,00** | **6 020,00** | **6 020,00** |
| **Средства бюджета городского округа Ступино Московской области** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. | Мероприятие 02.01 Обеспечение переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах | 2023-2027 | Итого | 30 057,00 | 5 989,00 | | | | | 6 008,00 | 6 020,00 | 6 020,00 | 6 020,00 | Архивный отдел |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 30 057,00 | 5 989,00 | | | | | 6 008,00 | 6 020,00 | 6 020,00 | 6 020,00 |
| Средства бюджета городского округа Ступино Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области, единица хранения |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |
|  | 31896 | 31416 | 31576 | 31736 | 31896 | 32396 | 32896 | 33396 | 33396 |

**15.1. Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограммы IX «Развитие архивного дела»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер основного мероприятия | Номер мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 02 | 01 | Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области | ед. хр. | Форма № 4 «Таблица объемов дел (по форме собственности), находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования Московской области», утвержденная распоряжением Главного архивного управления Московской области от 15.10.2021 № 100-р |