|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №4  к муниципальной программе  «Развитие институтов гражданского  общества, повышение эффективности  местного самоуправления и реализации  молодежной политики» |

ПОДПРОГРАММА IV

«МОЛОДЕЖЬ ПОДМОСКОВЬЯ»

1.Паспорт Подпрограммы IV

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Молодежь Подмосковья  (далее – Подпрограмма IV) |
| Основание разработки подпрограммы | Бюджетный кодекс Российской Федерации,  Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»,  Указ Президента РФ от 06.04.2006 № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 27.05.2006 № 311 «О премиях для поддержки талантливой молодежи»,  Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006  № 1760-р,  Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р,  Закон Московской области от 01.12.2003 г. № 155/2003-ОЗ «О государственной молодежной политике в Московской области»,  Устав городского округа Ступино Московской области. Постановление городского округа Ступино Московской области от 01.12.2017г. №07-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области».  Постановление администрации городского округа Ступино Московской области от 03.09.2019г. № 2500-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Ступино Московской области» |
| Цели подпрограммы | Развитие потенциала молодежи и укрепление системы духовно-нравственного и патриотического воспитания в городском округе Ступино Московской области |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет по работе с молодежью и молодежной политике администрации городского округа Ступино Московской области |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Ступино Московской области Калинина Ю.Ю. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 – 2024 годы |
| Источники финансирования подпрограммы | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы IV– 330 680,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2020 год – 66 136,0тыс. руб. 2021 год –66 136,0тыс. руб. 2022 год – 66 136,0тыс. руб. 2023 год – 66 136,0тыс. руб. 2024 год –66 136,0тыс. руб.  Всего сумма, в том числе по источникам:  Бюджет Московской области – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2020 год – 0,0тыс. руб. 2021 год – 0,0тыс. руб. 2022 год – 0,0 тыс. руб. 2023 год – 0,0 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб.  Бюджет городского округа Ступино – 324 680.00 тыс. руб., в том числе по годам реализации:  2020 г.- 64 936,0 тыс. руб. 2021 г.- 64 936,0 тыс. руб. 2022г.- 64 936,0 тыс. руб. 2023 г.- 64 936,0 тыс. руб. 2024 г.- 64 936,0 тыс. руб.  Внебюджетные источники всего 6 000,0тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:  2020 г.- 1200,0 тыс. руб. 2021 г.- 1200,0тыс. руб. 2022 г.- 1200,0тыс. руб. 2023 г.- 1200,0тыс. руб. 2024 г.- 1200,0тыс. руб. |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Планируемые результаты реализации Подпрограммы IV приведены в Приложении №2 к Подпрограмме |
| Контроль за реализацией подпрограммы | Контроль за реализацией Подпрограммы IV осуществляет глава городского округа Ступино Московской области |

2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы IV

На начало утверждения муниципальной программы инфраструктура молодежной политики городского округа Ступино включает в себя 7 муниципальных учреждений по работе с молодежью.

В городском округе Ступино насчитывается около 20 тысячи молодых жителей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет более 18% населения округа. По итогам 2019 года мероприятиями по различным направлениям молодежной политики было охвачено более 80% молодежи. Во многом этому способствует сформированная в городском округе Ступино сеть учреждений по работе с молодежью.

Ежегодно в городском округе Ступино проводится большое число мероприятий, направленных на выявление и продвижение талантливой молодежи. Наиболее крупными из проведенных мероприятий стали: городской автопробег женщин-автолюбителей и проведение конкурса среди женщин-автолюбителей «Автоледи»,окружной конкурс профессионального мастерства «Лучший специалист сферы работы с молодежью»; открытый окружной фестиваль неформальных групп «Street Boom», фестиваль-конкурс студенческого творчества «Студенческая весна», реконструкция боя периода ВОВ, День молодежи, слет юнармейских отрядов, Открытые игры Ступинской лиги КВН, фестиваль неформальной молодежи «Голос улиц».

На территории городского округа Ступино действуют 21 молодежное общественное объединение, в том числе 7 организаций, зарегистрированных в органах юстиции.

Деятельностью общественных организаций и объединений ежегодно охватывается около 5тысяч человек (22 % от числа молодежи городского округа Ступино).

В городском округе Ступино действует более 10 молодежных добровольческих (волонтерских) объединений с численным составом от 5 до 25 человек. Основное направление работы волонтерских (добровольческих) объединение - оказание социальной помощи лицам с ограниченными физическими возможностями, ветеранам, одиноко - проживающим пенсионерам, детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и т.д. Всего в указанную работу на постоянной основе вовлечено около 1000человек (3% от числа молодежи городского округа Ступино).

Вместе с тем, несмотря на достаточные успехи в сфере работы с молодежью, в отрасли отмечается ряд существенных проблем.

Низкая вовлеченность молодежи городского округа Ступино в деятельность общественных организаций и объединений, волонтерское (добровольческое) движение (20 % от общего числа молодежи)особенно в сельских поселениях округа.

Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить указанные проблемы и обеспечить динамичное развитие работы с молодежью в среднесрочной перспективе станет реализация на территории городского округа Ступино специализированной Подпрограммы.

3. Цели Подпрограммы IV

Развитие потенциала молодежи и укрепление системы духовно-нравственного и патриотического воспитания в городском округе Ступино.

4.Перечень мероприятий Подпрограммы IV

Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы представлен в Приложении №1 к Подпрограмме IV.

5. Планируемые результаты реализации Подпрограммы IV

Планируемые результаты реализации мероприятий Подпрограммы IV представлены в Приложении №2 к Подпрограмме IV.

6.Методика расчета значений планируемых результатов реализации

Подпрограммы IV

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы IV представлена в Приложении №3 к Подпрограмме IV.

7. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий Подпрограммы

с муниципальным заказчиком Подпрограммы IV

Исполнители мероприятий Подпрограммы IV ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют муниципальному заказчику Подпрограммы оперативный отчет по форме и в порядке, установленном в Порядке принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе

реализации мероприятий Подпрограммы IV

Ответственность за реализацию Подпрограммы IV, обеспечение достижения целей программы, значения количественных и качественных показателей реализации Подпрограммы несет координатор Подпрограммы.

Оперативный (квартальный) и годовой отчеты о реализации Подпрограммы формирует комитет по работе с молодежью и молодежной политике администрации городского округа Ступино в соответствии с порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Ступино Московской области.

9.Контроль заходом реализации Подпрограммы IV

Контроль за ходом реализации настоящей Подпрограммы осуществляет глава городского округа Ступино Московской области.

Приложение №1

к Подпрограмме IV

«Молодежь Подмосковья»

**Перечень мероприятий Подпрограммы IV**

**«Молодежь Подмосковья»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Перечень основных мероприятий по реализации по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием сроков исполнения | Источник финансирования подпрограммы | | Объем финансирования (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам реализации, тыс. руб. | | | | | Исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2014 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | **Основное мероприятие 01. Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество** |  | **Всего** | | **326025,0** | **65205,0** | **65205,0** | **65205,0** | **65205,0** | **65205,0** |  |  |
|  | **В том числе:**  **бюджет городского округа Ступино** | | **320025,0** | **64005,0** | **64005,0** | **64005,0** | **64005,0** | **64005,0** |
|  | **внебюджетные источники** | | **6000,0** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** |
| 1.1. | | Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи | Проведение процедуры закупок для нужд муниципальных учреждений (в части оказания услуг по организации мероприятий) в рамках плана закупок (ежегодно) | бюджет городского округа Ступино | | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Учреждения по работе с молодежью городского округа Ступино Московской области | Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в международных, межрегиональных и межмуниципальных молодежных мероприятиях, к общему числу молодых граждан с 9% до 14% |
| внебюджетные источники | | 850,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| 1.2. | | Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов | Проведение процедуры закупок для нужд муниципальных учреждений (в части оказания услуг по организации мероприятий) в рамках плана закупок (ежегодно). Проведение процедуры определения кандидатур на премию (определено положением) | бюджет городского округа Ступино | | 145,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | Комитет по работе с молодежью и молодежной политике администрации городского округа Ступино Московской области |
| внебюджетные источники | | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.3 | | Премия за достижения в области научно-исследовательской деятельности имени Б.А. Колачева | Проведение процедуры определения кандидатур на премию (определено положением) | бюджет городского округа Ступино | | 450,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | Комитет по работе с молодежью и молодежной политике администрации городского округа Ступино Московской области |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | | Премия Главы городского округа Ступино «Лучший по профессии» работникам учреждений по работе с молодежью | Проведение процедуры определения кандидатур на премию (определено положением) | бюджет городского округа Ступино | | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | | Проведение мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних | Предоставление субсидии на работу трудовых отрядов | бюджет городского округа Ступино | | 3880,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | МБУ РМ «МЦ» (МБТ) | Увеличение количества молодых граждан, реализующих трудовой и творческий потенциал ежегодно на 0,5% |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.6. | | Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений в сфере молодежной политики | Проведение процедуры закупок для нужд муниципальных учреждений (в части оказания услуг по организации мероприятий) в рамках плана закупок (ежегодно) | бюджет городского округа Ступино | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  | Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан с 62% до 72% |
| внебюджетные источники | | 3600,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 1.7. | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания | бюджет городского округа Ступино | | 314300,0 | 62860,0 | 62860,0 | 62860,0 | 62860,0 | 62860,0 | Учреждения по работе с молодежьюгородского округа Ступино Московской области |  |
| внебюджетные источники | | 1400,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
| 2. | | **Основное мероприятие Е8.**  **Федеральный проект «Социальная активность»** |  | **Всего** | | **4655,0** | **931,0** | **931,0** | **931,0** | **931,0** | **931,0** |  |  |
| **В том числе:**  **бюджет городского округа Ступино** | | **4655,0** | **931,0** | **931,0** | **931,0** | **931,0** | **931,0** |
| **внебюджетные источники** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1. | | Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) | Проведение процедуры закупок для нужд муниципальных учреждений (в части оказания услуг по организации мероприятий) в рамках плана закупок (ежегодно) | бюджет городского округа Ступино | | 495,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | Комитет по работе с молодежью и молодежной политике администрации городского округа Ступино Московской области | Увеличение доли граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность с 14% до 20% |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.2. | | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Проведение процедуры закупок для нужд муниципальных учреждений (в части оказания услуг по организации мероприятий) в рамках плана закупок (ежегодно) | бюджет городского округа Ступино | | 416,0 | 832,0 | 832,00 | 832,0,0 | 832,0,0 | 832,0 | Учреждения по работе с молодежьюгородского округа Ступино Московской области | Увеличение доли молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность от общего числа молодежи в городском округе Ступино Московской области с 30%до45% |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | **ИТОГО по подпрограмме:** | | | | **330680,0** | | **66136,0** | **66136,0** | **66136,0** | **66136,0** | **66136,0** |  |  |
|  | **в том числе:**  **бюджет городского округа Ступино** | |  |  | **324680,0** | | **64936,0** | **64936,0** | **64936,0** | **64936,0** | **64936,0** |  |  |
| **внебюджетные источники** | |  |  | **6000,0** | | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** | **1200,0** |  |  |

Приложение №2

к Подпрограмме IV

«Молодежь Подмосковья»

**Планируемые результаты реализации Подпрограммы IV**

**«Молодежь Подмосковья»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные мероприятия подпрограммы | Планируемый объем финансирования основных мероприятий, тыс.руб. | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий | Единица измерения | Тип показателя | Базовое значение | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Бюджет городского округа Ступино | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество | 320025,0 | 6000,0 | Доля молодых граждан, принявших участие в международных, межрегиональных и межмуниципальных молодежных мероприятиях, к общему числу молодых граждан | **%** | Показатель муниципальной программы | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Количество молодых граждан, реализующих трудовой и творческий потенциал ежегодно | **%** | Показатель муниципальной программы | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан | **%** | Показатель муниципальной программы | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 2 | Основное мероприятие Е8  Федеральный проект «Социальная активность» | 4655,0 | 0,0 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в муниципальном образовании | **%** | Приоритетный целевой | 27 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | **%** | Приоритетный целевой | 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение №3  к Подпрограмме IV «Молодежь Подмосковья»  **Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы IV**  **«Молодежь Подмосковья»** | | | |
| **№п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. измерения** | **Порядок расчета** |
| 1 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | **%** | F*вол -* доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность;  X*вол –* численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность;  X*общее –* численность населения |
| 2 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи муниципального образования | **%** | - доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность;  – численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, форумы по развитию творческих навыков  - численность молодежи в городском округе Ступино. |
| 3 | Доля молодых граждан, принявших участие в международных, межрегиональных и межмуниципальных молодежных мероприятиях, к общему числу молодых граждан | **%** | **C:\Users\UMKS07\Desktop\Безымянный1111.jpg**  T - доля молодых граждан, принявших участие в международных, межрегиональных и межмуниципальных молодежных мероприятиях;  Ht - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявшей участие в международных, межрегиональных и межмуниципальных молодежных мероприятиях, в городском округе Ступино Московской области;  Hмо - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет городском округе Ступино Московской области Московской области; |
| 4 | Увеличение количества молодых граждан, реализующих трудовой и творческий потенциал, через вовлечение молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество, поддержку молодежных социально значимых инициатив и предпринимательства (не менее чем на 0,5% ежегодно) |  | Yм=B+0,5%  Yм-процент увеличения количества молодых граждан, реализующих трудовой и творческий потенциал;  B - доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив и предпринимательства; |
| 5 | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан | **%** | **C:\Users\UMKS07\Desktop\Безымянный.jpg**  E - доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию;  H e - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию в городском округе Ступино Московской области;  H мо - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в городском  округе Ступино Московской области |