## Приложение 1-1
Приложение № 1
к подпрограмме I «Чистая вода»
Перечень мероприятий подпрограммы I
«Чистая вода»
N п/п | Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием сроков исполнения | Источник финансирования | Объем финансиров ния (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.) |  |  |  |  | Исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятия
[5 empty] | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории городского округа Ступино Московской области |  | Итого | 29700 | 13800 | 1800 | 1000 | 12600 | 500
|  |  | Внебюджетные источники | 29700 | 13800 | 1800 | 1000 | 12600 | 500
1.1. | Мероприятие 1. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения |  | Итого | 6400 | 6100 | 300 | 0 | 0 | 0 |  | Пуск в работу 2 объектов водоснабжения, в том числе: 2020 год - 1 объект, 2023 год - 1 объект
|  |  | Внебюджетные источники | 6400 | 6100 | 300 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Устройство ж/б ограждения на 3 водоподъеме г. Ступино - восточная сторона | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020 г. | Итого | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление ЖКХ и благоустройства | Соблюдение санитарных норм и норм антитеррористической защищенности объекта
|  |  | Внебюджетные источники | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Ремонт емкости водонапорной башни д. Леонтьево | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2021 г. | Итого | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | управление ЖКХ и благоустройства | Приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН
|  |  | Внебюджетные источники | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Ремонт участка водовода от свкважины №12 к скважине №13 ВЗУ г. Ступино | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2023 г. | Итого | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН
|  |  | Внебюджетные источники | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0
1.1.4. | Ремонт участка водовода между свкважиной №13 0 скважиной №15 ВЗУ г. Ступино | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2024 г. | Итого | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН
|  |  | Внебюджетные источники | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000
1.1.5. | ПИР и геофизическое обследование сельских ВЗУ в количестве 5 ед. | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020 г., 2023 г., 2024 г. | Итого | 18200 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 7200 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН
|  |  | Внебюджетные источники | 18200 | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 7200
1.2. | Мероприятие 2. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения |  | Итого | 18300 | 6200 | 0 | 0 | 12100 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 18300 | 6200 | 0 | 0 | 12100 | 0
1.2.1. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обесфторивания на ВЗУ д. Дубнево | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020 г. | Итого | 6200 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Ввод оборудования в эксплуатацию
|  |  | Внебюджетные источники | 6200 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ «РТП»; на ВЗУ «Октябрьский» п. Михнево 50 мᵌ/час | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2023 г. | Итого | 12100 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Ввод оборудования в эксплуатацию
|  |  | Внебюджетные источники | 12100 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0
1.3. | Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020-2024 годы | Итого | 5000 | 1500 | 1500 | 1000 | 500 | 500 | управление ЖКХ и благоустройства, МКУ "Благоустройство" | Приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН
|  |  | Внебюджетные источники | 5000 | 1500 | 1500 | 1000 | 500 | 500
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ I |  |  |  | 29700 | 13800 | 1800 | 1000 | 12600 | 500
Внебюджетные источники |  |  |  | 29700 | 13800 | 1800 | 1000 | 12600 | 500

## Приложение 1-2
Приложение № 2
к подпрограмме I «Чистая вода»
Планируемые результаты реализации подпрограммы I
«Чистая вода»
N п/п | Основные мероприятия подпрограммы | Планируемый объем финансирования основных мероприятий (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий | Единица измерения | Тип показателя | Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя по годам реализации
|  | Бюджет городского округа Ступино | Другие источники |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Основное мероприятие 02 1.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории городского округа Ступино Московской области | 0 | 29700 | Показатель 2
------
------
1.1. | Основное мероприятие 02 1.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории городского округа Ступино Московской области |  |  | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | % | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100
1.2. |  |  |  | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | ед. | Обращение Губернатора Московской области | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1.3. |  |  |  | Чистая вода. Обеспечение качественной водой каждой квартиры Подмосковья | балл | показатель муниципальной программы | 18.63 | 18.63 | 20 | 20 | 20 | 20

## Приложение 2-1
Приложение № 1
к подпрограмме II «Системы водоотведения»
Перечень мероприятий подпрограммы II
«Системы водоотведения»
N п/п | Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием сроков исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.) |  |  |  |  | Исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятия
[5 empty] | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Основное мероприятие 01 Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории городского округа Ступино Московской области |  | Итого | 340265 | 30000 | 42000 | 85000 | 66265 | 117000
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000
|  |  | Внебюджетные источники | 293265 | 30000 | 42000 | 85000 | 66265 | 70000
1.1. | Мероприятие 1. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод |  | Итого | 340265 | 30000 | 42000 | 85000 | 66265 | 117000 |  | Вввод в эксплуатацию 7 объектов, в том числе: 2020 год - 1 ед., 2021 год - 2 ед., 2022 год - 1 ед., 2023 год - 1 ед., 2024 год - 2 ед.
|  |  | Средства бюджета Ступинского муниципального района | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000
|  |  | Внебюджетные источники | 293265 | 30000 | 42000 | 85000 | 66265 | 70000
|  |  | Внебюджетные источники | 0
1.1.1. | Строительство цеха по обезвоживанию осадков на очистных сооружениях г. Ступино | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2021 г. | Итого | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Ввод объекта в эксплуатацию
|  |  | Внебюджетные источники | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000
1.1.2. | Строительство очистных сооружений с. Большое Алексеевское мощностью 400 куб.м/сут. | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2022,2023 годы | Итого | 116265 | 0 | 0 | 50000 | 66265 | 0 | управление строительства | Ввод объекта в эксплуатацию
|  |  | Внебюджетные источники | 116265 | 0 | 0 | 50000 | 66265 | 0
1.1.3. | Строительство очистных сооружений с. Аксиньино мощностью 100 куб.м/сут. | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2021 г. | Итого | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | управление строительства | Ввод объекта в эксплуатацию
|  |  | Внебюджетные источники | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Строительство очистных сооружений с. Мещерино мощностью 100 куб.м/сут. (в том числе ПИР) | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2024 г. | Итого | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | управление строительства | Ввод объекта в эксплуатацию
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000
1.1.5. | Реконструкция очистных сооружений с. Шугарово (в том числе ПИР) | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2022 г. | Итого | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино, управление ЖКХ и благоустройства | Ввод объекта в эксплуатацию
|  |  | Внебюджетные источники | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0
1.1.6. | Реконструкция очистных сооружений с. Константиновское (в том числе ПИР) | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2021 г. | Итого | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино, управление ЖКХ и благоустройства | Ввод объекта в эксплуатацию
|  |  | Внебюджетные источники | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции очистки сточных вод с. Хатунь | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2021 г. | Итого | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино, управление ЖКХ и благоустройства | Ввод объекта в эксплуатацию
|  |  | Внебюджетные источники | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0
2. | Основное мероприятие 02 Строительство, (реконструкция), капитальный ремонт, канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории городского округа Ступино Московской области |  | Итого | 197970 | 15380 | 40440 | 40500 | 54050 | 47600
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 90500 | 0 | 0 | 0 | 48500 | 42000
|  |  | Внебюджетные источники | 107470 | 15380 | 40440 | 40500 | 5550 | 5600
2.1. | Мероприятие 1. Строительство, (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций |  | Итого | 152000 | 7000 | 35000 | 35000 | 37500 | 37500 |  | Ввод в эксплуатацию 4 объектов, в том числе: 2020 год - 1 ед., 2020 год - 1 ед., 2024 год - 2 ед.
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 75000 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 37500
|  |  | Внебюджетные источники | 77000 | 7000 | 35000 | 35000 | 0 | 0
2.1.1. | Строительство Южного напорного канализационного коллектора | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2021, 2022 годы | Итого | 70000 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | управление строительства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Ввод сетей в эксплуатацию
|  |  | Внебюджетные источники | 70000 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0
2.1.2. | Строительство участка напорного коллектора хоз-бытовых стоков мкр. "Юго-Западный" от существующей КНС до камеры переключения №2 | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020 г. | Итого | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Ввод сетей в эксплуатацию
|  |  | Внебюджетные источники | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Строительство коллектора для переключения КНС на ул. Службина г. Ступино (в том числе ПИР) | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2023, 2024 годы | Итого | 15000 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | управление строительства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Ввод сетей в эксплуатацию
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 15000 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500
2.1.4. | Строительство самотечного коллектора от мкр. Большое Ступино до главной КНС г. Ступино . | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2024 г. | Итого | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | управление строительства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Ввод сетей в эксплуатацию
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
2.1.5. | Строительство главной КНС на ул. Службина г. Ступино . | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2023, 2024 годы | Итого | 50000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 20000 | управление строительства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Ввод сетей в эксплуатацию
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 50000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 20000
2.2. | Мероприятие 2. Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций |  | Итого | 45970 | 8380 | 5440 | 5500 | 16550 | 10100 |  | Капитальный ремонт 4 объетов (3 объета ежегодно), в том числе: в 2020 году - 4 ед., в 2021 году - 3 ед., в 2022 году - 3 ед., в 2023 году - 3 ед., в 2024 году - 3 ед.
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 15500 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 4500
|  |  | Внебюджетные источники | 30470 | 8380 | 5440 | 5500 | 5550 | 5600
2.2.1. | Ремонт очистных сооружений г. Ступино | Реализация мероприятий по предоставлению субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в установленном порядке 2023 г. | Итого | 30800 | 5000 | 5000 | 5000 | 10800 | 5000 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Ввод объекта в эксплуатацию
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 5800 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 25000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
2.2.2. | Ремонт объектов водоотведения п. Михнево: ремонт распределительного узла, отстойников, аэрофильтров и очистка полей фильтрации очистных сооружений; ремонт очистных сооружений | Реализация мероприятий по предоставлению субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в установленном порядке 2023, 2024 годы | Итого | 10250 | 250 | 300 | 350 | 4400 | 4950 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ"городского округа Ступино | Ввод объекта в эксплуатацию
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 8500 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4500
|  |  | Внебюджетные источники | 1750 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450
2.2.3. | Ремонт отстойников №5 и №6 первой очереди мех. очистки городских очистных сооружений | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020 г. | Итого | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУП "ПТО ЖКХ"городского округа Ступино | Ввод объекта в эксплуатацию
|  |  | Внебюджетные источники | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4. | Очистка городского ливневого коллектора | Реализация мероприятий по предоставлению субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в установленном порядке 2020-2024 годы | Итого | 1920 | 130 | 140 | 150 | 1350 | 150 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Ввод сетей в эксплуатацию
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 720 | 130 | 140 | 150 | 150 | 150
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ II |  |  |  | 538235 | 45380 | 82440 | 125500 | 120315 | 164600
в том числе: средства бюджета городского округа Ступино |  |  |  | 137500 | 0 | 0 | 0 | 48500 | 89000
Внебюджетные источники |  |  |  | 400735 | 45380 | 82440 | 125500 | 71815 | 75600

## Приложение 2-2
Приложение № 2
к подпрограмме II «Системы водоотведения»
Планируемые результаты реализации подпрограммы II
«Системы водоотведения»
N п/п | Основные мероприятия подпрограммы | Планируемый объем финансирования основных мероприятий (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий | Единица измерения | Тип показателя | Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя по годам реализации
|  | Бюджет городского округа Ступино | Другие источники |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Показатель 2
------
------
Показатель 2
------
------
Показатель 2
------
------
|  |  |  | Показатель 2 | %
|  |  |  | ------ | %
|  |  |  | ------ | %
2.1. | Основное мероприятие 01 Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории городского округа Ступино Московской области | 47000 | 293265 | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процент | Отраслевой | 90 | 92 | 93 | 94 | 94.5 | 95
2.2. |  |  |  | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | ед./тыс.куб.м/сутки | Отраслевой | 0 | 1/0,1 | 2/0,15 | 1/0,4 | 1/0,4 | 2/1,1
2.3. | Основное мероприятие 02 Строительство, (реконструкция), капитальный ремонт, канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории городского округа Ступино Московской области | 90500 | 107470 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных станций | ед. | Обращение Губернатора Московской области | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
2.4. |  |  |  | Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод | куб.км/год | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007

## Приложение 3-1
Приложение № 1
к подпрограмме III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»
Перечень мероприятий подпрограммы III
«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»
N п/п | Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечиваю щих выполнение мероприятия с указанием сроков исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.) |  |  |  |  | Исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятия
[5 empty] | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  |  | Средства бюджета Московской области | #REF!
|  |  | Средства бюджета Московской области | #REF!
1. | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Ступино Московской области |  | Итого | 1540654.6 | 493984.5 | 54755 | 88825 | 449130.1 | 453960
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 873457.9 | 86212.8 | 0 | 0 | 391385.1 | 395860
|  |  | Внебюджетные источники | 667196.7 | 407771.7 | 54755 | 88825 | 57745 | 58100
1.1. | Мероприятие 1. Строительство и реконструкция, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  | Итого | 600457.9 | 86212.8 | 0 | 0 | 260385.1 | 253860 |  | Ввод 18 объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: в 2020 году - 9 ед., в 2023 году - 5 ед., в 2024 году - 4 ед.
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 600457.9 | 86212.8 | 0 | 0 | 260385.1 | 253860
|  |  | Внебюджетные источники | 171828 | 171828 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Строительство объекта : "Типовая блочно-модульная котельная мощностью 7,0 МВт по адресу: Московская область, Ступинский район, с. Большое Алексеевское" | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2024г. | Итого | 67150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67150 | управление строительства | Ввод котельной в эксплуатацию
|  |  | Средства бюдета городского округа Ступино | 67150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67150
1.1.2 | Строительство объекта : "Типовая блочно-модульная котельная мощностью 6,0 МВт по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Алфимово" | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2024г. | Итого | 60686.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60686.1 | управление строительства | Ввод котельной в эксплуатацию
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 60686.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60686.1
1.1.3 | Строительство объекта : "Типовая блочно-модульная котельная мощностью 6,0 МВт по адресу: Московская область, Ступинский район, д. Леонтьево" | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2024г. | Итого | 62434.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62434.9 | управление строительства | Ввод котельной в эксплуатацию
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 62434.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62434.9
1.1.4 | Строительство объекта : "Типовая блочно-модульная котельная мощностью 7,5 МВт по адресу: Московская область, Ступинский район, с. Шугарово" | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2024г. | Итого | 63589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63589 | управление строительства | Ввод котельной в эксплуатацию
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 63589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63589
1.1.5 | Строительство объекта : "Типовая блочно-модульная котельная мощностью 6,0 МВт по адресу: Московская область, Ступинский район, с. Татариново" | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2023г. | Итого | 55229 | 0 | 0 | 0 | 55229 | 0 | управление строительства | Ввод котельной в эксплуатацию
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 55229 | 0 | 0 | 0 | 55229 | 0
1.1.6 | Строительство объекта : "Типовая блочно-модульная котельная мощностью 10,5 МВт по адресу: Московская область, Ступинский район, п. Малино" | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2023г. | Итого | 55156.1 | 0 | 0 | 0 | 55156.1 | 0 | управление строительства | Ввод котельной в эксплуатацию
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 55156.1 | 0 | 0 | 0 | 55156.1 | 0
1.1.7 | Строительство объекта : "Типовая блочно-модульная котельная мощностью 1,45 МВт по адресу: Московская область, Ступинский район, с. Мещерино" | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2023г. | Итого | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | управление строительства | Ввод котельной в эксплуатацию
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
1.1.8 | Строительство объекта : "Типовая блочно-модульная котельная мощностью 12,0 МВт по адресу: Московская область, Ступинский район, п. Михнево ул. Московская" (в том числе ПИР) | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2023г. | Итого | 62000 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 0 | управление строительства | Ввод котельной в эксплуатацию
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 62000 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 0
1.1.9 | Строительство объекта : "Типовая блочно-модульная котельная мощностью 8,0 МВт по адресу: Московская область, Ступинский район, п. Жилево" (в том числе ПИР) | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2023г. | Итого | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 0 | управление строительства | Ввод котельной в эксплуатацию
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 68000 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 0
1.1.10 | Строительство типовой блочно-модульной котельной мощностью 10,5 МВт по адресу: Московская область, Ступинский район,с. Ситне-Щелканово" (в том числе ПИР) | Предоставление субсидии на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 2020г. | Итого | 67000 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление ЖКХ | Ввод котельной в эксплуатацию
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 67000 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11. | Техническое перевооружение котельной с максимальным часовым расходом газа 630,9 м3/час по адресу: Московская область, Ступинский район, с. Старая Ситня | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление строительства | Ввод котельной в эксплуатацию
|  |  | Внебюджетные источники | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12 | Строительство внутриплощадочных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации и сети связи квартала «Надежда» в г. Ступино Московской области | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 7966.5 | 7966.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление строительства | Ввод сетей в эксплуатацию
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 7966.5 | 7966.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.14 | Строительство внутриплощадочных сетей электроснабжения 10-0,4 кВ и наружное освещение квартала "Надежда" г. Ступино Московской области | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 11246.3 | 11246.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление строительства | Ввод сетей в эксплуатацию
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 11246.3 | 11246.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.15 | Подключение (технологическое присоединение) сетей электро-,тепло-, водоснабжения и водоотведения школы на 825 мест в мкр. " Юго-Западный" г. Ступино | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 79755 | 79755 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление строительства | Ввод сетей в эксплуатацию
|  |  | Внебюджетные источники | 79755 | 79755 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.16 | Подключение (технологическое присоединение) сетей электро-,тепло-, водоснабжения и водоотведения школы на 825 мест в мкр. " Центральный" г. Ступино | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление строительства | Ввод сетей в эксплуатацию
|  |  | Внебюджетные источники | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.17 | Подключение (технологическое присоединение) сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения школы на 550 мест в квар. " Надежда" г. Ступино | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 415 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление строительства | Ввод сетей в эксплуатацию
|  |  | Внебюджетные источники | 415 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.18 | Реконструкция участка второй тепломагистрали г. Ступино в квартале "Надежда" от ТК-92 до ТК-93 | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 33446 | 33446 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление строительства | Ввод сетей в эксплуатацию
|  |  | Внебюджетные источники | 33446 | 33446 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.19 | Реконструкция участка второй тепломагистрали г. Ступино в квартале "Надежда" от ТК-93 до ТК-94 | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 21412 | 21412 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление строительства | Ввод сетей в эксплуатацию
|  |  | Внебюджетные источники | 21412 | 21412 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Мероприятие 2. Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры |  | Итого | 768368.7 | 235943.7 | 54755 | 88825 | 188745 | 200100 |  | Пуск в работу 31 объекта коммунальной инфраструктуры, в том числе: в 2020 году - 19 ед., в 2021 году 2 ед., в 2022 году - 6 ед., в 2023 году - 2 ед., в 2024 году - 2 ед.
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 273000 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 142000
|  |  | Внебюджетные источники | 495368.7 | 235943.7 | 54755 | 88825 | 57745 | 58100
1.2.1. | Ремонт участка тепловых сетей г. Ступино: "Теплотрасса ул. Куйбышева до д. 26 по Проспекту Победы" | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Получение положительных заключений госэкспертизы
|  |  | Внебюджетные источники | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Ремонт участка тепловых сетей г. Ступино: "Теплотрасса к д. 37,41 по Проспекту Победы" | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Ввод тепловых сетей в эксплуатацию.Ремонт тепловых сетей протяженностью не менее 92 пог.м
|  |  | Внебюджетные источники | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Ремонт участка тепловых сетей г. Ступино: "Теплотрасса ул. Тимирязева от ул. Куйбышева до ул. Тургенева" от ТК -494 до ТК- 78 | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Ввод тепловых сетей в эксплуатацию. Ремонт тепловых сетей протяженностью не менее 262 пог.м
|  |  | Внебюджетные источники | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Ремонт участка тепловых сетей г. Ступино: "Теплотрасса ул. Тимирязева от ул. Куйбышева до ул. Тургенева" от ТК-73 до ТК-494 | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Ввод тепловых сетей в эксплуатацию. Ремонт тепловых сетей протяженностью не менее 245 пог.м
|  |  | Внебюджетные источники | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5. | Ремонт участка теплосети: "Теплосеть п. Михнево к ж.д. №3 ул. Чайковского" | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Ввод тепловых сетей в эксплуатацию. Ремонт тепловых сетей протяженностью не менее 361 пог.м
|  |  | Внебюджетные источники | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6. | Ремонт участка теплосети: "Теплосеть п. Михнево к ж.д. №1 ул. Чайковского" | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Ввод тепловых сетей в эксплуатацию
|  |  | Внебюджетные источники | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7. | Ремонт участка теплосети:" Теплотрасса с. Б.Алексеевское" от ТК-3 до ТК-6 | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Ввод тепловых сетей в эксплуатацию.Ремонт тепловых сетей протяженностью не менее 386 пог.м
|  |  | Внебюджетные источники | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8. | Ремонт тепловых сетей г. Ступино |  | Итого | 313500 | 15000 | 16000 | 15000 | 128500 | 139000 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Ввод тепловых сетей в эксплуатацию
|  | Реализация мероприятий по предоставлению субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в установленном порядке 2021-2024 годы | Средства бюджета городского округа Ступино | 230000 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 120000
|  | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020-2024 годы | Внебюджетные источники | 83500 | 15000 | 16000 | 15000 | 18500 | 19000
1.2.9. | Ремонт участка тепловых сетей г. Ступино "Теплосети наружные к ЦТП-3 и д/саду №2" | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2022г. | Итого | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Ввод тепловых сетей в эксплуатацию.Ремонт тепловых сетей протяженностью не менее пог.м
|  |  | Внебюджетные источники | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0
1.2.10. | Ремонт участка тепловых сетей г. Ступино "Магистральные сети наружные от т.60 до ЦТП-4 и д.59" | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2023г. | Итого | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Ввод тепловых сетей в эксплуатацию.Ремонт тепловых сетей протяженностью не менее пог.м
|  |  | Внебюджетные источники | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0
1.2.11. | Ремонт участка теплосети "Теплосеть ж/п Усады" | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2023г. | Итого | 4200 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Ввод тепловых сетей в эксплуатацию.Ремонт тепловых сетей протяженностью не менее пог.м
|  |  | Внебюджетные источники | 4200 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0
1.2.12. | Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей, восстановление сетей после испытаний | Проведение работ силами ресурсоснабжающего предприятия 2020-2024 годы | Итого | 34921.7 | 6751.7 | 6680 | 7025 | 7165 | 7300 | МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Подготовка тепловых сетей к осенне-зимнему периоду
|  |  | Внебюджетные источники | 34921.7 | 6751.7 | 6680 | 7025 | 7165 | 7300
1.2.13. | Ремонт участка водопровода: Внеплощадочные инженерные сети водопровода р.п. Михнево ул. Екиматовская" | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 6300 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Ввод сетей в эксплуатацию
|  |  | Внебюджетные источники | 6300 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.14. | Ремонт участка водопровода: "Водопроводные сети с. Леонтьевское" | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Ввод сетей в эксплуатацию
|  |  | Внебюджетные источники | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.15. | Ремонт участка водопровода: "Водопроводные сети с.Б.Алексеевское" | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Ввод сетей в эксплуатацию
|  |  | Внебюджетные источники | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.16. | Реконструкция водопроводных сетей г. Ступино квартал "Надежда" от ул. Чайковского до ул. Андропова с Д 300 мм на Д 400 мм протяж. 450 пог.м (в том числе ПИР) | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ"городского округа Ступино | Ввод сетей в эксплуатацию
|  |  | Внебюджетные источники | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.17. | Ремонт водовода по адресу: с. Старая Ситня ул. Совхозная Ф 160мм 800 пог.м | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ"городского округа Ступино | Ввод сетей в эксплуатацию
|  |  | Внебюджетные источники | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.18. | Ремонт участка водопровода: «Внеплощадочная сеть хозпитьевой воды от ВЗУ на р.Лопасня у д.Кубасово до с.Ситне-Щелканово (9600м)» | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 3850 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ"городского округа Ступино | Приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН. Ремонт водопроводных сетей протяженностью не менее 350 пог.м
|  |  | Внебюджетные источники | 3850 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.19. | Ремонт участка водопровода: " Водопроводные сети от ул. Чайковского по ул. Пушкина до ул. Первомайской" | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 1880 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН. Ремонт водопроводных сетей протяженностью не менее 300 пог.м
|  |  | Внебюджетные источники | 1880 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.20. | Ремонт водопроводов п. Михнево |  | Итого | 87000 | 8000 | 8500 | 9000 | 30500 | 31000 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН.
|  | Реализация мероприятий по предоставлению субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в установленном порядке 2021-2024 годы | Средства бюджета городского округа Ступино | 43000 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 22000
|  | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020-2024 годы | Внебюджетные источники | 44000 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 9000
1.2.21. | Текущий ремонт сетей водоснабжения, водопроводных колодцев | Проведение работ силами ресурсоснабжающего предприятия 2020-2024 годы | Итого | 33441 | 6591 | 6520 | 6650 | 6780 | 6900 | МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН. Ремонт водопроводных сетей
|  |  | Внебюджетные источники | 33441 | 6591 | 6520 | 6650 | 6780 | 6900
1.1.22. | Ремонт котла ДЕ-10-14ГМ №3 в котельной п. Малино: "Котлы водогрейные" | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ"городского округа Ступино | Подготовка котельной к осенне-зимнему периоду
|  |  | Внебюджетные источники | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.23. | Ремонт котла №2 в котельной д. Алфимово: " Котел стационарный КВА 2,5" | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ"городского округа Ступино | Подготовка котельной к осенне-зимнему периоду
|  |  | Внебюджетные источники | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.24. | Техническое обслуживание КИПиА, профилактический ремонт котельных,проверка узлов учета газа, экспертиза промышленной безопасности дымовых труб котельных п. Белопесоцкий, с. Городище, с. Старая Ситня, п. Левая Пойма, с. Лужники, с. Ситне-Щелканово, п. Жилево, с. Шугарово,с. Ивановское | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020-2024 годы | Итого | 18591 | 3556 | 3595 | 3740 | 3800 | 3900 | МУУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино, управление ЖКХ и благоустройства | Подготовка котельных к осенне-зимнему периоду
|  |  | Внебюджетные источники | 18591 | 3556 | 3595 | 3740 | 3800 | 3900
1.1.25. | Профилактический ремонт котельных,ремонт кровли зданий и насосного оборудования котельных д. Алфимово, д. Леонтьево, д. Новоеганово, с. Большое Алексееевское, с. Аксиньино, с. Мещерино | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок | Итого | 53450 | 10950 | 11100 | 11400 | 10000 | 10000 | МУУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино, управление ЖКХ и благоустройства | Подготовка котельных к осенне-зимнему периоду
|  |  | Внебюджетные источники | 53450 | 10950 | 11100 | 11400 | 10000 | 10000
1.1.26. | Техническое обслуживание КИПиА, газового оборудования, промывка и ремонт котлов и теплообменников котельных п. Малино, с. Березнецово, д. Дубнево, д. Беспятово, п. Михнево, с.Усады, с. Таатриново, МОВИР | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020-2024 годы | Итого | 11085 | 2315 | 2360 | 2410 | 2000 | 2000 | МУУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино, управление ЖКХ и благоустройства | Подготовка котельных к осенне-зимнему периоду
|  |  | Внебюджетные источники | 11085 | 2315 | 2360 | 2410 | 2000 | 2000
1.1.27. | Замена двух сетевых насосов ЦН-400/150 на ЭО 800-55 на котельной мкр. "Б" г. Ступино | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2022г. | Итого | 5400 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Получение положительного заключенияэкспертизы
|  |  | Внебюджетные источники | 5400 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0
1.1.28. | Установка узла учета тепла и теплоносителя на границе балансовой принадлежности с заводом "Климатехника " р.п. Михнево (в том числе ПИР) | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" городского округа Ступино | Снижение затрат на покупку тепловой энергии
|  |  | Внебюджетные источники | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Основное мероприятие 5 Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа |  | Итого | 7000 | 2000 | 0 | 0 | 2500 | 2500
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 7000 | 2000 | 0 | 0 | 2500 | 2500
2.1. | Утверждение схемы теплоснабжения городского округа (актуализированной схемы теплоснабжения городского округа) | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020,2023,2024 годы | Итого | 7000 | 2000 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | управление ЖКХ и благоустройства | Увеличение доли актуализированных схем теплоснабжения
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 7000 | 2000 | 0 | 0 | 2500 | 2500
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ III |  |  |  | 1547654.6 | 495984.5 | 54755 | 88825 | 451630.1 | 456460
в том числе Средства бюджета городского округа Ступино |  |  |  | 880457.9 | 88212.8 | 0 | 0 | 393885.1 | 398360
Внебюджетные источники |  |  |  | 667196.7 | 407771.7 | 54755 | 88825 | 57745 | 58100

## Приложение 3-2
Приложение № 2
к подпрограмме III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»
Планируемые результаты реализации подпрограммы III
«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»
N п/п | Основные мероприятия подпрограммы | Планируемый объем финансирования основных мероприятий (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий | Единица измерения | Тип показателя | Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя по годам реализации
|  | Бюджет городского округа Ступино | Другие источники |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Показатель 2
------
------
Показатель 2
------
------
Показатель 2
------
------
|  |  |  | Показатель 2 | %
|  |  |  | ------ | %
|  |  |  | ------ | %
3.1. | Основное мероприятие 02 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории городского округу Ступино Московской области | 873457.9 | 667186.7 | Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | Показатель муниципальной программы | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
3.2. |  |  |  | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) | единица | Отраслевой | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3
3.3. |  |  |  | ЖКХ меняется. Меняем ЖКХ. Качество и доступность услуг ЖКХ (в т.ч.техническое состояние объектов ЖКХ) учитывается наличие и исполнение инвестиционных программ, аварии, готовность к отопительному сезону | балл | Показатель муниципальной программы | 21.9 | 23.7 | 25.6 | 30 | 30 | 30
3.4. |  |  |  | Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков | единиц | Обращение Губернатора Московской области | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. |  |  |  | ЖКХ без долгов. Снижение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы | дней | Показатель муниципальной программы | 15.76 | 24.52 | 23.57 | 22.67 | 21.8 | 20.96
3.6. |  |  |  | Снижение дебиторской задолженности населения перед организациями ТЭК | дней | Показатель муниципальной программы | 44.66 | 39.45 | 38.68 | 37.92 | 37.17 | 36.44
3.7. | Основное мероприятие 05 Мониторинг разработки и утверждение схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Ступино Московской области | 7000 | 0 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | % | Отраслевой | 66.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## Приложение 4-1
Приложение № 1
к подпрограмме IV «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности»
Перечень мероприятий подпрограммы IV
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
N п/п | Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечиваю щих выполнение мероприятия с указанием сроков исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | [5 empty] | Исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятия
[5 empty] | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Основное мероприятие 1 Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области |  | Итого | 2700 | 600 | 500 | 600 | 500 | 500
|  |  | Средства бюджета Московской области | #REF!
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 2700 | 600 | 500 | 600 | 500 | 500
1.1. | Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | Проведение конкурентных процедур, заключение муниципальных контрактов 2020-2024 годы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление образования, комитет по культуре и организации досуга, комитет по физической культуре и массовому спорту, комитет по работе с молодежью и молодежной политике | Снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов до 0,052 т.у.т./кв.м
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | в пределах средств по основной финансово-хозяйственной деятельности учреждений образования
в пределах средств по основной финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, физической культуры, спорта и работе с молодежью и молодежной политике
1.2. | Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | Проведение конкурентных процедур, заключение муниципальных контрактов 2020-2024 годы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление образования, комитет по культуре и организации досуга, комитет по физической культуре и массовому спорту, комитет по работе с молодежью и молодежной политике | Снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов до 0,052 т.у.т./кв.м
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | в пределах средств по основной финансово-хозяйственной деятельности учреждений образования
в пределах средств по основной финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, физической культуры, спорта и работе с молодежью и молодежной политике
1.3. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | Проведение конкурентных процедур, заключение муниципальных контрактов 2020-2024 годы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление образования, комитет по культуре и организации досуга, комитет по физической культуре и массовому спорту, комитет по работе с молодежью и молодежной политике | Снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов до 0,052 т.у.т./кв.м
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | в пределах средств по основной финансово-хозяйственной деятельности учреждений образования
в пределах средств по основной финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, физической культуры, спорта и работе с молодежью и молодежной политике
1.4. | Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | Проведение конкурентных процедур, заключение муниципальных контрактов 2020-2024 годы, замена в течение всего года | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление образования, комитет по культуре и организации досуга, комитет по физической культуре и массовому спорту, комитет по работе с молодежью и молодежной политике | Снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов до 0,052 т.у.т./кв.м
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | в пределах средств по основной финансово-хозяйственной деятельности учреждений образования
в пределах средств по основной финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, физической культуры, спорта и работе с молодежью и молодежной политике
1.5. | Установка автоматизированной системы регулирования освещения, датчиков движения и освещенности | Проведение конкурентных процедур, заключение муниципальных контрактов 2020-2024 годы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление образования | Снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов до 0,052 т.у.т./кв.м
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | в пределах средств по основной финансово-хозяйственной деятельности учреждений образования
1.6. | Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | Проведение конкурентных процедур, заключение муниципальных контрактов 2020-2024 годы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление образования | Снижение удельного расхода энергоресурсов
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | средства предусмотрены в программе "Образование"
1.7. | Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | Проведение конкурентных процедур, заключение муниципальных контрактов 2020-2024 годы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление образования | Снижение удельного расхода энергоресурсов
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | средства предусмотрены в программе "Образование"
1.8. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | Проведение конкурентных процедур, заключение муниципальных контрактов 2020-2024 годы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление образования, комитет по культуре и организации досуга, комитет по физической культуре и массовому спорту, комитет по работе с молодежью и молодежной политике | Снижение удельного расхода энергоресурсов
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | в пределах средств по основной финансово-хозяйственной деятельности учреждений образования физической культуры, спорта и работе с молодежью и молодежной политике
1.9. | Установка аэраторов с регулятором расхода воды | Проведение конкурентных процедур, заключение муниципальных контрактов 2020-2024 годы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление образования, комитет по культуре и организации досуга, комитет по физической культуре и массовому спорту, комитет по работе с молодежью и молодежной политике | Снижение удельного расхода энергоресурсов
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | в пределах средств по основной финансово-хозяйственной деятельности учреждений образования физической культуры, спорта и работе с молодежью и молодежной политике
1.10. | Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | Проведение конкурентных процедур, заключение муниципальных контрактов 2020-2024 годы | Итого | 2700 | 600 | 500 | 600 | 500 | 500 | управление образования, комитет по культуре и организации досуга, комитет по физической культуре и массовому спорту, комитет по работе с молодежью и молодежной политике | Создание телеметрической системы измерения объема и качества потребляемых энергетических ресурсов
|  |  | Внебюджетные источники | 2700 | 600 | 500 | 600 | 500 | 500
2. | Основное мероприятие 3 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | в пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации городского округа Ступино
2.1. | Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственнаяжилищная инспекция Московской области" | Проведение организационных мероприятий 2020-2024 годы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление ЖКХ и благоустройства | Увеличение количества многоквартирных домов, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А,В,С,D)
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | в пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации городского округа Ступино
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ IV |  |  |  | 2700 | 600 | 500 | 600 | 500 | 500
в том числе средства бюджета городского округа Ступино |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники |  |  |  | 2700 | 600 | 500 | 600 | 500 | 500

## Приложение 4-2
Приложение № 2
к подпрограмме IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Планируемые результаты реализации подпрограммы IV
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
N п/п | Основные мероприятия подпрограммы | Планируемый объем финансирования основных мероприятий (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий | Единица измерения | Тип показателя | Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя по годам реализации
|  | Бюджет городского округа Ступино | Другие источники |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Показатель 2
------
------
Показатель 2
------
------
Показатель 2
------
------
|  |  |  | Показатель 2 | %
|  |  |  | ------ | %
|  |  |  | ------ | %
1 | Основное мероприятие 1 Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 0 | 600 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D), % | % | приоритетный целевой | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34
2 |  |  |  | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | приоритетный целевой | 88.18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3 |  |  |  | Бережливый учет -оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | % | приоритетный целевой | 66.1 | 72.9 | 79.7 | 86.5 | 93.3 | 100
4 | Основное мероприятие 3 Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 0 | 0 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | % | приоритетный целевой | 17.62 | 21.8 | 25.4 | 29.7 | 34 | 38.3

## Приложение 5-1
Приложение №1
к подпрограмме VI «Развитие газификации»
Перечень мероприятий подпрограммы VI
«Развитие газификации»
N п/п | Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечиваю щих выполнение мероприятия с указанием сроков исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.) |  |  |  |  | Исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятия
[5 empty] | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Основное мероприятие 01 Строительство газопроводов в населенных пунктах |  | Итого | 62355 | 62355 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 62355 | 62355 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Газификация д.Тишкого городского округа Ступино | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 56800 | 56800 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление строительства | Ввод газопровода в эксплуатацию
|  |  | Внебюджетные источники | 56800 | 56800 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Проектно-изыскательские работы по объекту: "Газификация улиц с.Ивановское городского округа Ступино" | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 2604 | 2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление строительства | Получение положительных заключений экспертизы
|  |  | Внебюджетные источники | 2604 | 2604 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Проектно-изыскательские работы по объекту: "Газификация д.Торбеево городского округа Ступино" | Проведение конкурентных процедур в соответствии с планом закупок 2020г. | Итого | 2951 | 2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление строительства | Получение положительных заключений экспертизы
|  |  | Внебюджетные источники | 2951 | 2951 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Основное мероприятие 02 Организация в границах городского округа газоснабжения населения | Реализация полномочий администрации городского округа Ступино 2020-2024 годы | Средства бюджета городского округа Ступино | в пределах средств, предусмотренных на деятельность администрации городского округа Ступино
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ VI |  |  |  | 62355 | 62355 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники |  |  |  | 62355 | 62355 | 0 | 0 | 0 | 0

## Приложение 5-2
Приложение № 2
к подпрограмме VI «Развитие газификации»
Планируемые результаты реализации подпрограммы VI
«Развитие газификации»
N п/п | Основные мероприятия подпрограммы | Планируемый объем финансирования основных мероприятий (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий | Единица измерения | Тип показателя | Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя по годам реализации
|  | Бюджет городского округа Ступино | Другие источники |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Показатель 2
------
------
Показатель 2
------
------
Показатель 2
------
------
|  |  |  | Показатель 2 | %
|  |  |  | ------ | %
|  |  |  | ------ | %
1 | Основное мероприятие 01 Строительство газопроводов в населенных пунктах | 0 | 62355 | Количество построенных газопроводов | ед. | показатель муниципальной программы | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1

## Приложение 6-1
Приложение № 1
к подпрограмме VIII «Обеспечивающая подпрограмма»
Перечень мероприятий подпрограммы VIII
«Обеспечивающая подпрограмма»
N п/п | Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечиваю щих выполнение мероприятия с указанием сроков исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.) |  |  |  |  | Исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятия
[5 empty] | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления |  | Итого | 76474 | 75662 | 662 | 50 | 50 | 50
|  |  | Средства бюджета Московской области | #REF!
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1224 | 612 | 612 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 75250 | 75050 | 50 | 50 | 50 | 50
1.1. | Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Обеспечение деятельности административной комиссии, заключение муниципального контракта 2020,2021 годы | Итого | 1224 | 612 | 612 | 0 | 0 | 0 | управление ЖКХ и благоустройства | Снижение количества административных правонарушений в сфере благоустройства
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1224 | 612 | 612 | 0 | 0 | 0
1.2. | Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | Увеличение уставного фонда 2020 г. | Итого | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление ЖКХ и благоустройства, МУП "ПТО ЖКХ" годского округа Ступино | Финансовое оздоровление ресурсоснабжающего предприятия
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Обучение сотрудников по обучающим программам в сфере ЖКХ, благоустройства, энергосбережения | Проведение конкурентных процедур 2020-2024 годы | Итого | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | управление ЖКХ и благоустройства | Повышение квалификации сотрудников управления ЖКХ и благоустройства и муниципальных учреждений
|  |  | Средства бюджета городского округа Ступино | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ VIII |  |  |  | 76474 | 75662 | 662 | 50 | 50 | 50
в том числе Средства бюджета Московской области |  |  |  | 1224 | 612 | 612 | 0 | 0 | 0
Средства бюджета городского округа Ступино |  |  |  | 75250 | 75050 | 50 | 50 | 50 | 50

## Приложение 6-2
Приложение № 2
к подпрограмме VIII «Обеспечивающая подпрограмма»
Планируемые результаты реализации подпрограммы VIII
«Обеспечивающая подпрограмма»
N п/п | Основные мероприятия подпрограммы | Планируемый объем финансирования основных мероприятий (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий | Единица измерения | Тип показателя | Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя по годам реализации
|  | Бюджет городского округа Ступино | Другие источники |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Показатель 2
------
------
Показатель 2
------
------
Показатель 2
------
------
|  |  |  | Показатель 2 | %
|  |  |  | ------ | %
|  |  |  | ------ | %
1 | Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 75000 | 1224 | Количество возбужденных административных дел | ед. | показатель муниципальной программы | - | 150 | 155 | 160 | 165 | 170