Приложение 6

к постановлению администрации

городского округа Ступино

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение №2

к Подпрограмме III

Планируемые результаты реализации подпрограммы III «Комплексное развитие сельских территорий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия подпрограммы | Планируемый объем финансирования основных мероприятий, тыс.руб. | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий | Единица измерения | Тип показателя | Базовое значение показателя | Плановое значение показателя по годам реализации | | | | |  |
| Бюджет городского округа Ступино | Другие источники | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1 | Основное мероприятие 01. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | 1061,44 | 5708,16 | Объём ввода (приобретения) жилья | кв. м | показатель муниципальной программы | 42 | 108,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02. Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | 153926,72 | 1411648,84 | Количество проектов сетей газификации в сельской местности | ед. | показатель муниципальной программы | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | показатель муниципальной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |  |
| Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации строительства, реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры | ед. | показатель муниципальной программы | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Количество построенных, прошедших реконструкцию объектов социальной и инженерной инфраструктуры | ед. | показатель муниципальной программы | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 04. Благоустройство сельских территорий | 1 120,83 | 2 614,32 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | ед. | показатель муниципальной программы | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 05.  Развитие торгового обслуживания в сельских населенных пунктах. | 968,23 | 3241,44 | Доля сельских населенных пунктов, обслуживаемых по доставке продовольственных и непродовольственных товаров | % | приоритетный | - | - | 70 | 70 | 70 | 0 | ». |