## eludia_kpr (1)
ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
Наименование: | Краткосрочный план реализации региональной программы Московской области по проведению капитального ремонта на 2021 год | Статус: | Проект
Многоквартирные дома и виды выполняемых работ ( заявлено 124 454 268,63 руб., лимит 124 602 831,61 руб.)
ОМСУ | Адрес | Вид работы |  | Период | Объем | ЕИ |  | Строительный контроль (2.14%) | Обследование МКД на предмет подготовки исходно-разрешительной документации (ИРД). ТЗК - техническое заключение. Рабочая документация. Сметная документация. Экспертиза МОГЭ (7%)
Итого
Ступино г.о. | г. Ступино, с. Ситне-Щелканово, ул. Первомайская, д.1 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2021 | 722.01 | кв. м общей площади фасада | 106388.17 | 2276.71 | 7447.17
|  | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Декабрь 2021 | 626.2 | кв.м кровли | 1639084.76 | 35076.41 | 114735.93
|  | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2021 | 626.2 | кв. м кровли | 1148356.87 | 24574.84 | 80384.98
|  | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2021 | 491.08 | кв. м чердачного помещения | 1908955.64 | 40851.65 | 133626.89
4802785.44
Ступино г.о. | г. Ступино, с. Татариново, ул. Ленина, д.7 | 2.1 | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не имеющих чердачного помещения | Декабрь 2021 | 273.8 | кв. м кровли | 1607414.09 | 34398.66 | 112518.99
Ступино г.о. | г. Ступино, ул. Акри, д.12 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2021 | 729.9 | кв. м общей площади фасада | 107550.77 | 2301.59 | 7528.55
|  | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Декабрь 2021 | 528.9 | кв.м кровли | 1384401.04 | 29626.18 | 96908.07
|  | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2021 | 528.9 | кв. м кровли | 969923.27 | 20756.36 | 67894.63
|  | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2021 | 472.6 | кв. м чердачного помещения | 1837119.08 | 39314.35 | 128598.34
4298994.16
Ступино г.о. | г. Ступино, ул. Акри, д.18 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2021 | 891.2 | кв. м общей площади фасада | 131318.32 | 2810.21 | 9192.28
|  | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Декабрь 2021 | 591.2 | кв.м кровли | 1547471.91 | 33115.9 | 108323.03
|  | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2021 | 591.2 | кв. м кровли | 1084172.12 | 23201.28 | 75892.05
|  | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2021 | 472 | кв. м чердачного помещения | 1834786.72 | 39264.44 | 128435.07
4597749.07
Ступино г.о. | г. Ступино, ул. Андропова, д.48/22 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2021 | 2275.65 | кв. м общей площади фасада | 335317.03 | 7175.78 | 23472.19
|  | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Декабрь 2021 | 1594 | кв.м кровли | 4172310.94 | 89287.45 | 292061.77
|  | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2021 | 1594 | кв. м кровли | 2923156.9 | 62555.56 | 204620.98
|  | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2021 | 1095 | кв. м чердачного помещения | 4256549.7 | 91090.16 | 297958.48
11687334.57
Ступино г.о. | г. Ступино, ул. Гоголя, д.13/8 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2021 | 3926.62 | кв. м общей жилой площади помещений | 8017804.64 | 171581.02 | 561246.32
|  | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 1546.8 | кв. м подвала (чердака) | 3424692.54 | 73288.42 | 239728.48
|  | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 3926.62 | кв. м общей жилой площади помещений | 1245916.53 | 26662.61 | 87214.16
|  | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 1546.8 | кв. м подвала (чердака) | 940933.91 | 20135.99 | 65865.37
|  | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 3926.62 | кв. м общей жилой площади помещений | 1762816.78 | 37724.28 | 123397.17
|  | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 1546.8 | кв. м подвала (чердака) | 1071978.8 | 22940.35 | 75038.52
|  | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2021 | 3926.62 | кв. м общей жилой площади помещений | 1489838.16 | 31882.54 | 104288.67
|  | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2021 | 1546.8 | кв. м подвала | 863284.55 | 18474.29 | 60429.92
18817265.91
Ступино г.о. | г. Ступино, ул. Куйбышева, д.24 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2021 | 3204.34 | кв. м общей площади фасада | 472159.5 | 10104.21 | 33051.17
|  | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Декабрь 2021 | 2200.3 | кв.м кровли | 5759307.25 | 123249.18 | 403151.51
|  | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2021 | 2200.3 | кв. м кровли | 4035020.16 | 86349.43 | 282451.41
|  | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2021 | 1706 | кв. м чердачного помещения | 6631665.56 | 141917.64 | 464216.59
16898152.47
Ступино г.о. | г. Ступино, ул. Куйбышева, д.26/37 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2021 | 2255.2 | кв. м общей площади фасада | 332303.72 | 7111.3 | 23261.26
|  | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Декабрь 2021 | 1174.6 | кв.м кровли | 3074527.25 | 65794.88 | 215216.91
|  | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2021 | 1174.6 | кв. м кровли | 2154040.21 | 46096.46 | 150782.81
|  | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2021 | 948 | кв. м чердачного помещения | 3685122.48 | 78861.62 | 257958.57
9245993.66
Ступино г.о. | г. Ступино, ул. Куйбышева, д.29/28 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2021 | 489.9 | кв. м общей площади фасада | 72186.77 | 1544.8 | 5053.07
|  | 2.2 | Ремонт металлической фальцевой кровли | Декабрь 2021 | 354.6 | кв. м кровли | 1046970.68 | 22405.17 | 73287.95
|  | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2021 | 354.6 | кв. м кровли | 650283.21 | 13916.06 | 45519.82
|  | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2021 | 252 | кв. м чердачного помещения | 979589.52 | 20963.22 | 68571.27
2749030.18
Ступино г.о. | г. Ступино, ул. Овражная, д.6 | 6.1 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 9 | Декабрь 2021 | 2 | лифт | 5198046.86 | 111238.2 | 363863.28
|  | 6.2 | Стоимость работ по устройству одной дополнительной остановки лифта грузоподъемностью 400 кг (добавляется или вычитается) | Декабрь 2021 | 1 | остановка | 135452.06 | 2898.67 | 9481.64
|  | 6.7 | Ремонт или замена отдельного лифтового оборудования, в том числе направляющих | Декабрь 2021 | 10 | остановка |  | 0 | 0
5333498.92
Ступино г.о. | г. Ступино, ул. Фрунзе, д.3 к.1 | 6.1 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 9 | Декабрь 2021 | 3 | лифт | 7797070.29 | 166857.3 | 545794.92
|  | 6.2 | Стоимость работ по устройству одной дополнительной остановки лифта грузоподъемностью 400 кг (добавляется или вычитается) | Декабрь 2021 | 1 | остановка | 135452.06 | 2898.67 | 9481.64
|  | 6.7 | Ремонт или замена отдельного лифтового оборудования, в том числе направляющих | Декабрь 2021 | 10 | остановка |  | 0 | 0
7932522.35
Ступино г.о. | г. Ступино, ул. Фрунзе, д.3 к.2 | 6.1 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 9 | Декабрь 2021 | 2 | лифт | 5198046.86 | 111238.2 | 363863.28
|  | 6.2 | Стоимость работ по устройству одной дополнительной остановки лифта грузоподъемностью 400 кг (добавляется или вычитается) | Декабрь 2021 | 1 | остановка | 135452.06 | 2898.67 | 9481.64
|  | 6.7 | Ремонт или замена отдельного лифтового оборудования, в том числе направляющих | Декабрь 2021 | 10 | остановка |  | 0 | 0
5333498.92
Ступино г.о. | г. Ступино, ул. Чайковского, д.6 | 1.6 | Ремонт оштукатуренного фасада | Декабрь 2021 | 1361.1 | кв. м общей площади фасада | 3014564.28 | 64511.68 | 211019.5
|  | 1.11 | Ремонт балконных плит | Декабрь 2021 | 42.1 | кв. м балконной плиты | 374657.58 | 8017.67 | 26226.03
|  | 1.12 | Ремонт (замена) козырьков подъездов | Декабрь 2021 | 6.6 | кв. м козырька | 207080.02 | 4431.51 | 14495.6
|  | 1.13 | Замена оконных и балконных блоков в местах общего пользования | Декабрь 2021 | 23.4 | кв. м оконных и балконных блоков | 352763.66 | 7549.14 | 24693.46
|  | 1.14 | Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на металлические двери в энергосберегающем исполнении | Декабрь 2021 | 10.6 | кв. м дверного блока | 145471.54 | 3113.09 | 10183.01
|  | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2021 | 1361.1 | кв. м общей площади фасада | 868939.85 | 18595.31 | 60825.79
4963476.93
|  | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2021 | 1232.7 | кв. м общей жилой площади помещений | 2517062.46 | 53865.14 | 176194.37
|  | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 649 | кв. м подвала (чердака) | 1436918.45 | 30750.05 | 100584.29
|  | 3.1.7 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене систем центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | Декабрь 2021 | 649 | м2 площади дома по внешним стенам | 3309030.34 | 70813.25 | 231632.12
|  | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 1232.7 | кв. м общей жилой площади помещений | 391135.71 | 8370.3 | 27379.5
|  | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 649 | кв. м подвала (чердака) | 394793.19 | 8448.57 | 27635.52
|  | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 1232.7 | кв. м общей жилой площади помещений | 553408.34 | 11842.94 | 38738.58
|  | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2021 | 649 | кв. м подвала (чердака) | 449776.47 | 9625.22 | 31484.35
|  | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2021 | 1232.7 | кв. м общей жилой площади помещений | 467711.03 | 10009.02 | 32739.77
|  | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2021 | 649 | кв. м подвала | 362213.39 | 7751.37 | 25354.94
|  | 3.4.4 | Вскрытие и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы канализации | Декабрь 2021 | 649 | кв. м площади дома по внешним стенам | 4488088.11 | 96045.09 | 314166.17
14370137.49
|  | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2021 | 127.8 | кв.м отмостки | 565911.18 | 12110.5 | 39613.78