## eludia_kpr (1)
ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
| Краткосрочный план реализации региональной программы Московской области по проведению капитального ремонта на 2020 год | Статус: | Проект
Многоквартирные дома и виды выполняемых работ ( заявлено 170 694 124,49 руб., лимит 117 805 720,29 руб.)
| Адрес | Вид работы |  | Период | Объем | ЕИ |  | Строительный контроль (2.14%) | Обследование МКД на предмет подготовки исходно-разрешительной документации (ИРД). ТЗК - техническое заключение. Рабочая документация. Сметная документация. Экспертиза МОГЭ (7%)
Итого
| г. Ступино, пр-кт. Победы, д.22 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2020 | 3163.15 | кв. м общей жилой площади помещений | 6127970.5 | 131138.57 | 428957.94
|  | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2020 | 970.3 | кв. м подвала (чердака) | 2038231.59 | 43618.16 | 142676.21
|  | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2020 | 3163.15 | кв. м общей жилой площади помещений | 952234.68 | 20377.82 | 66656.43
|  | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2020 | 970.3 | кв. м подвала (чердака) | 559998.94 | 11983.98 | 39199.93
|  | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2020 | 3163.15 | кв. м общей жилой площади помещений | 1347312.11 | 28832.48 | 94311.85
|  | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2020 | 970.3 | кв. м подвала (чердака) | 637991.66 | 13653.02 | 44659.42
|  | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2020 | 3163.15 | кв. м общей жилой площади помещений | 1138670.74 | 24367.55 | 79706.95
|  | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2020 | 970.3 | кв. м подвала | 513793.26 | 10995.18 | 35965.53
|  | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2020 | 2 | 1 устройство | 575424.72 | 12314.09 | 40279.73
|  | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2020 | 3163.15 | кв. м общей жилой площади помещений | 1269720.04 | 27172.01 | 88880.4
|  | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2020 | 3163.15 | кв. м общей жилой площади помещений | 662015.66 | 14167.14 | 46341.1
|  | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2020 | 10 | 1 щит | 369664.4 | 7910.82 | 25876.51
|  | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2020 | 250 | кв.м отмостки | 1050307.5 | 22476.58 | 73521.53
|  | 8.1 | Установка коллективного (общедомового) узла учета тепловой энергии и теплоносителя в системах центрального отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | Декабрь 2020 | 1 | 1 узел | 685589.51 | 14671.62 | 47991.27
| г. Ступино, пр-кт. Победы, д.24/25 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 128.36 | кв. м чердачного помещения | 473404.52 | 10130.86 | 33138.32
| г. Ступино, пр-кт. Победы, д.59 | 6.1 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 9 | Декабрь 2020 | 1 | лифт | 2465866.63 | 52769.55 | 172610.66
|  | 6.7 | Ремонт или замена отдельного лифтового оборудования, в том числе направляющих | Декабрь 2020 | 9 | остановка |  | 0 | 0
| г. Ступино, рп. Жилево, ул. Первомайская, д.37 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 585.8 | кв. м общей площади фасада | 81894.84 | 1752.55 | 5732.64
|  | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Декабрь 2020 | 363.6 | кв.м кровли | 902967.88 | 19323.51 | 63207.75
|  | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 363.6 | кв. м кровли | 632627.64 | 13538.23 | 44283.93
|  | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 326 | кв. м чердачного помещения | 1202320.6 | 25729.66 | 84162.44
2819810.96
|  | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2020 | 69.6 | кв.м отмостки | 292405.61 | 6257.48 | 20468.39
| г. Ступино, рп. Жилево, ул. Первомайская, д.39 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 498 | кв. м чердачного помещения | 1836673.8 | 39304.82 | 128567.17
| г. Ступино, рп. Жилево, ул. Первомайская, д.40 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 628.9 | кв. м общей площади фасада | 87920.22 | 1881.49 | 6154.42
|  | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Декабрь 2020 | 643.5 | кв.м кровли | 1598074.34 | 34198.79 | 111865.2
|  | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 643.5 | кв. м кровли | 1119625.65 | 23959.99 | 78373.8
|  | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 545 | кв. м чердачного помещения | 2010014.5 | 43014.31 | 140701.02
| г. Ступино, с. Ситне-Щелканово, ул. Первомайская, д.4/1 | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 653 | кв. м чердачного помещения | 2408329.3 | 51538.25 | 168583.05
| г. Ступино, ул. Андропова, д.18 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 825.44 | кв. м общей площади фасада | 115396.51 | 2469.49 | 8077.76
|  | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Декабрь 2020 | 860 | кв.м кровли | 2135732.6 | 45704.68 | 149501.28
|  | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 860 | кв. м кровли | 1496314 | 32021.12 | 104741.98
|  | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 624 | кв. м чердачного помещения | 2301374.4 | 49249.41 | 161096.21
| г. Ступино, ул. Гоголя, д.13/8 | 1.2 | Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада | Декабрь 2020 | 3285.8 | кв. м общей площади фасада | 4787837.75 | 102459.73 | 335148.64
|  | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 3285.8 | кв. м общей площади фасада | 459354.84 | 9830.19 | 32154.84
|  | 1.15 | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой | Декабрь 2020 | 3285.8 | кв. м общей площади фасада | 1990209.06 | 42590.47 | 139314.63
7237401.65
|  | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Декабрь 2020 | 1949 | кв.м кровли | 4840166.09 | 103579.55 | 338811.63
|  | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 1949 | кв. м кровли | 3391065.1 | 72568.79 | 237374.56
|  | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 1270 | кв. м чердачного помещения | 4683887 | 100235.18 | 327872.09
12915118.19
|  | 5.2 | Ремонт отмостки | Декабрь 2020 | 234.2 | кв.м отмостки | 983928.07 | 21056.06 | 68874.96
| г. Ступино, ул. Горького, д.51 | 6.1 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 9 | Декабрь 2020 | 1 | лифт | 2465866.63 | 52769.55 | 172610.66
|  | 6.2 | Стоимость работ по устройству одной дополнительной остановки лифта грузоподъемностью 400 кг (добавляется или вычитается) | Декабрь 2020 | 5 | остановка | 642561.95 | 13750.83 | 44979.34
|  | 6.3 | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 630 кг с количеством остановок 9 | Декабрь 2020 | 1 | лифт | 3086869.53 | 66059.01 | 216080.87
|  | 6.4 | Стоимость работ по устройству одной дополнительной остановки лифта грузоподъемностью 630кг (добавляется или вычитается) | Декабрь 2020 | 5 | остановка | 737772.65 | 15788.33 | 51644.09
|  | 6.7 | Ремонт или замена отдельного лифтового оборудования, в том числе направляющих | Декабрь 2020 | 14 | остановка |  | 0 | 0
| г. Ступино, ул. Крупской, д.15 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 464.3 | кв. м общей площади фасада | 64909.14 | 1389.06 | 4543.64
|  | 2.2 | Ремонт металлической фальцевой кровли | Декабрь 2020 | 369.2 | кв. м кровли | 1034228.88 | 22132.5 | 72396.02
|  | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 369.2 | кв. м кровли | 642371.08 | 13746.74 | 44965.98
|  | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 293 | кв. м чердачного помещения | 1080613.3 | 23125.12 | 75642.93
| г. Ступино, ул. Крупской, д.17 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 464.3 | кв. м общей площади фасада | 64909.14 | 1389.06 | 4543.64
|  | 2.2 | Ремонт металлической фальцевой кровли | Декабрь 2020 | 369.2 | кв. м кровли | 1034228.88 | 22132.5 | 72396.02
|  | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 369.2 | кв. м кровли | 642371.08 | 13746.74 | 44965.98
|  | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 320 | кв. м чердачного помещения | 1180192 | 25256.11 | 82613.44
| г. Ступино, ул. Крупской, д.18 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 433.9 | кв. м общей площади фасада | 60659.22 | 1298.11 | 4246.15
|  | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Декабрь 2020 | 356 | кв.м кровли | 884093.96 | 18919.61 | 61886.58
|  | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 356 | кв. м кровли | 619404.4 | 13255.25 | 43358.31
|  | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 285 | кв. м чердачного помещения | 1051108.5 | 22493.72 | 73577.6
| г. Ступино, ул. Крупской, д.19 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 464.3 | кв. м общей площади фасада | 64909.14 | 1389.06 | 4543.64
|  | 2.2 | Ремонт металлической фальцевой кровли | Декабрь 2020 | 368.8 | кв. м кровли | 1033108.38 | 22108.52 | 72317.59
|  | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 368.8 | кв. м кровли | 641675.12 | 13731.85 | 44917.26
|  | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 320 | кв. м чердачного помещения | 1180192 | 25256.11 | 82613.44
| г. Ступино, ул. Крупской, д.23 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 463.6 | кв. м общей площади фасада | 64811.28 | 1386.96 | 4536.79
|  | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Декабрь 2020 | 366.7 | кв.м кровли | 910666.45 | 19488.26 | 63746.65
|  | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 366.7 | кв. м кровли | 638021.33 | 13653.66 | 44661.49
|  | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 290 | кв. м чердачного помещения | 1069549 | 22888.35 | 74868.43
| г. Ступино, ул. Крупской, д.26 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 674.1 | кв. м общей площади фасада | 94239.18 | 2016.72 | 6596.74
|  | 2.2 | Ремонт металлической фальцевой кровли | Декабрь 2020 | 552.3 | кв. м кровли | 1547141.42 | 33108.83 | 108299.9
|  | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 552.3 | кв. м кровли | 960946.77 | 20564.26 | 67266.27
|  | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 438 | кв. м чердачного помещения | 1615387.8 | 34569.3 | 113077.15
| г. Ступино, ул. Крупской, д.28 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 671.6 | кв. м общей площади фасада | 93889.68 | 2009.24 | 6572.28
|  | 2.2 | Ремонт металлической фальцевой кровли | Декабрь 2020 | 545.7 | кв. м кровли | 1528653.04 | 32713.18 | 107005.71
|  | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 545.7 | кв. м кровли | 949463.43 | 20318.52 | 66462.44
|  | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 406 | кв. м чердачного помещения | 1497368.6 | 32043.69 | 104815.8
| г. Ступино, ул. Крупской, д.29 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 470.6 | кв. м общей площади фасада | 65789.88 | 1407.9 | 4605.29
|  | 2.2 | Ремонт металлической фальцевой кровли | Декабрь 2020 | 368.3 | кв. м кровли | 1031707.74 | 22078.55 | 72219.54
|  | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 368.3 | кв. м кровли | 640805.17 | 13713.23 | 44856.36
|  | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 290 | кв. м чердачного помещения | 1069549 | 22888.35 | 74868.43
| г. Ступино, ул. Крупской, д.33 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 471.2 | кв. м общей площади фасада | 65873.76 | 1409.7 | 4611.16
|  | 2.2 | Ремонт металлической фальцевой кровли | Декабрь 2020 | 368.8 | кв. м кровли | 1033108.38 | 22108.52 | 72317.59
|  | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 368.8 | кв. м кровли | 641675.12 | 13731.85 | 44917.26
|  | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 295 | кв. м чердачного помещения | 1087989.5 | 23282.98 | 76159.27
| г. Ступино, ул. Куйбышева, д.25 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 480.2 | кв. м общей площади фасада | 67131.96 | 1436.62 | 4699.24
|  | 2.2 | Ремонт металлической фальцевой кровли | Декабрь 2020 | 359.4 | кв. м кровли | 1006776.44 | 21545.02 | 70474.35
|  | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 359.4 | кв. м кровли | 625320.06 | 13381.85 | 43772.4
|  | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 143 | кв. м чердачного помещения | 527398.3 | 11286.32 | 36917.88
| г. Ступино, ул. Куйбышева, д.34 | 3.1.1 | Замена стояков центрального отопления с радиаторами | Декабрь 2020 | 3209.1 | кв. м общей жилой площади помещений | 6216989.43 | 133043.57 | 435189.26
|  | 3.1.3 | Замена стояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2020 | 874 | кв. м подвала (чердака) | 1835941.88 | 39289.16 | 128515.93
|  | 3.2.1 | Замена стояков холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2020 | 3209.1 | кв. м общей жилой площади помещений | 966067.46 | 20673.84 | 67624.72
|  | 3.2.2 | Замена разводящих трубопроводов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2020 | 874 | кв. м подвала (чердака) | 504420.36 | 10794.6 | 35309.43
|  | 3.3.1 | Замена стояков горячего водоснабжения в квартирах с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2020 | 3209.1 | кв. м общей жилой площади помещений | 1366884.05 | 29251.32 | 95681.88
|  | 3.3.2 | Замена разводящих трубопроводов горячего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой | Декабрь 2020 | 874 | кв. м подвала (чердака) | 574672.48 | 12297.99 | 40227.07
|  | 3.4.1 | Замена системы канализации (стояки) | Декабрь 2020 | 3209.1 | кв. м общей жилой площади помещений | 1155211.82 | 24721.53 | 80864.83
|  | 3.4.2 | Замена системы канализации (подвал) | Декабрь 2020 | 874 | кв. м подвала | 462800.48 | 9903.93 | 32396.03
|  | 3.6.1 | Замена вводно-распределительного устройства | Декабрь 2020 | 1 | 1 устройство | 287712.36 | 6157.04 | 20139.87
|  | 3.6.2 | Замена магистралей (стояки) | Декабрь 2020 | 3209.1 | кв. м общей жилой площади помещений | 1288164.83 | 27566.73 | 90171.54
|  | 3.6.3 | Замена общедомовой системы освещения | Декабрь 2020 | 3209.1 | кв. м общей жилой площади помещений | 671632.54 | 14372.94 | 47014.28
|  | 3.6.4 | Замена этажного распределительного щита | Декабрь 2020 | 20 | 1 щит | 739328.8 | 15821.64 | 51753.02
|  | 8.1 | Установка коллективного (общедомового) узла учета тепловой энергии и теплоносителя в системах центрального отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | Декабрь 2020 | 1 | 1 узел | 685589.51 | 14671.62 | 47991.27
| г. Ступино, ул. Куйбышева, д.57 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 1620.9 | кв. м общей площади фасада | 226601.82 | 4849.28 | 15862.13
|  | 2.2 | Ремонт металлической фальцевой кровли | Декабрь 2020 | 1034.8 | кв. м кровли | 2898754.2 | 62033.34 | 202912.79
|  | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 1034.8 | кв. м кровли | 1800448.52 | 38529.6 | 126031.4
|  | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 806 | кв. м чердачного помещения | 2972608.6 | 63613.82 | 208082.6
7898413.14
| г. Ступино, ул. Некрасова, д.17 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 680.5 | кв. м общей площади фасада | 95133.9 | 2035.87 | 6659.37
|  | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Декабрь 2020 | 622.06 | кв.м кровли | 1544830.02 | 33059.36 | 108138.1
|  | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 622.06 | кв. м кровли | 1082322.19 | 23161.69 | 75762.55
|  | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 500 | кв. м чердачного помещения | 1844050 | 39462.67 | 129083.5
4566336.11
| г. Ступино, ул. Чайковского, д.10 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 1382.4 | кв. м общей площади фасада | 193259.52 | 4135.75 | 13528.17
|  | 2.2 | Ремонт металлической фальцевой кровли | Декабрь 2020 | 780 | кв. м кровли | 2184990.6 | 46758.8 | 152949.34
|  | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 780 | кв. м кровли | 1357122 | 29042.41 | 94998.54
|  | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 603.75 | кв. м чердачного помещения | 2226690.38 | 47651.17 | 155868.33
5962062.5
| г. Ступино, ул. Чайковского, д.22/1 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 1329.9 | кв. м общей площади фасада | 185920.02 | 3978.69 | 13014.4
|  | 2.4.1 | Замена кровли из АЦЛ на оцинкованный профлист | Декабрь 2020 | 765 | кв.м кровли | 1899808.65 | 40655.91 | 132986.61
|  | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 765 | кв. м кровли | 1331023.5 | 28483.9 | 93171.65
|  | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 603.75 | кв. м чердачного помещения | 2226690.38 | 47651.17 | 155868.33
5643442.55
| г. Ступино, ул. Чайковского, д.24 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 1366.8 | кв. м общей площади фасада | 191078.64 | 4089.08 | 13375.5
|  | 2.2 | Ремонт металлической фальцевой кровли | Декабрь 2020 | 760 | кв. м кровли | 2128965.2 | 45559.86 | 149027.56
|  | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 760 | кв. м кровли | 1322324 | 28297.73 | 92562.68
|  | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 603.75 | кв. м чердачного помещения | 2226690.38 | 47651.17 | 155868.33
5869058.22
| г. Ступино, ул. Чайковского, д.26/10 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 1476.6 | кв. м общей площади фасада | 206428.68 | 4417.57 | 14450.01
|  | 2.2 | Ремонт металлической фальцевой кровли | Декабрь 2020 | 760 | кв. м кровли | 2128965.2 | 45559.86 | 149027.56
|  | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 760 | кв. м кровли | 1322324 | 28297.73 | 92562.68
|  | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 603.75 | кв. м чердачного помещения | 2226690.38 | 47651.17 | 155868.33
5884408.26
| г. Ступино, ул. Чайковского, д.6 | 1.10 | Замена системы наружного водостока | Декабрь 2020 | 1361.1 | кв. м общей площади фасада | 190281.78 | 4072.03 | 13319.72
|  | 2.2 | Ремонт металлической фальцевой кровли | Декабрь 2020 | 770 | кв. м кровли | 2156977.9 | 46159.33 | 150988.45
|  | 2.5 | Замена стропильной системы | Декабрь 2020 | 770 | кв. м кровли | 1339723 | 28670.07 | 93780.61
|  | 2.6 | Ремонт чердачного помещения | Декабрь 2020 | 603.75 | кв. м чердачного помещения | 2226690.38 | 47651.17 | 155868.33
5913673.06