## 1 кв. 2025
Сведения о нарушениях и информации об их устранении за 1 кв.2025 года
№ п/п | Наименование контрольного, экспертно-аналитического мероприятия | Объект контроля | Нарушения и недостатки по результатам указанного мероприятия | Представление (предписание) | Требования представления (предписания) | Информация по устранению нарушений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Аудит реализации и эффективности подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы городского округа Ступино Московской области «Развитие инженерной ин-фраструктуры, энергоэффективности и отрасли обра-щения с отходами» (Строительство типовой блочно-модульной котельной в Ситне-Щелканово городского округа Ступино). | МУП «Производственно-техническое объединение жи-лищно-коммунального хозяйства» городского округа Ступино Московской области | (1 наруш.), Нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору); (1 наруш.) Нарушение порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и ввода объектов в эксплуатацию; (1 наруш.) - Отсутствие надлежащего обеспечения исполнения контракта (договора). | Представление №1-42/2 от 15.01.2025 | 1) рассмотреть и проанализировать информацию об указанных в настоящем Представлении нарушениях законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, а также принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений; 2) предоставить акт ввода объекта в эксплуатацию; 3) принять меры по установлению и привлечению к ответственности виновных лиц за допущенные нарушения. | 1) рассмотрена и проанализирована информация об указанных нарушениях законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, а также приняты меры по устранению причин и условий выявленных нарушений. 2 наруш. и требования остаются на контроле.
2. | Проверка целевого использования субсидии, предос-тавленной в 2023 году из бюджета городского округа Ступино Московской области МУП «Производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хо-зяйства» городского округа Ступино Московской облас-ти на финансовое возмещение затрат, связанных с рас-ходами на восстановительные работы станции обезже-лезивания и станции второго водоподъема ВЗУ МОВИР п. Михнево | МУП «Производственно-техническое объединение жи-лищно-коммунального хозяйства» городского округа Ступино Московской области | (1 наруш.) - Нарушения при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги ; (1 наруш.) Отсутствие надлежащего обеспечения исполнения контракта (договора) | Представление №1-42/1 от 15.01.2025 | 1) рассмотреть и проанализировать информацию об указанных в настоящем Представлении нарушениях законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, а также принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений; 2) принять меры по установлению и привлечению к ответственности виновных лиц за допущенные нарушения. | 1) рассмотрена и проанализирована информация об указанных нарушениях законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, а также приняты меры по устранению причин и условий выявленных нарушений; 2) лицам, ответственным за работу размещения закупок указано на усиление изучения закона №44-ФЗ и правильности его применения при размещении закупок; приняты меры по установлению и привлечению к ответственности виновных лиц за допущенные нарушения. (1 замечание, 1 уволнение)
3.